**Звіт про виконання регіональної програми за 2021 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації** | |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 1113140 | «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» |
| 2. | **Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації** | |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | **Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2022 роки (рішення Чернігівської обласної ради № 27-2/VIІI від 26.01.2021)** | |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми

**Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки**

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування згідно з Програмою,  тис. грн | | Проведені видатки,  тис. грн | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми), кількість учасників | |
|  |  |  |  |
| **1. Організаційно-методичне забезпечення** | | | | | | | | |
| * 1. Розробка та видання інформаційно-методичної літератури з питань оздоровлення та відпочинку дітей, організація та проведення семінару для директорів дитячих оздоровчих закладів області | | | | | | | | |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту  облдержадміністрації, Управління  освіти і науки облдержадміністрації,  головне управління  Держпродспоживслужби в  Чернігівській області, державна  установа «Чернігівський обласний  лабораторний центр Міністерства  охорони здоров’я України»,  Федерація профспілкових  організацій області (за згодою) | 25,0 | | 0,0 | | | У зв’язку з невизначеною епідеміологічною ситуацією та дією карантинних обмежень, викликаних поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, використовувались і поширювались збірки методичних матеріалів, виданих раніше та відповідні веб-ресурси. |
| * 1. Проведення обласного семінару щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей для працівників підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту територіальних громад | | | | | | | | |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту  облдержадміністрації | 25,0 | | 0,0 | | | Інформаційно-роз’яснювальна, методична та консультаційна робота проводилась з працівниками підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту територіальних громад в дистанційному форматі. |
| **2. Поширення інформації про оздоровчі послуги, що надаються дитячими закладами оздоровлення та відпочинку області** | | | | | | | | |
| 2.1. Висвітлення у засобах масової інформації, теле-, радіопрограмах та статтях інформації стосовно можливостей оздоровлення та відпочинку дітей на Чернігівщині | | | | | | | | |
|  |  | Департамент інформаційної  діяльності та комунікацій з  громадськістю  облдержадміністрації,  Департамент сім’ї, молоді та спорту  облдержадміністрації | Не потребує фінансування | | Не потребує фінансування | | | Інформація про можливість оздоровлення і відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області та мережу була розміщена на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації, Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад |
| **3. Забезпечення функціонування мережі дитячих оздоровчих закладів** | | | | | | | | |
| 3.1. Утримання обласного комунального закладу оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» | | | | | | | | |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 1378,6 | | 753,7 | | | Заклад працював протягом 4 відпочинкових змін, охоплено 555 дітей з Чернігівської області. |
| 3.2. Проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази, ремонту обласного комунального закладу оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» | | | | | | | | |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 1188,0 | | 2344,5 | | | З метою належної підготовки закладу до прийому дітей проведено комплекс ремонтних робіт в приміщеннях та заходи з благоустрою території табору, а саме:  - капітальний ремонт покрівлі та фасадів спального будиночку №8;  - поточний ремонт покрівлі льодяника;  - поточний ремонт приміщення їдальні;  - поточний ремонт приміщення душової;  - поточний ремонт паркану;  - послуги з встановлення флагштоку;  - оплата основної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;  - придбання тумб прикраватних  - придбання постільної білизни, простирадл, подушок. |
| 3.3. Утримання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку системи освіти «Юний турист» (Чернігівський район) - для забезпечення оздоровлення обдарованих і талановитих дітей області | | | | | | | | |
|  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації | 1200,8 | | 0,0 | | | У квітні-травні 2021 року в Чернігівській області діяли карантинні обмеження, встановлені нормативними документами, зокрема відповідно до протоколу позачергового засідання Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 06 травня 2021 року № 17 було введено заборону на проведення масових (культурних, спортивних, розважальних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри. Враховуючи вищезазначене оздоровлення дітей не здійснювалось. |
| 3.4. Проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази, ремонтів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку системи освіти «Юний турист» (Чернігівський район) | | | | | | | | |
|  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації | 360,0 | | 0,0 | | | Заклад не працював, тому заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази, ремонтів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку системи освіти «Юний турист» не проводились |
| **4. Здійснення контролю щодо умов перебування дітей в закладах оздоровлення та відпочинку області** | | | | | | | | |
| 4.1. Проведення перевірок щодо умов перебування та виховання дітей в оздоровчих закладах області | | | | | | | | |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту  облдержадміністрації, Управління  освіти і науки облдержадміністрації,  Управління охорони здоров’я  облдержадміністрації, головне  управління Держпродспоживслужби  в Чернігівській області | 10,0 | | 0,0 | | | У 2021 році в Чернігівській області функціонувало два позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку: позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» Чернігівської обласної ради (смт Седнів Чернігівського району) та дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» Бахмацької міської ради (с. Курінь Бахмацької територіальної громади Ніжинського району). Послуги оздоровлення та відпочинку в вищезазначених закладах отримали 661 дітей області. Протягом літньої оздоровчої кампанії працювали 3 табори з денним перебуванням. Відпочинкові послуги отримали 534 дітей шкільного віку.  Зазначені заклади відкривались і працювали згідно з актами, в яких зазначено про дотримання Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів; норм забезпечення дітей повноцінним харчуванням у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку відповідно до фізіологічних потреб і енерговитрат та дотримання порядку організації харчування; вимог пожежної безпеки (відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417). |
| **5. Створення належних умов для роботи оздоровчих закладів** | | | | | | | | |
| 5.1. Сприяння забезпеченню безперебійного електро-, водо-, газопостачання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | | | | | | | | |
|  |  | Міські, селищні, сільські ради | Обсяги фінансування визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей | | 0,0 | | | Протягом оздоровчої кампанії 2021 року працюючі заклади оздоровлення мали безперебійне електро-, водо-, газопостачання. |
| **6. Проведення заходів, направлених на підвищення рівня та якості послуг, що надаються закладами оздоровлення та відпочинку області** | | | | | | | | |
| 6.1. Проведення нарад з питань підготовки та проведення оздоровчої кампанії | | | | | | | | |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту  облдержадміністрації | Не потребує фінансування | | Не потребує фінансування | | | Питання особливостей оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році постійно розглядалось на робочих нарадах. |
| 6.2. Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області | | | | | | | | |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту  облдержадміністрації | 25,0 | | 3,6 | | | Відповідно до вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та Плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Чернігівської області у 2021 році проведено державну атестацію дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія» Бахмацької міської ради (с. Курінь Бахмацької територіальної громади Ніжинського району) та підтверджено 3 категорію. |
| **7. Організація повноцінного оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки** | | | | | | | | |
| 7.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (придбання на тендерних засадах путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на території України) | | | | | | | | |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту  облдержадміністрації | 5040,0 | | 487,2 | | | За рахунок коштів обласного бюджету в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» відпочинкові послуги отримали 120 дітей пільгових категорій. |
| **8. Організація змістовного оздоровлення і відпочинку дітей** | | | | | | | | |
| 8.1. Проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку профілактичних заходів щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я | | | | | | | | |
|  |  | Місцеві центри соціальних служб,  міські, селищні, сільські ради | Обсяги фінансування визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей | | 0,0 | | | Не проводились через карантинні обмеження, викликані поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 |
| 8.2. Організація проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку культурно-масових, розважальних заходів, туристичних та екскурсійних поїздок для ознайомлення з історико-культурними об’єктами області, відвідування музеїв, театрів | | | | | | | | |
|  |  | Департамент культури і туризму,  національностей та релігій  облдержадміністрації, ГУНП  України в Чернігівській області (за  згодою), головне управління  Держпродспоживслужби в  Чернігівській області (за згодою) | Не потребує фінансування | | Не потребує фінансування | | | В обласному центрі народної творчості в рамках проведення навчально-виховної роботи у студії кераміки керівника Ященка Олексія Романовича проведено екскурсію для ознайомлення з історико-культурними об’єктами м.Чернігова.  В КЗ «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» ЧОР проведено 14 інформаційно-просвітницьких розважальних заходів, які відвідали 182 дитини. Для дітей була створена ігрова зона, розроблені ігри, вікторини, літературні вікенди, бібліопосиденьки, бібліотечні інтенсиви та костюмовані бібліотусовки ( «Хай мудрість книг об’єднує», «Book Summer», «Книжкова парасоля», Веселі пригоди в країні Читляндії» та ін)  В КП «Чернігівський обласний молодіжний театр» ЧОР проведені 23 вистави для дітей.  В Чернігівському обласному історичному музеї ім. В.В.Тарновського проведені майстер-класи для дітей по техніці «вибійки». |
| 8.3. Забезпечення безпечного перевезення дітей до місць відпочинку і у зворотному напрямі, посилення персональної відповідальність керівників і працівників дитячих оздоровчих закладів за життя та здоров’я дітей під час перебування їх у зазначених закладах, дотримання санітарних, протипожежних правил, порядку проведення купання дітей у водоймищах | | | | | | | | |
|  |  | Міські, селищні, сільські ради | Обсяги фінансування визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей | | 0,0 | | | Забезпечується безпечне перевезення дітей до місць відпочинку і у зворотному напрямі, керівники груп несуть персональну відповідальність за життя та здоров’я дітей під час перевезення. |
| 8.4. Забезпечення проведення профільних змін національно-патріотичного спрямування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області | | | | | | | | |
|  |  | Управління освіти і науки  облдержадміністрації | 14,0 | | 0,0 | | | В дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області проведені тематичні зміни і заходи національно-патріотичного спрямування відповідно до розроблених програм з національно-патріотичного виховання. |
|  | **Всього** |  | 9266,4 | | 3589,0 | | |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 9266,4 | 9266,4 | - | 3589,0 | 3589,0 | - | - 5677,4 | - 5677,4 | - |

**Інформація про виконання регіональних програм у 2021 році**

**-тис.грн-**

| **№**  **з/п** | **Назва програми,**  *дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження*  *(проекти, що планується затвердити у 2022 році)* | **Найменування відповідального виконавця програми** | **Найменування головного розпорядника коштів у  2021 році** | **Термін реалізації** | **Фінансове забезпечення програм у 2021 році**  *(на кінець року)* | | | | | | | | | **Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2022 рік** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Передбачений обсяг фінансування на 2021 рік** | **Проведені видатки** | **%** | **в тому числі:** | | | | | |
| **державний бюджет** | **обласний бюджет** | **%** | **районний, міський**  **(міст обласного підпорядкування) бюджети** | **Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. ОТГ)** | **Кошти небюджетних джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | **регіональні** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки (рішення Чернігівської обласної ради № 27-2/VIІI від 26.01.2021) | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | 2021-2025 | 9266,4 | 3589,0 | 38,7 | 0,0 | 9266,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10054,4 |

Директор Департаменту сім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації Андрій ШЕМЕЦЬ

**Звіт про виконання**

**Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки за 2021 рік**

Оздоровлення та відпочинок дітей області здійснюється відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки.

Для забезпечення належної організації діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області та проведення заходів літнього оздоровлення та відпочинку дітей з обласного бюджету використано понад 3,6млн грн. Кошти спрямовані на утримання, проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази, ремонту обласного комунального закладу оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» (понад 3 млн грн.),а також на придбання путівок для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (487,2 тис грн.). Відпочинкові послуги отримали 120 дітей пільгових категорій.

Протягом літньої оздоровчої кампанії працювали 3 табори з денним перебуванням. Відпочинкові послуги отримали 534 дітей шкільного віку.

У 2021 році в Чернігівській області розпочали роботу два позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку: позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» Чернігівської обласної ради (смт Седнів Чернігівського району) та дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» Бахмацької міської ради (с. Курінь Бахмацької територіальної громади Ніжинського району).Послуги оздоровлення та відпочинку в вищезазначених закладах отримали 661 дитина області.

Відповідно до вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та Плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Чернігівської області у 2021 році проведено державну атестацію дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія» Бахмацької міської ради (с. Курінь Бахмацької територіальної громади Ніжинського району) та підтверджено 3 категорію.

Загальна чисельність дітей шкільного віку ( віком від 7 до 17 років) в області становить 87 810 дітей. У 2021 році послуги з оздоровлення та відпочинку отримали 3171 дитина (3,6 % від загальної кількості дітей в області), зокрема послуги з оздоровлення – 1156 дітей (1,3%), відпочинкові послуги – 2015 дітей (2,3%).