**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Заступник голови - керівник

апарату обласної державної адміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Романова

15 листопада 2016 року

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з проведення в області Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»**

**з 25 листопада по 10 грудня 2016 року**

1. Забезпечити проведення прес-брифінгу в облдержадміністрації на тему «Проведення в області Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

*Департаменти облдержадміністрації:*

*інформаційної діяльності та*

*комунікацій з громадськістю; сім’ї,*

*молоді та спорту*

*28 листопада 2016 року*

2. Забезпечити проведення в місті Чернігові акції «Ця рука ніколи не вдарить!».

*Департамент сім’ї, молоді та*

*спорту облдержадміністрації*

*25- 27 листопада 2016 року*

3. Провести анкетування щодо обізнаності населення області з питань протидії насильству, у тому числі попередження сексуальної експлуатації щодо жінок і дітей.

*Департамент сім’ї, молоді та*

*спорту облдержадміністрації;*

*Чернігівський національний*

*технологічний університет (за згодою)*

*листопад – грудень 2016 року*

4. Забезпечити розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-рекламної продукції з питань протидії домашньому насильству.

*Департамент сім’ї, молоді та*

*спорту облдержадміністрації;*

*райдержадміністрації, виконавчі*

*комітети міських рад Ніжина,*

*Новгород-Сіверського, Прилук, Чернігова*

*листопад - грудень 2016 року*

5. Забезпечити розповсюдження соціального відеоролику «Кіко та рука» серед суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії домашнього насильства та сексуального насильства над дітьми, для проведення інформаційно-просвітницької роботи.

*Департамент сім’ї, молоді та*

*спорту облдержадміністрації;*

*райдержадміністрації, виконавчі*

*комітети міських рад Ніжина,*

*Новгород-Сіверського, Прилук, Чернігова*

*листопад - грудень 2016 року*

6. Провести засідання «за круглим столом» на тему: «Взаємодія суб’єктів соціальної роботи у здійсненні соціальної реабілітації дітей».

*Служба у справах дітей*

*облдержадміністрації*

*Листопад 2016 року*

7. Провести День толерантності серед вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.

*Служба у справах дітей*

*облдержадміністрації*

*27 листопада 2016 року*

8. Провести Молодіжний волонтерський форум «Час обрав нас» за участю волонтерів Чернігівської області.

*Департамент сім’ї, молоді та*

*спорту облдержадміністрації*

*4 грудня 2016 року*

9. Провести конкурс дитячих малюнків «Ми – проти насильства» серед вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.

*Служба у справах дітей*

*облдержадміністрації*

*5 грудня 2016 року*

10. Організувати проведення виховних бесід для батьків, діти яких перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, з метою підвищення їх виховного потенціалу та формування навиків ненасильницького ставлення до виховання дітей.

*Служба у справах дітей*

*облдержадміністрації*

*25 листопада – 10 грудня 2016 року*

11. Провести анкетування серед учнівської, студентської та безробітної молоді вікової категорії 15-25 років «Проблема торгівлі людьми. Шляхи вирішення», «Проблема насильства в сім’ї. Як її подолати».

*Обласний центр соціальних служб*

*для сім’ї, дітей та молоді*

*листопад 2016 року*

12. Провести тренінгові заняття «Ми всі різні, але всі рівні. Особливості гендерного підходу», «Профілактика домашнього насильства. Особливості гендерного виховання», «Профілактика насильства в молодіжному середовищі», «Сім’я – це простір без насильства» для учнівської молоді, педагогічних працівників начальних закладів області та батьківською громадськістю.

*Обласний центр соціальних служб*

*для сім’ї, дітей та молоді*

*7,9,18,22,23 листопада 2016 року*

13. Організувати індивідуальні та групові консультації для молоді груп ризику та осіб, які постраждали від насильства в сім’ї та потребують допомоги.

*Обласний центр соціальних служб*

*для сім’ї, дітей та молоді*

*25 листопада – 10 грудня 2016 року*

14. Провести виставки «Кожен має право знати свої права», «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства» в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В.Г.Короленка.

*Департамент культури і туризму,*

*національностей і релігій*

*облдержадміністрації;*

*Громадська організація «МАРТ»*

*(за згодою)*

*01-13 грудня 2016 року*

15. У бібліотеках закладів освіти області організувати тематичні виставки літератури та методичних матеріалів з питань запобігання насильству в сім'ї, оформити інформаційні куточки та скриньки довіри для запитань і пропозицій.

*Управління освіти і науки облдержадміністрації; Департамент*

*культури і туризму, національностей та*

*релігій облдержадміністрації;*

*райдержадміністрації, виконавчі*

*комітети міських рад Ніжина,*

*Новгород-Сіверського, Прилук, Чернігова*

*25 листопада – 10 грудня 2016 року*

16. Забезпечити проведення семінарів-тренінгів за інформаційно-просвітницькими програмами «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Дорослішай на здоров’я» для учнів 5-11 класів загальноосвітніх шкіл та учнів професійно-технічних навчальних закладів.

*Управління освіти і науки*

*облдержадміністрації*

*25 листопада – 10 грудня 2016 року*

17. Забезпечити проведення інформаційних заходів (тренінги, бесіди, лекції) серед учнів навчальних закладів області з метою запобігання та протидії насильству в сім’ї та надання інформації про організації та установи, які здійснюють захист прав та інтересів дітей.

*Управління облдержадміністрації: освіти і науки; охорони здоров’я; Головне управління національної поліції*

*в Чернігівській області (за згодою);*

*райдержадміністрації, виконавчі*

*комітети міських рад Ніжина,*

*Новгород-Сіверського, Прилук, Чернігова*

*25 листопада – 10 грудня 2016 року*

18. Спільно з зацікавленими органами та службами здійснити індивідуально-превентивну роботу з особами, які перебувають на профілактичних обліках у відділах (відділеннях) територіальних органів поліції, насамперед з особами, звільненими з місць позбавлення волі, та тими, що вчиняють домашнє насильство.

*Головне управління національної*

*поліції в Чернігівській області (за згодою);*

*Територіальні відділи (відділення)*

*ГУНП в Чернігівській області (за згодою)*

*25 листопада – 10 грудня 2016 року*

19. Провести профілактичні заходи серед членів сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з метою попередження домашнього насильства.

*Головне управління національної*

*поліції в Чернігівській області (за згодою);*

*Служба у справах дітей*

*облдержадміністрації; обласний*

*центр соціальних служб для сім’ї,*

*дітей та молоді;*

*райдержадміністрації,*

*виконавчі комітети міських рад Ніжина, Новгород-Сіверського, Прилук, Чернігова*

*25 листопада – 10 г рудня 2016 року*

20. Провести відеофлешмоб «Я не виправдовую насильство» в ТРЦ «HOLLYWOOD».

*Чернігівське відділення БО «Мережа»*

*(за згодою)*

*25-27 листопада 2016 року*

21. Провести тренінг «Зв'язок гендерного насилля та ВІЛ. Збереження психологічного здоров’я» серед дівчат вікової категорії 15-17 років та жінок середнього репродуктивного віку (м. Чернігів, Чернігівський район).

*Чернігівський міський центр соціальних*

*служб для сім’ї, дітей та молоді;*

*Чернігівське відділення БО «Мережа»*

*(за згодою)*

*28 листопада, 2-3 грудня 2016 року*

22. Забезпечити серед студентської молоді перегляд та обговорення фільму «Рожеві сарі» в рамках роботи кіноклубу медіапросвіти з прав людини «Docudays UA» та провести бесіду на тему «Гендерне насильство та протидія йому» в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В.Г.Короленка.

*Департамент культури і туризму,*

*національностей і релігій*

*облдержадміністрації;*

*Громадська організація «МАРТ»*

*(за згодою)*

*10 грудня 2016 року*

23. Забезпечити проведення засідань дорадчих органів, засідань «за круглим столом» з питань запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству за участю всіх суб’єктів, до компетенції яких належить здійснення заходів з попередження домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми.

*Райдержадміністрації, виконавчі*

*комітети міських рад Ніжина,*

*Новгород-Сіверського, Прилук, Чернігова*

*25 листопада – 10 грудня 2016 року*

24. Забезпечити проведення інформаційних кампаній з метою підвищення обізнаності населення регіону з питань попередження насильства в сім'ї, жорсткого поводження з дітьми, формування свідомості всіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства.

*Райдержадміністрації, виконавчі*

*комітети міських рад Ніжина,*

*Новгород-Сіверського, Прилук, Чернігова*

*25 листопада – 10 грудня 2016 року*

25. Провести засідання «за круглим столом» на тему: «Роль поліції у протидії насильству в сім”ї та школі» за участю представників поліції, засобів масової інформації, громадських організацій, науковців та студентської молоді.

*Громадська організація «МАРТ»*

*(за згодою)*

*06 грудня 2016 року*

26. Забезпечити висвітлення підготовки та проведення заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

*Департамент* *інформаційної діяльності*

*та комунікацій з громадськістю*

*облдержадміністрації;*

*райдержадміністрації, виконавчі*

*комітети міських рад Ніжина,*

*Новгород-Сіверського, Прилук, Чернігова*

*Відтепер*

27. Про стан виконання Плану заходів з проведення в області Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» прозвітувати Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації на адресу електронної пошти ([dsm\_post@cg.gov.](mailto:dsm_post@cg.gov.)ua).

*Структурні підрозділи*

*облдержадміністрації, Головне*

*управління національної поліції в*

*Чернігівській області;*

*райдержадміністрації, виконавчі*

*комітети міських рад Ніжина,*

*Новгород-Сіверського, Прилук, Чернігова*

*до 20 грудня 2016 року*