ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Чернігівської обласної державної адміністрації

06.12.2016 № 739

**План заходів**

**щодо реалізації Національного плану дій**

**з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»**

**на період до 2020 року у Чернігівській області**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання**  **(відповідно до Національного плану)** | **Заходи щодо виконання** | **Відповідальні виконавці** | **Термін виконання** |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Розділ I. Миротворча та мирозахисна діяльність: аналіз, координація та підготовка кадрів** | | | |
| 1.Оцінка впливу конфліктів на національну систему забезпечення прав людини, зокрема щодо захисту, надання допомоги та реабілітації постраждалих від гендерно-зумовленого  насильства, участі жінок у встановленні миру та запобіганні конфліктам | 1) брати участь у розробленні регіональної моніторингової картки стану справ щодо захисту, надання допомоги та реабілітації постраждалих від гендерно-зумовленого насильства, а також участі жінок у встановленні миру та запобіганні конфліктам | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 2. Оцінка впливу кризи на інфраструктуру, організацію та функціонування системи надання послуг | 1) проведення оцінки потреб населення в умовах конфлікту в медичній, гуманітарній допомозі, освітніх, адміністративних послугах та послугах працевлаштування, наданні права на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу з урахуванням віку, статі, стану здоров'я та місця проживання | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області (за згодою), Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 2) проведення визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Щорічно до 01 квітня |
| 3) проведення оцінки доступу до медичних послуг жінок і чоловіків, зокрема, осіб з інвалідністю, громадян похилого віку, ВІЛ-позитивних осіб, вагітних жінок, малолітніх дітей під час конфліктів та у постконфліктний період | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 4) проведення аналізу та підготовка рекомендацій щодо створення необхідної інфраструктури з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок та чоловіків, зокрема осіб з інвалідністю | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2017-2020 роки |
| 3. Координація діяльності суб’єктів взаємодії, які працюють над впровадженням резолюції Ради Безпеки ООН 1325 | 1) активізація діяльності обласної, районних та міських міжвідомчих рад з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобіганню насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми з метою розгляду на них питань виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Щокварталу |
| 2) забезпечення належного реагування на випадки правопорушень, пов’язаних з гендерно-зумовленим насильством, зокрема, на території адміністративно-територіальних одиниць з найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 3) здійснення соціального замовлення для реалізації програм та проектів у сфері протидії гендерно-зумовленому насильству, надання допомоги постраждалим від конфліктів, забезпечення гендерної рівності під час ліквідації наслідків конфлікту | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 4. Організація фахової підготовки кадрів | 1) сприяння у навчанні військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, у тому числі керівного складу, щодо застосування позитивних дій у діяльності правоохоронних органів, Збройних Сил, а також з питань протидії сексуальному насильству в умовах конфліктів, порядку здійснення захисних та реабілітаційних заходів для жінок, постраждалих від конфліктних та кризових ситуацій, протидії поширенню ВІЛ/СНІДу | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, Чернігівський обласний військовий комісаріат (за згодою), Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  Головне управління ДСНС України в Чернігівській області (за згодою), управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 2) проведення навчань для посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців з питань [реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_669), зокрема щодо запобігання та врегулювання конфліктів, порядку взаємодії з надання допомоги постраждалим | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій | 2016-2020 роки |
| 3) проведення навчань для соціальних працівників, психологів, юристів, медичних працівників, представників громадських організацій, волонтерів з питань надання гендерно-чутливих соціальних послуг, запобігання та протидії всім формам насильства щодо жінок, надання допомоги постраждалим від конфліктів, сексуального насильства з урахуванням потреб постраждалих від конфліктів, у тому числі особливих потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 4) проведення для педагогічних працівників та батьків навчань з питань особливостей безпеки життєдіяльності дівчат та хлопців зокрема щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, здійснення психологічної підтримки з питань подолання психологічних травм у дівчат та хлопців, які постраждали від конфліктів | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою), Головне управління ДСНС України в Чернігівській області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 5) проведення у навчальних закладах області тижнів знань основ безпеки життєдіяльності, днів цивільного захисту, під час яких з учасниками навчально-виховного процесу проводити попереджувально-роз’яснювальну роботу щодо поводження з вибухонебезпечними предметами | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Щорічно |
| 6) запровадження викладання теми щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 7) проведення навчальних семінарів-тренінгів:  - для працівників психологічної служби області з проблеми «Психологічна допомога дітям у кризовому стані», «Організація роботи щодо розв’язання проблеми насильства в школі»;  - для практичних психологів «Навички кризового консультування та розвиток стресостійкості у школярів»;  **-**  з підготовки педагогів-тренерів за профілактичними програмами «Дорослішай на здоров’я!», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 8) забезпечення участі представників області у тренінгах з теорії і практики встановлення миру, примирення та участі у миротворчих процесах жінок, які залучаються до проведення безпосередніх заходів врегулювання конфліктних та кризових ситуацій, участі у складі миротворчого персоналу та контингенту, переговорних процесів тощо | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний військовий комісаріат (за згодою), Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою) | 2016-2020 роки |
| **Розділ II.**  **Участь жінок у встановленні миру** | | | |
| 5. Розширення участі жінок у розбудові та встановленні миру, формуванні культури миру | 1) забезпечення участі жінок у моніторингових місіях та міжнародних безпекових організаціях | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний військовий комісаріат (за згодою), Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи  облдержадміністрації | 2016-2020 роки |
| 2) поширення тематичних програм та соціальної реклами у засобах масової інформації щодо гендерних аспектів запобігання та врегулювання конфліктів | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, філія Національної телекомпанії України «Чернігівська регіональна дирекція»  (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2016-2020 роки |
| **Розділ III. Запобігання конфліктам та насильству** | | | |
| 6. Підвищення обізнаності населення з питань безпечної поведінки під час перебування в районі проведення антитерористичної операції, населеному пункті, розсташованому на лінії зіткнення та тимчасово окупованих територіях | 1) проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо забезпечення особистої та колективної безпеки населення, навчання заходам безпеки з урахуванням гендерних аспектів, особливих потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку | Департаменти облдержадміністрації: сім’ї, молоді та спорту, з питань цивільного захисту та оборонної роботи, соціального захисту населення,інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Чернігівській області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | Постійно |
| 7. Запобігання та протидія насильству щодо жінок | 1) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань протидії гендерно-зумовленому насильству в умовах конфліктів та у постконфліктний період, формування активної громадянської позиції населення щодо реагування на випадки гендерно-зумовленого насильства,  залучення юнаків та чоловіків до організації заходів із запобігання та протидії насильству | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, філія Національної телекомпанії України «Чернігівська регіональна дирекція»  (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 2) проведення навчань для представників засобів масової інформації та мас-медіа щодо інструментів формування у суспільстві толерантності, культури миру та протидії гендерно-зумовленому насильству | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | Щороку |
| 3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування у молоді стійких переконань щодо норм культури миру, толерантності, протидії конфліктам | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 4) проведення тижнів гендерної рівності у загальноосвітніх навчальних закладах області | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 5) залучення дівчат та жінок до налагодження діалогу та в разі потреби вирішення конфліктів на рівні територіальних громад, особливо тих, які приймають внутрішньо переміщених осіб | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2016-2020 роки |
| **Розділ IV. Захист жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів** | | | |
| 8. Удосконалення системи захисту жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів (ідентифікація, створення системи допомоги, інформування про допомогу) | 1) удосконалення та впровадження ефективного механізму направлення до суб'єктів надання допомоги жінок і дівчат, які постраждали від гендерно-зумовленого насильства, особливо від зґвалтування та інших форм сексуального насильства | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | Постійно |
| 2) забезпечення своєчасного інформування (впродовж доби) служб у справах дітей області про дітей, які постраждали від насильства та жорстокого поводження, у тому числі від зґвалтування та інших форм сексуального насильства | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Постійно |
| 3) систематичне оновлення бази даних органів, установ, організацій, які надають послуги із захисту і підтримки жертв гендерно-зумовленого насильства, та інформування про допомогу, яку можна в них отримати | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 4) розроблення та розповсюдження методичних матеріалів, пов’язаних із захистом та наданням допомоги постраждалим від конфліктів з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи  облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2016-2020 роки |
| **Розділ V. Допомога та реабілітація постраждалих від конфліктів** | | | |
| 9. Створення системи всебічної допомоги постраждалим від конфліктів | 1) впровадження програм реабілітації та реінтеграції осіб, які постраждали від конфліктів та насильства, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та їх сімей із врахуванням потреб жінок і дівчат | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 2) забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги постраждалим від конфліктів, гендерно-зумовленого насильства, зокрема сексуального | Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | Постійно |
| 3) забезпечення надання комплексної допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого насильства на базі діючої мережі закладів, установ та організацій, які працюють у цій сфері | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласний центр соціально-психологічної допомоги | 2016-2020 роки |
| 4) підтримка жіночих ініціативних груп, проведення груп підтримки та самодопомоги для постраждалих від конфліктів з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок і чоловіків | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | Постійно |
| 5) надання медичних, освітніх, інформаційних послуг з питань репродуктивного здоров'я жінкам, які постраждали від конфліктів | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | Постійно |
| 6) впровадження для практичної діяльності лікарів-наркологів області методичних рекомендацій щодо інноваційних підходів до організації медико-психологічної допомоги після травматичного стресового розладу | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2016-2020 роки |
| 8) організація надання центрами соціально-психологічної реабілітації дітей області (м.Чернігів, м.Ніжин, с.Хмільниця Чернігівського району) комплексної допомоги дітям, постраждалим від насильства та жорстокого поводження, внутрішньо переміщеним дітям, з урахуванням їх індивідуальних потреб | Служба у справах дітей облдержадміністрації | 2016-2020 роки |
| **Розділ VI. Моніторинг впровадження Національного плану дій з виконання резолюції**  **Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року** | | | |
| 10. Оцінка впливу та ефективності впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року | 1) брати учать у підготовці та оприлюдненні державної доповіді про впровадження Національного плану дій | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2017, 2020 роки |
| 2) проведення опитування жінок, постраждалих від конфліктів, представників громадських організацій, які надають допомогу, волонтерів | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Щороку |
| 3) проведення зустрічей керівництва обласної державної адміністрації з представниками жіночих громадських організацій | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, громадські організації (за згодою) | Щороку |
| 4) здійснення контролю за проведенням профілактичних лікувальних і реабілітаційних заходів у межах відповідної територіальної одиниці для зменшення рівня зловживання спиртними напоями, рівня захворюваності на алкоголізм та наркоманію | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Постійно |