**Звіт про виконання регіональної програми за 2021рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Департамент сім’ї,молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент сім’ї,молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року(рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 23-2/VIII) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (назва програми)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
|  | етап виконання |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменуваннязавдання | Захід | Головнийвиконавець та строк виконання заходу | Бюджетніасигнування з урахуваннямзмін, тис.грн | Проведенівидатки, тис. грн | *Стан виконаннязаходів (результативніпоказникивиконанняпрограми)* |
| Усього | у томучислі | Усього | у томучислі |
| Обласнийбюджет | районний, міськийрайонний, міський (містобласногопідпорядкування) бюджети | Бюджетисіл, селищ, міст районного підпорядкування | коштинебюджетнихджерел | Обласнийбюджет | районний, міський (містобласногопідпорядкування) бюджети | Бюджетисіл, селищ, міст районного підпорядкування | Коштинебюджетнихджерел |  |
| **1. Підтримка та розвиток сім’ї** |
| 1.1 | Підвищення престижу сім’ї, популяризація традиційних сімейних цінностей та національних родинних традицій | 1.1.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, культурологічних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, зокрема до Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня родини, Дня батька тощо | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації,Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб,районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) | 30,0 | 30,0 | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  | Із метою популяризації сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, свідомого та відповідального ставлення до батьківства в освітніх закладах проводилися відповідні освітні та профілактичні заходи. Зокрема, до Дня сім’ї, Дня батька, Дня матері, Дня захисту дітей працівниками психологічної служби та педагогами області проведено заходи онлайн:- арт-терапевтичні заняття «Веселка радості», «Дві листівки для родини», «Гармонія»;- фото-крос «Ми – за щасливу сім’ю»; - флешмоби «Діти за мир», «Країна дитинства – країна мрій», «Барви сонячного літа», «Я в колі друзів»;- флешмобонлайн-фотовиставки «Сімейний альбом», «Всі ми із дитинства», «Такий цікавий світ дитинства», «Родина, родина від батька до сина…», «Тато, мама, я – разом ми сім’я», «Тепло татусевих долонь», «Тепло рідної душі». |
| 1.1.2. Розроблення, виготовлення, розміщення та розповсюдження інформаційної продукції щодо утвердження сімейних відносин, виховання почуття батьківської та материнської відповідальності тощо | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | До Міжнародного дня сім’ї у травні розроблено та виготовлено соціально-інформаційну продукцію у кількості 10 постерів для білбордів, інформація в якій спрямована на популяризацію сімейних цінностей та привернення уваги громадян до питань сім’ї.  |
| 1.1.3.  Проведення обласного конкурсу-фестивалю «Таланти багатодітної родини» | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | 22,0 | 22,0 | - | - | - |  - |  - |  - | - | - | Не проводився |
| 1.1.4. Проведення урочистих заходів щодо вшанування жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Напередодні Міжнародного дня сім’ї 14 травня та 8 липня у День родини організовано та проведено урочисті заходи для 35 жінок, яким указами Президента України присвоєно почесне звання «Мати-героїня», разом з посвідченням та нагрудним знаком нагороджені отримали комплекти постільної білизни. |
| 1.2. | Підтримкасоціальновразливихкатегорійсімей | 1.2.1.  Здійснення моніторингу стану призначення та виплати державних соціальних допомог з метою забезпечення вчасної та в повному обсязі виплати усіх видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Департаментом соціальногозахистунаселенняобдержадміністрації проводиться моніторинг стану призначення та виплатидержавнихсоціальнихдопомог з метою забезпеченнявчасної та в повномуобсязівиплатиусіхвидівсоціальноїдопомогисім’ям з дітьми.Державнідопомогисім’ям з дітьми, тимчасовідержавнідопомогидітям, батьки якихухиляютьсявідсплатиаліментів, не маютьможливостіутримуватидитинуабомісцепроживанняїхневідоме, державнісоціальнідопомогималозабезпеченимсім’ям, державнісоціальнідопомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державнісоціальнідопомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державнісоціальнідопомоги на догляд, допомогаособі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групивнаслідокпсихічногорозладу, яка за висновкомлікарськоїкомісіїмедичного закладу потребуєпостійногостороннього догляду, на догляд за нею, тимчасовідержавнісоціальнідопомогинепрацюючійособі, яка досяглазагальногопенсійноговіку, але не набула права на пенсійнувиплату, щомісячнікомпенсаційнівиплатинепрацюючійпрацездатнійособі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, відшкодуваннявартостіпослуги з догляду за дитиною до трьохроків «муніципальна няня», допомоги на дітей, яківиховуються у багатодітнихсім’ях, державнісоціальнідопомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування, грошовезабезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за наданнясоціальнихпослуг у дитячихбудинкахсімейного типу та прийомнихсім’ях за принципом «грошіходять за дитиною», оплати послугізздійснення патронату над дитиною та виплатисоціальноїдопомоги на утриманнядитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримкималихгруповихбудинківвобласті станом на 01.12.2021 отримують 54,0 тис. осіб.Призначення та виплатадержавнихдопомог в області проводиться вчасно. Заборгованістьвідсутня. |
| 1.2.2. Забезпечення прав багатодітних сімей області на пільги, визначені чинним законодавством, зокрема шляхом виготовлення та видачі бланків посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | 110,0 | 110,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2021 року право на користуванняпільгамивідповідно до чинного законодавстаотримали 741 багатодітнасім’я та 1945 дітей з багатодітнихсімей. У порівнянні з минулим роком часткасімей, якіотрималипосвідченнябагатодітної сім’ї, збільшилась на 10,5%. Станом на 01.01.2022 близько 2,9 тис.багатодітнихсімейскористалисьпільгами з оплати житлово-комунальнихпослуг, на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою – 841 сім’я, на позачерговевстановленняквартирнихтелефонів та 50% знижкуабонентної плати за користування телефоном – 199 сімей. |
| 1.2.3. Проведення новорічного свята «Головна ялинка області» для дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації,районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Захід не проводився відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». |
|  |  | 1.2.4. Підтримка та проведення благодійних акцій, культурологічних заходів для соціально-незахищених сімей (багатодітних, зокрема багатодітних сімей учасників АТО, загиблих та поранених воїнів АТО, внутрішньо переміщених, інших сімей з дітьми, які потребують особливої соціальної уваги), зокрема з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань, Міжнародного дня захисту інвалідів, Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Великодніх свят тощо | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,громадські організації (за згодою) | 30,0 | 30,0 | - | - | - | 37,48 | - | - | - | - | До новорічних свят для дітей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у районах проведення АТО/ООС та дітей із багатодітних сімей, де виховуються десять і більше дітей,проведено благодійну акцію. 93 дітей загиблих учасників АТО/ООС та 104 дитини з числа багатодітнихотримали солодкі подарункові набори.У червні 2021 року забезпечено участь дітей загиблих воїнів АТО/ООС, дітей з обмеженими можливостями та дітей з інших соціально-незахищених дітей в благодійній акції «В мене є майбутнє» до Міжнародного дня захисту дітей, яка проводилася в місті Києві. |
| 1.2.5. Проведення заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) | 380,0 | 380,0 | - | - | - | 278,0 | - | - | - | - | З метою оновлення банку даних сімей, які потребують допомоги, у 2021 році проведено моніторинг визначення потреб багатодітних сімей з п’ятьма і більше дітьми. Пріоритетом у наданні допомоги у 2021 році було забезпечення технічними засобами (планшетами) дітей із багатодітних сімей для якісної організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень. У результаті 43 багатодітні сім’ї, в яких виховується 5 і більше дітей, отримали планшети. Ще для 14 багатодітних сімей із п’ятьма і більше дітьми придбано предмети побуту (дитячі ліжка, плити, морозильна камера, пральні машини). Всього 57 багатодітних сімей отримали допомогу для покращення соціально-побутових умов проживання. |
| 1.3. | Формування засад відповідального батьківства, попередження раннього соціального сирітства, профілактика девіантного материнства |  1.3.1. Впровадження тренінгових програм, проведення тематичних заходів для молоді, молодих подружніх пар з питань підготовки молоді до подружнього життя, формування та утвердження сімейних цінностей, відповідального батьківства та материнства | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  | 72,0 | 72,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Заходи не проводилися |
| 1.3.2. Забезпечення діяльності місцевих центрів соціальних служб, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад щодо формування відповідального ставлення до батьківства, надання соціальних послуг жінкам, які мають ризик розлучення з новонародженою дитиною та перебувають у кризовому стані. | Обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Одним із важливих напрямків діяльності центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад є профілактика безвідповідального батьківства, здійснення підтримки вагітних жінок та майбутніх батьків, які опинились у кризовому стані.Протягом 2021 року соціальною роботою охоплено 104 жінки, які перебували у складних життєвих обставинах та мали ризик розлучення з дитиною, з них 49 взято під соціальний супровід.Також спеціалісти центрів соціальних служб, фахівці із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад працювали з молодими батьками, які потребували соціальної підтримки та допомоги, пов’язаної з перед- та післяпологовими страхами, невдалим досвідом попередньої вагітності, бажанням підготуватися до безпечних та парних пологів, отримати знання та сформувати уміння по догляду за немовлятами, оволодіти навиками спілкування з дитиною, уникнути проблем у взаємостосунках під час вагітності та після народження дитини. Робота проводилась із 148 особами відповідної категорії. Для майбутніх батьків організовано та проведено 7 групових заходів. |
|  |  | 1.3.3. Організація та проведення навчань для кандидатів у патронатні вихователі та їх помічників. | Обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2021 року пройшли навчання та отримали відповідні рекомендації дві патронатні сім’ї. |
| 1.3.4. Організація та проведення тематичних зустрічей, тренінгів, відеолекторіїв з питань підготовки молоді до сімейного життя на базі навчальних закладів області. | Обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою пропагування сімейних цінностей, формування свідомого та відповідального ставлення до батьківства, повноцінного виховання та розвитку дітей центрами соціальних служб, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад проведено 1073 інформаційно–просвітницьких заходи, якими охоплено 5210 осіб. |
|  | Всього за розділом І | 816,0 | 816,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Запобігання та протидія домашньому насильству** |
| 2.1. | Забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, інших органів та установ, які виконують функції, пов’язані з проведенням заходів щодо запобігання та протидії насильству | 2.1.1. Забезпечення розгляду питань із запобігання та протидії домашньому насильству на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, виконавчих органах рад об’єднаних територіальних громад | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2021 році відбулося 4 засідання Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації, під час яких розглядалися питання, що стосувалися створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству і допомоги постраждалим особам. Зокрема,розглянуто питання про удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням вимог чинного законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; про запобігання та протидію проявам жорстокого поводження, гендерно зумовленого насильства, домашнього насильства щодо дітей та булінгу (цькування); про ситуацію щодо протидії торгівлі людьми в Чернігівській області. |
| 2.1.2. Збір статистичних даних щодо фактів скоєння домашнього насильства в області та здійснення аналізу ситуації у сфері запобігання та протидії домашньому насильству | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збір, узагальнення та аналіз статистичних даних про факти домашнього насильства та заходи, які здійснюються щодо запобігання та протидії домашньому насильству на регіональному рівні здійснюється Департаментом сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації як регіональним координатором у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Згідно з даними міжвідомчої статистики у 2021 році в області зафіксовано 11134 звернення щодо фактів домашнього насильства. Серед загального числа звернень 82% (9158 звернень) надійшло від жінок. Від чоловіків надійшло 1708 звернень (15 % від загальної кількості звернень). Від дітей з приводу насильства надійшло 268 повідомлень (2,4 % від загальної кількості звернень) щодо фактів домашнього насильства.На профілактичному обліку органів поліції перебуває 2722 особи, які вчинили домашнє насильство. Дільничними інспекторами поліції винесено 804 термінових заборонних приписів. |
| 2.1.3. Вжиття заходів щодо затвердження на регіональному та місцевому рівнях відповідних програм/планів невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідно до розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 27.08.2021 № 489 визначено заступника голови облдержадміністрації уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі. Відповідно до узагальнених оперативних даних станом на 01.01.2022 із 57 діючих на території області територіальних громад у 51 (89%) територіальній громаді визначено заступника голови координатором з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.Згідно з оперативними даними станом на 01.01.2022 із 41 діючих на території області сільських/селищних рад у 38 (93%) визначено відповідальних працівників виконавчого комітету сільської/селищної ради, які приймають та реєструють заяви і повідомлення про вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, координацію заходів реагування на факти вчинення такого насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, роботи з кривдниками.Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25.05.2021 № 709 затверджено обласний план невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства.Відповідні програми/плани заходів запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі розроблено та затверджено у 31 (54%) територіальній громаді. |
| 2.1.4. Забезпечення проведення навчальних семінарів, тренінгів, робочих зустрічей, круглих столів, зокрема виїзних, для суб’єктів міжвідомчої взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству щодо взаємодії та надання допомоги сім’ям з питань запобігання та протидії домашньому насильству | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, Управління охорони здоров’я, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою удосконалення в області механізму взаємодії всіх суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечено проведення низку заходів з представниками Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління превентивної діяльності, Служби у справах дітей облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб та райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад. Зокрема, проведено: 3 спільні наради представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служби у справах дітей облдержадміністрації, Управління превентивної діяльності ГУНП в області, обласного центру соціальних служб, де розглянуто питання координації роботи на місцях щодо запобігання та протидії домашньому насильству, узгодження міжвідомчої статистики з питань запобігання та протидії домашньому насильству та інформування щодо фактів скоєння насильства; 2 засідання за круглим столом в Ічнянській та Бахмацькій громаді на тему: «Налагодження механізмів взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству»; 4 засідання за круглим столом в Корюківському, Ніжинському, Новгород-Сіверському та Прилуцькому районах на тему: «Ефективний механізм взаємодії суб’єктів по запобіганню та протидії домашньому насильству на рівні територіальної громади» за участі представників райдержадміністрацій та територіальних громад; 3 робочі наради за участі суб’єктів міжвідомчої взаємодії регіонального рівня та представників Срібнянської, Вертіївської та Дмитрівської територіальних громад, на яких розглянуто випадки домашнього насильства, розроблено спільний алгоритм реагування на такі випадки та надання дієвої допомоги постраждалим особам, що здійснюються різними суб’єктами.Упродовж 2021 року організовано роботу щодо проведення навчання для представників всіх суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству з питань додержання та захисту прав осіб, які постраждали від домашнього насильства. Зокрема, Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з КЗ «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» протягом вересня-жовтня проведено 8 виїзних навчальних семінари на тему «Механізм реагування на проблему домашнього насильства та торгівлю людьми на місцевому рівні» для працівників апарату Семенівської міської, Козелецької, Куликівської, Носівської, Коропської, Борзнянської, Срібнянської селищної, Холминської сільської рад, їх структурних підрозділів, старост, депутатів територіальних громад області, навчанням охоплено близько 150 спеціалістів; Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проведено 3 семінарські заняття з питань реалізації Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» для поліцейських територіальних підрозділів. ГУНП в Чернігівській області. Чернігівським обласним центром соціальних служб проведено: 4 навчальні семінари для фахівців, які працюють з постраждалими від домашнього насильства; навчальні онлайн-семінари для новопризначених спеціалістів «Профілактика насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми. Основи соціальної роботи». З метою підвищення професійних знань працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування (у т.ч. спільно з Комунальним закладом «Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій») організовано проведення очно та в онлайн режимі: 8 навчальних семінарів: «Основні напрями діяльності органів місцевої влади щодо захисту прав та законних інтересів дітей»; «Соціально-правовий захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та залишились без піклування батьків»; «Теоретичні та практичні аспекти захисту прав дитини та реформування системи інституційного догляду та виховання дітей» (на базі Прилуцької, Чернігівської, Ніжинської, Новгород-Сіверської та Корюківської райдержадміністрацій); «Права дитини та практики їх застосування у діяльності органів влади та служб, що працюють в інтересах дітей»; «Ефективний механізм взаємодії суб’єктів по запобіганню та протидії домашньому насильству на рівні територіальної громади»; 2 семінари-тренінги для працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей: «Здійснення заходів соціально-психологічної реабілітації у закладах соціального захисту дітей» та «Основні напрямки діяльності закладів соціального захисту дітей у здійсненні реабілітації дітей, які опинились у складних життєвих обставинах»; 8 онлайн консультувань працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій та територіальних громад з питань передачі особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. |
|  |  | 2.1.5. Здійснення моніторингу стану виконання суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, поставлених завдань у процесі реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на місцевому рівні, надання методичної та практичної допомоги, з’ясування проблемних питань у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та вжиття вичерпних заходів для їх вирішення. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та інші суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  |  | В області запроваджено моніторинг діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству з виїздом у територіальні громади області. У вересні 2021 році Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, як відповідальним структурним підрозділом облдержадміністрації у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, організовано проведення виїзної робочої зустрічі у м. Городня Чернігівського району, в яких участь взяли представники суб’єктів міжвідомчої взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству, обласного та місцевого рівнів.У жовтні 2021 року з ініціативи Служби у справах дітей відбувся виїзд представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту, Служби у справах дітей облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб у Дмитрівську територіальну громаду Ніжинського району. Під час виїзду вивчалася ситуація щодо здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та надавалася методична допомога у вирішенні проблемних питань. |
| 2.2. | Підвищення рівня поінформова-ності населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, формування у суспільстві нетерпимого ставлення до насильницькоїмоделіповедінки. | 2.2.1. Оприлюднення даних про суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі та забезпечення доступу до даної інформації | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою упередження випадків вчинення домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми інформація щодо контактних даних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі розміщена на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, а також на офіційних сайтах міських, селищних, сільських рад в окремих рубриках «Запобігання та протидія домашньому насильству».Протягом 2021 року центрами соціальних служб області забезпечувалось постійне інформування населення щодо системи надання соціальних послуг сім’ям з дітьми та молоді шляхом активного залучення Інтернет-ресурсу.На сайті Чернігівського обласного центру соціальних служб (http://ocssm.cg.gov.ua) систематично розміщувались інформаційні матеріали щодо подій, які відбувалися в регіоні, а також щодо соціальних послуг, які надають центри населенню області. Зокрема, поширено 278 тематичних інформаційних повідомлень з питань протидії домашньому насильству, а саме: через сайти місцевих органів влади – 248, друковані ЗМІ – 12, на радіо та телебаченні – 18. Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації у 2021 році розповсюджено більше 2000 примірників різних інформаційно-просвітницьких матеріалів. У закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, позашкільної освіти систематично оновлюються інформаційні куточки з переліком телефонів довіри, Національної гарячої дитячої лінії, адресами, режимом роботи лікарів-педіатрів, психологів, соціальних педагогів, юристів, спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, кіберполіції, ювенальної превенції. |
| 2.2.2 Проведення скоординованих інформаційно-просвітницьких кампаній для всіх верств населення (діти, молодь, особи з інвалідністю, люди похилого віку, ВПО, учасники АТО/ООС та члени їх родин, інші соціальні групи), спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2021 році Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації розповсюджено більше 2000 примірників різних інформаційно-просвітницьких матеріалів, що містять інформацію про контакти державних установ, куди можна звернутися за допомогою у разі скоєння насильства, правозахисних організацій та «гарячих ліній». Розроблено та забезпечено виготовлення 150 примірників методичного посібника для міжвідомчої взаємодії «Запобігання та протидія домашньому насильству». З метою надання практичної допомоги працівникам місцевих служб у справах дітей Службою у справах дітей облдержадміністрації підготовлено методичні рекомендації з питань: створення та забезпечення функціонування сімей патронатних вихователів; виявлення, запобігання і протидії домашньому насильству та жорстокому поводженню щодо дітей; встановлення опіки, піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування.Практичними психологами і соціальними педагогами закладів освіти області здійснювалася психологічна підтримка дітей, чиї батьки учасники АТО/ООС. Проводилися тренінгові заняття з дітьми учасників бойових дій щодо визначення почуттів, потреб, ресурсів і можливостей, корекція дезадаптації, кризових станів. Із метою захисту психічного здоров’я здобувачів освіти після травматичної події практичними психологами закладів освіти впроваджується тренінгова програма Міністерства освіти і науки України «Розвиток навичок психологічного відновлення у школярів». Під час проведення індивідуальних та групових занять із дітьми цієї категорії працівниками психологічної служби використовуються тренінгові Програми «Відродження ресурсів», «Шлях до успіху», які розроблені методистом Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області. На базі Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського продовжується робота консультативного пункту з надання психологічної допомоги дорослим і дітям, які знаходяться у кризовому стані. За звітний період проведено 16 корекційно-розвивальних занять з дітьми, які знаходяться у кризовому стані, надано індивідуальні консультації батькам. |
| 2.2.3. Проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та інші суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, вищі навчальні заклади, громадські організації (за згодою),районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | З 25 листопада по 10 грудня 2020 року в області скоординовано проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», яка спрямована на підвищення обізнаності населення щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, формування нетерпимого ставлення до жорстокого поводження в сім’ї. Під час проведення в області акції «16 днів проти насильства» проведено більше 1000 різноманітних заходів за участю всіх суб’єктів державної влади, до компетенції яких належить здійснення заходів з попередження домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми, загальноосвітніх навчальних закладів області, громадських організацій. Заходи спрямовані на підвищення обізнаності населення щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, формування нетерпимого ставлення до жорстокого поводження в сім’ї. Зокрема, в рамках акції проведено:- прес-брифінг в облдержадміністрації «Проведення в області Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»;- засідання дорадчих органів, засідання «за круглим столом», дискусії з обговоренням проблеми насильства, навчальні семінари та тренінги; - виставка «Річ у тім…», яка організована Головним управлінням Національної поліції в Чернігівській області;- фотовиставка «Вільна. Я», організована Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини;- інформаційно-просвітницька кампанія «Ми проти насильства!»;- флешмоб «Діти проти насилля!»- тематичні виставки літератури та методичних матеріалів з питань запобігання домашньому насильству в бібліотечних закладах області;- конкурси малюнків/соціальної реклами, фотовиставки серед дітей шкільного віку на теми: «Права дитини», «Ми проти насильства», «Скажи насильству: Ні!»,«Ні! Насильству в сім’ї»;- під час акції для учнівської, студентської молоді, сімей уразливих категорій спеціалістами центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівці із соціальної роботи територіальних громад організовано та проведено 229 бесід, тренінгів, тематичних зустрічей, онлайн-навчань, якими охоплено понад 6000 осіб. У рамках акції надано 1458 групових та 1135 індивідуальних консультацій громадянам області. |
| 2.2.4. Організація і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги щодо запобігання та протидії домашньому насильству | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведено 50 правопросвітницьких заходів, в яких взяли участь 1685 осіб, з них 1279 жінок. З 26.11.2021 по 10.12.2021 на регіональному телебаченні забезпечено розміщення відеороликів щодо протидії домашньому насильству  |
| 2.3. | Підвищення рівня професійної компетенції суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі  | 2.3.1. Розроблення модуля/тем/тренінгів з питань запобігання та протидії домашньому насильству та включення їх до короткострокових, професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування включено модулі:- забезпечення рівних прав і можливостей в Україні: політика ґендерної рівності та недискримінації. |
| 2.3.2. Проведення навчань із міжвідомчого реагування на випадки домашнього насильства, насильства за ознакою статі та жорстокого поводження з дітьми | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2021 року Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проведено:- 2 навчальні семінари з питань впровадження програм для кривдників, які вчиняють домашнє насильств, для 46 представників територіальних громад;- 8 виїзних навчальних семінарів на тему «Механізм реагування на проблему домашнього насильства та торгівлю людьми на місцевому рівні» для працівників апарату територіальної громади, її структурних підрозділів, старост, депутатів (спільно з Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації);- 3 семінарські заняття з питань реалізації Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» для поліцейських територіальних підрозділів ГУНП в Чернігівській області. Опрацьовано алгоритм взаємодії у вирішенні питань реагування на факти домашнього насильства. |
|  |  | 2.3.3. Організація проведення навчань для фахівців, які реалізують програми для кривдників | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій для працівників служб у справах дітей та інших посадових осіб органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади проведено 2 навчальних семінари з питань впровадження програм для кривдників, які вчиняють домашнє насильство для представників територіальних громад.За результатами проходження навчання 46 учасників отримали сертифікати. |
| 2.3.4. Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів із питань запобігання та профілактики проявів насильства, зокрема, підготовка педагогічних працівників до впровадження програм з формування безпечної поведінки «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в освітньому закладі**»**, «Базові навички медіатора. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні» | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою формування у здобувачів освіти навичок здорового способу життя, сімейних цінностей, відповідального батьківства, безпечної поведінки, попередження гендерно обумовленого насильства, конфліктів у закладах освіти працівниками психологічної служби в освітніх закладах області здійснюється впровадження інформаційно-просвітницьких програм Міністерства освіти і науки України «Дорослішай на здоров’я!», «Особиста гідність. Безпека життя, Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», «Сімейна розмова», «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіатора», модуля програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» «Я – моє здоров’я – моє життя», посібника «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді».Програми охоплюють широке коло питань: формування у здобувачів освіти навичок спілкування та ефективної взаємодії; навичок безпечної поведінки, протистоянню насильству; ціннісного ставлення до власного здоров’я; правового світогляду та правомірної поведінки; відповідального ставлення до збереження сімейних цінностей, основ відповідального батьківства.Моніторинг впровадження профілактичних програм у закладах освіти області свідчить, що у 2021 році продовжували свою просвітницьку діяльність 374 педагоги-тренери. 21 % із них реалізують Програми серед здобувачів освіти через мережу спецкурсів, факультативів, гуртків. Тренінговою роботою охоплено 2199 осіб.79 % працівників психологічної служби використовують матеріали Програм під час проведення «години психолога» та при здійсненні інформаційно-профілактичної роботи закладах освіти. Просвітницькими заходами охоплено 18845 здобувачів освіти.До плану програми підвищення кваліфікації для заступників директорів із виховної роботи закладів загальної середньої освіти, практичних психологів, соціальних педагогів загальної середньої, професійно (професійно-технічної) освіти включено лекційне та практичне заняття «Організація роботи освітнього закладу з дітьми, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах», «Причини девіантної поведінки. Шляхи її подолання». У рамках навчання за програмою підвищення кваліфікації на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського для директорів, заступників директорів, педагогів-організаторів, практичних психологів, соціальних педагогів та вчителів психології закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, позашкільної освіти проведено практичні заняття: «Запобігання проявам насильства в діяльності закладів освіти», «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді», «Впровадження корекційно-розвиткової програми формування стійкості до стресу у дітей дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку «Безпечний простір».22-25 листопада 2021 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського у рамках навчання за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, практичних психологів та соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти пройшло навчання за програмою формування навичок безпечної поведінки у здобувачів освіти «Навчіть дитину захищатися» (для дітей 4-10 років), «Вчимо дитину захищатися» (10-13 років), «Я вмію себе захистити» (14-18 років) та за посібником «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді» (15-17 років).Навчання проходило у дистанційному форматі, що потребувало адаптації інтерактивних форм роботи до можливостей онлайн режиму. Заняття зі здобувачами освіти 3 та 6 класів було проведено методистами центру на базі Седнівського ліцею Седнівської селищної ради Чернігівського району. Трансляція занять для слухачів була організована в онлайн режимі на платформі ZOOM. Учасники навчання за програмою підвищення кваліфікації (24 особи) отримали сертифікати та матеріал для впровадження програми на електронних носіях. |
| 2.3.5. Впровадженняосвітніхпрограм для вирішенняконфліктівмирним шляхом «Вирішуюконфлікти та будую мир навколо себе», «Вирішенняконфліктівмирним шляхом. Базовінавичкимедіації» та розвитокмедіаціїоднолітків через створенняшкільних служб порозуміння | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У рамках співпраці Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області та Чернігівського громадського комітету захисту прав людини здійснюється впровадження в закладах освіти методу медіації шляхом запровадження курсу «Базові навички медіації в освітньому закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні». У 2021 році 36 працівників закладів освіти Чернігівської області пройшли навчання на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського за Програмою підвищення кваліфікації «Базові навички медіації в навчальних закладах. Забезпечення участі жінок і дітей у розв'язанні конфліктів та миробудуванні». |
| 2.3.6. Організація та проведення тематичних зустрічей, тренінгів, відеолекторіїв з питань запобігання та протидії домашньому насильству в начальних закладах області | Чернігівський обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою інформування населення, зокрема учнівської та студентської молоді області, про проблеми і способи протидії домашньому насильству спеціалістами центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад упродовж року проводилися бесіди, лекції, тренінги: «Сім’я – це простір без насильства», «20 принципів щасливого подружнього життя», «Ми різні, але ми рівні», «Скажемо насильству: «Ні!» тощо. Всього проведено 352 заходи, якими охоплено 3363 особи та надано 420 індивідуальних послуг особам, які потребували допомоги та надавали перевагу анонімним формам консультування. |
| 2.4 |  Надання допомоги та захисту постраждалим особам, забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | 2.4.1.Забезпечення своєчасного виявлення та охоплення якісними соціальними послугами осіб та сімей, насамперед сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі постраждалих від домашнього насильства | Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Упродовж 2021 року працівники центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівці із соціальної роботи в територіальних громадах працювали з 16001 сім’єю, в яких виховується 21981 дитина. Для вирішення проблем на ранніх стадіях кризових ситуацій та не потрапляння дітей в складні життєві обставини сім’ям надавалися такі соціальні послуги:- соціального супроводу/супроводження – 1388 сім’ям; - консультування – 14055 сім’ям;- соціальної профілактики – 8606 сім’ям;- соціальної інтеграції/реінтеграції - 1282 сім’ям;- соціальної адаптації – 2671 сім’ї; - послугу кризового та екстреного втручання – 166 сім’ям;- представництва інтересів – 6544 сім’ям;- інформування – 13941 сім’ї;- посередництва – 1726 сім’ям.Роботою соціальних працівників протягом року охоплено 3833 сім’ї, в них 7448 дітей, які потрапили у складні життєві обставини. З метою надання родинам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть подолати їх самостійно, комплексу послуг та контролю за умовами проживання, моральним, психічним і фізичним станом дітей із таких сімей, соціальні працівники області надавали послугу соціального супроводу 1388 сім’ям, в яких проживає 2578 дітей, що складає 36% від загальної кількості сімей, які перебували на обліку. За результатами надання послуги соціального супроводу 808 сімей подолали чи мінімізували негативний вплив обставин. У 2021 році соціальна підтримка надавалась 257 сім’ям, у яких існує проблема домашнього насильства. Послугу соціального супроводу отримували 74 родини, послугу консультування – 251, інформування – 241, соціальної профілактики – 217, представництва інтересів – 118, посередництва – 103, соціальної адаптації – 83, психологічну допомогу отримали 184 родини, юридичну – 100. За сприяння соціальних працівників 51 родина вирішила житлово-побутові проблеми, 56 – отримали гуманітарну допомогу, 130 осіб налагодили зв’язки з членами родини та найближчим оточенням, 51 – оформили документи, 5 – працевлаштувались, 7 – влаштувались до закладів освіти.  |
| 2.4.2. Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Вживались заходи щодо розширення мережі спеціалізованих служб підтримки для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Станом на 01.01.2022 в області забезпечено створення 28 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, зокрема: 1 притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (Корюківська територіальна громада); 5 спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (Варвинська, Ніжинська, Носівська, Линовицька, Любецька територіальні громади); 22 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Із них створено 3 спеціалізовані служби та придбано автомобіль для мобільної бригади за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі на суму 3 004 712 грн. |
| 2.4.3. Впровадження програм для кривдників | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | На регіональному рівні відпрацьовується питання щодо впровадження корекційних програм по роботі з кривдниками. |
| 2.5 | Здійснення моніторингу з питань запобігання та протидії домашньому насильству | 2.5.1. Організація проведення соціологічних досліджень, опитувань, анкетувань з питань запобігання та протидії домашньому насильству | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,громадські організації (за згодою) | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не проводилися |
|  | Всього за розділом 2 | 323,0 | 323,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Протидія торгівлі людьми** |
| 3.1. | Забезпечення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в питаннях ідентифікації та пере направлення постраждалих осіб. | 3.1.1. Забезпечення розгляду питань з протидії торгівлі людьми на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, рад об’єднаних територіальних громад | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | На засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації (30.09.2021 та 10.12.2021) розглянуто питання з протидії торгівлі людьми. |
| 3.1.2. Розроблення модулів/тем/тренінгів з питань протидії торгівлі людьми та включення їх до короткострокових, професійних програмам підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів тощо для працівників органів державної влади, державних установ та органів місцевого самоврядування, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо виявлення, ідентифікації та надання допомоги таким особам | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Держпраці у Чернігівській області (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,громадські організації (за згодою | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - 18.06.2021на базі Комунального закладу «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» у рамках проходження короткострокової програми підвищення кваліфікації для спеціалістів територіальних громад проведено лекційне заняття на тему: «Протидія торгівлі людьми: участь місцевого самоврядування». Участь у заході взяло 38 осіб; - Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації спільно з Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проведено 8 виїзних навчальних семінарів за коростроковою програмою підвищення кваліфікації на тему «Механізм реагування на проблему домашнього насильства та торгівлю людьми на місцевому рівні» для представників виконавчих комітетів сільської рад, структурних підрозділів, які уповноважені здійснювати заходи з питань запобігання та протидії домашньому насильству, старост, депутатів територіальних громад. Роботою охоплено близько 150 спеціалістів;- 02.11.2021 в режимі відеоконференцзв’язку в Чернігівському регіональному центрпідвищення кваліфікації проведено лекційне зайняття «Запобігання торгівлі людьми: соціальні аспекти вирішення проблеми» для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» (спеціалісти апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій);- 6 та 9 грудня Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» організовано навчальний семінар щодо базових знань з протидії торгівлі людьми, ідентифікації постраждалих осіб та надання їм допомоги для представників структурних підрозділів виконавчих комітетів міських, сільських, селищних рад територіальних громад;- 30.09.2021 в облдержадміністрації за участю заступника голови облдержадміністрації, представників суб’єктів національного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми в області та представників Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні проведено засідання за круглим столом, де обговорювали ситуацію з протидії торгівлі людьми в регіоні, результати та виклики реформи децентралізації, проблеми щодо реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми; |
| 3.1.4. Проведення навчання фахівців територіальних підрозділів Державної міграційної служби з питань виявлення потенційних жертв торгівлі людьми серед шукачів притулку та нелегальних мігрантів | Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3.2 | Підвищення рівня усвідомлення проблеми торгівлі людьми, сприяння самоідентифікації постраждалих осіб та обізнаності населення | 3.2.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, акцій, відеолекторіїв тощо із залученням громадських організацій, засобів масової інформації, а також суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми для підвищення рівня усвідомлення проблеми протидії торгівлі людьми, сприяння самоідентифікації постраждалих осіб та обізнаності населення (зокрема, до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми тощо) | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми та до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми в області проводилися інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо способів уникнення потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги. Зокрема, до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня) виготовлено та розповсюджено інформаційну продукцію з питань протидії торгівлі людьми: 2000 флаєрів формату А5; 150 екосумок; 300 магнітів.У рамках щорічного відзначення Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми 29.07.2021 в ефірі «Українського радіо: Чернігівська хвиля» відбулася дискусійна бесіда щодо проблеми торгівлі людьми. До обговорення засобів протидії цьому злочину та викликів сьогодення, пов’язаних із наданням реінтеграційної допомоги постраждалим особам, долучились директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, начальник відділу міграційної поліції ГУНП в Чернігівській області та представники ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини». |
| 3.2.2. Виготовлення, розміщення та поширення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на запобігання потраплянню населення в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою забезпечення інформаційної кампанії щодо підвищення рівня обізнаності населення області з питань торгівлі людьми Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації забезпечено розроблення та виготовлення інформаційної продукції, спрямованої на протидію торгівлі людьми: 2000 флаєрів формату А5; 150 екосумок; 300 магнітів. |
| 3.2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань протидії торгівлі людьми серед груп населення, які мають підвищений ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служба у справах дітей облдержадміністрації,Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб,Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою),Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою), Чернігівський прикордонний загін (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Упродовж 2021 року проведено інформаційно-просвітницьку роботу з метою профілактики потрапляння у ситуації сучасного рабства та виявлення осіб, які стали жертвами работорговців:- 17 березня та 28 липня в районному центрі зайнятості проведено інформативні лекції для осіб з числа безробітних. Присутні ознайомилися з основами законодавства України у сфері запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, працевлаштування за кордоном, наслідками нелегальної трудової міграції, перевагами легального працевлаштування. Роботою охоплено 30 осіб.- Забезпечено транслювання на обласних телеканалах «Дитинець», «Новий Чернігів» та «Національна суспільна телерадіокомпанія України» з 26 липня по 7 серпня відеороликів «Безпечне працевлаштування за кордоном», «Втягнення у жебракування – один з видів торгівлі людьми», «Купівля-продаж дитини – грубе порушення прав людини», «Сексуальна експлуатація – не потрапляй до сучасного рабства» та «Трудова експлуатація всередині країни». |
| 3.2.4. Здійснення індивідуального та групового консультування підлітків та молоді груп ризику | Чернігівський обласний центр соціальних служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. Здійснення заходівщодо посиленняінституційноїспроможності органівмісцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. Підтримка проєктів та заходів громадських організацій, благодійних фондів щодо протидії торгівлі людьми | Департамент сім’ї, молодіта спорту облдержадміністрації,районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги з метою формування у громадян навичок безпечної поведінки | 3.3.1. Проведенняінформаційно-просвітницькихакцій з питаньпротидіїторгівлі людьми середучасниківосвітньогопроцесу | Управлінняосвіти і науки обласноїдержавноїадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 - 11 березня 2021 року освітні заклади області долучилися до проведення щорічної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» (лист Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації від 18 лютого 2021 року № 01-40/281 «Про проведення щорічної регіональної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права»). У рамках кампанії в закладах загальної середньої освіти областіпроведено ряд інформаційно-профілактичних заходів серед здобувачів освіти з питань підвищення рівня обізнаності жінок та дівчат щодо їх прав, інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, у тому числі й торгівлі людьми: * виховні години «100 жiнок, якi змiнили свiт», «Видатні жінки України», «Моє тіло – моя цінність», «Я – жінка, я знаю свої права», «Жінка майбутнього – яка вона?», «Ми всі рівні», «Світ врятує жінка», «Гендерна рівність та взаємна повага»;
* засідання «за круглим столом» «Жінка ХХІ століття», «Рівні права, рівні можливості: міфи та реальність», «Топ-10 кейсів з питання порушення прав жінок в Україні», «Права жінок. Чи важко бути жінкою», «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства»;
* заняття з елементами тренінгів «Я ‒ жінка, я знаю свої права», «Стать та гендер», «Права жінок: протидія торгівлі людьми», «Дозволь собі щастя», «Мій гендерний дисплей», «Мої права та обов’язки»;
* тематичні колажі, фотовиставки «Торгівля людьми – це злочин», «Права жінок на працю: міфи та реальність»;
* кінотренінг «Наші пані у Варшаві»;
* відеолекторії «Права жінок і гендерна рівність в Україні», «Робота за кордоном. Як не стати жертвою», «Не стань товаром на шляху до мрії», «Примари закордонного раю», «Рожеві окуляри», «Право на захист від торгівлі дітьми», «Третє тисячоліття – рабство існує»;
* відео-флешмоби «Яка вона, жінка 21 століття…», «Я – Жінка і я маю право…».

До Європейського Дня боротьби із торгівлею людьми (18 жовтня) у закладах освіти області педагогами та практичними психологами, соціальними педагогами проведено ряд виховних заходів, зокрема: виховні бесіди, тематичні відеолекторії, профілактичні настільні ігри «Рожеві окуляри», «Ліза та її друзі подорожують світом», проведено заняття за програмою виховних заходів з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», поширено пам’ятки, буклети «Насильству не має виправдання», «Стоп ‒ насильству», «Ми всі рівні», «Будь обережний! Жертвою торгівлі людьми може стати кожен!». |
| 3.3.2. Розроблення та розміщення на сайтах закладів освіти, органів управління освітою інформації з питань убезпечення потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, поширення інформації про роботу Національної дитячої гарячої лінії з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації | Управлінняосвіти і науки обласноїдержавноїадміністрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У закладах освіти області із метою попередження ризиків втягнення здобувачів освіти до ситуації торгівлі людьми розроблені інформаційні куточки, де розміщена інформація щодо негативних наслідків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, перелік документів необхідних для безпечного виїзду за кордон, практичні рекомендації «Як сказати «Ні!», перелік державних установ, громадських організацій до яких можна звернутися за допомогою та телефони Національної гарячої лінії з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.На сайтах Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти області, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, блозі Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області розміщено інформаційні матеріали з питань ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, соціальна реклама та відеоролики відповідного спрямування |
| 3.3.3. Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів із питань запобігання та профілактики торгівлі людьми, зокрема, забезпечення підготовки педагогічних працівників до впровадження програми з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» | Управлінняосвіти і науки обласноїдержавноїадміністрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського включено навчання з підготовки педагогів-тренерів за профілактичною програмою з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (наказ Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 02 грудня 2020 № 266 «Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році»).Також до переліку тем програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій включено електронний курс «Протидія торгівлі людьми в Україні». 08 - 12 лютого 2021 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського проведено навчання за програмою підвищення кваліфікації для практичних психологів, соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної освіти з впровадження профілактичної програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».Із метою популяризації програми виховних заходів щодо попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» серед педагогічних працівників системи освіти області на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського проведено ряд інформаційних виступів перед працівниками методичних служб органів управління освітою об’єднаних територіальних громад, слухачами програми підвищення кваліфікації для заступників директорів з виховної роботи, педагогів організаторів, практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти |
| 3.3.4. Здійснення виховної роботи зі здобувачами освіти закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти з питань протидії торгівлі людьми через впровадження програми з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» | Управлінняосвіти і науки обласноїдержавноїадміністрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У закладах освіти області із метою попередження ризиків втягнення здобувачів освіти до ситуації торгівлі людьми впроваджується програма виховних заходів з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Станом на початок 2021/2022 навчального року.вона впроваджується в 117-х закладах загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти через факультативні заняття, гурткову роботу та виховні заходи працівниками психологічної служби, класними керівниками та заступниками директорів з виховної роботи.Загалом, навчання за Програмою пройшли 97 педагогічних працівників із числа фахівців психологічної служби та педагогів закладів загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти. |
| 3.4 | Захист, надання допомоги та послуг постраждалим від торгівлі людьми особам | 3.4.1. Виявлення та розкриття злочинів, пов’язанихз торгівлею людьми | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4.2. Підтримка в онлайн режимі електронної «Карти допомоги постраждалим від торгівлі людьми» | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, ГО «Громадський комітет захисту прав людини» (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4.3. Надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема відповідно до програм реабілітації, а також інформаційних, юридичних, психологічних, медичних, освітніх послуг, послуг з працевлаштування особам, у тому числі дітям, що постраждали від торгівлі людьми | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, [Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області](http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf) (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Відповідно до Положення про психологічну службу у системі освіти України практичними психологами і соціальними педагогами здійснюється психологічне забезпечення освітнього процесу та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти. У рамках своїх посадових обов’язків працівники психологічної служби закладів освіти співпрацюють із органами охорони здоров’я, соціальної політики, молоді та спорту, внутрішніх справ, фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад, громадськими організаціями та спрямовують свою діяльність на психологічний та соціально-педагогічний супровід, консультування здобувачів освіти, які знаходяться в складних життєвих обставинах, в тому числі постраждалими від насильства та торгівлі людьми.Зокрема, протягом 2021 року до працівників психологічної служби області надходили звернення щодо надання допомоги дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, потрапляння до ситуації торгівлі людьми, булінгу, домашнього насильства. |
|  |  | 3.4.4. Здійснення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. Здійснення заходів щодо встановлення особи та підтвердження громадянства або підданства у разі відсутності в іноземців або осіб без громадянства, ймовірних жертв торгівлі людьми в Україні, документів, що підтверджують їх громадянство, підданство, країну постійного проживання або право на постійне проживання на території відповідної країни | Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6. Забезпечення перекладу для іноземців або громадян України з питань надання правової допомоги | Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми | 3.5.1. Забезпечення включення до програм та планівсоціальногорозвиткуміських, селищних і сільськихоб’єднанихтериторіальних громад заходи з протидіїторгівлілюдьми (планів, стратегій тощо) | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації територіальні громади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 3.5.2. Організація проведення тематичних зустрічей з питань впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми за участю представників профільних структурних підрозділів облдержадміністрації, об’єднаних територіальних громад, громадських організацій | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, територіальні громади, ГО «Громадський комітет захисту прав людини» (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.6. | Здійснення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми | 3.6.1. Проведення моніторингу щодо здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми та забезпечення контролю за ефективністю заходів, що здійснюються на обласному та місцевих рівнях | Департамент сім’ї, молодіта спорту облдержадміністрації,Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Держпраці у Чернігівській області (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. Проведення соціальних досліджень, опитувань, анкетувань з метою визначення рівня обізнаності різних груп населення області з питань протидії торгівлі людьми | Департамент сім’ї, молодіта спорту облдержадміністрації,Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,вищі навчальні заклади (за згодою), громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків** |
| 4.1 | Посилення інституційного механізму утвердження ґендерної рівності | 4.1.1. Забезпечення розгляду питань з гендерної проблематики на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім′ї та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, рад об’єднаних територіальних громад | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків розглядаються на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Так, у грудні минулого року на засіданні ради голова ГО «Асоціація демократичного розвитку» презентувала попередні результати загальнонаціонального моніторингу стану виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року та Національного плану дій з виконання зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України на період до 2021 року. Моніторинг, яким охоплено 24 області, здійснювався у рамках проекту «Громадська оцінка стану виконання державних документів з гендерної рівності», який впроваджується Київським інститутом гендерних досліджень в рамках проекту ПРООН «Громадське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії з липня 2021 року по січень 2022 року. |
| 4.1.2. Розроблення модулів/тем/тренінгів з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та включення їх до короткострокових, професійних програмам підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування включено модулі:- забезпечення рівних прав і можливостей в Україні: політика ґендерної рівності та недискримінації.- державна політика у сфері забезпечення прав людини.Також для державних службовців категорії Б, В та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV–VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад розроблена загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Забезпечення гендерного підходу на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування».Протягом 2021 року в рамках навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації пройшли навчання з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 86 державних службовців |
| 4.1.3. Здійснення аналізу стану забезпечення реалізації державної політики у сфері рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на відповідній території, у тому числі шляхом підготовки статистично-аналітичних матеріалів («гендерні портрети») | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. Підтримка проєктів та заходів інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) | 20,0 | 20,0 | - | - | - | 24,5 | 24,5 | - | - | - | У рамках виконання заходів програми підтримки проєктів та заходів інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у травні 2021 року Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації долучився до організації XIX Обласного Ярмарку «Що може жінка», який проводила Громадська організація «Спілка жінок Чернігівщини». Метою заходу є промоція жіночого бізнесу, розвитку і вдосконалення жіночого підприємництва та реалізація лідерського потенціалу жінок, зміцнення державно-приватного партнерства у сфері рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. У грудні Департамент долучився до організації VIII Національного форуму Ліги ділових та професійних жінок України «ВІН+ВОНА. IQ+EQ. Партнери чи вороги?», який зібрав понад 100 учасників регіонального, національного та міжнародного рівнів, серед яких представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій, представники ЗМІ, депутати Верховної ради, обласної та міської рад. Під час форуму обговорено психологічні аспекти партнерства між чоловіком та жінкою, говорили про рівність у політичній сфері та взаємодію у бізнесі |
| 4.1.5. Урахування гендерного компонента у програмах, планах, стратегіях тощо | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації;Департамент розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації,районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Рішенням другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 3-2/VIII затверджено Програму економічного і соціального розвитку Чернігівської області на 2021 рік, де включено розділ 1.4. «Забезпечення соціального захисту населення та гендерної рівності»Рішенням п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання 3 серпня 2021 року № № 7-5/VIIIзатверджено Програму зайнятості населенняЧернігівської області на 2021-2023 роки, де до напрямків діяльності програми включено п. 2 Професійне зростання та конкурентоспроможність робочої сили.Згідно з моніторингом, проведеним Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації у 31 (54%) територіальній громаді області розроблено та затверджено відповідні програми/плани заходів з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою, протидії дискримінації.  |
| 4.1.6. Здійснення моніторингу у сфері соціально-трудових відносин, проведення роз’яснювальної роботи, удосконалення змісту колективних договорів з урахуванням гендерного аспекту. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Гендерний аспект у сфері праці постійно удосконалюється через угоди та механізм колективно-договірного регулювання відносин. З метою зменшення гендерного розриву в оплаті праці Територіальною угодою про регулювання основних соціально-економічних принципів та трудових відносин на 2017-2020 роки, дію якої продовжено на 2021 рік, встановлено спільні зобов’язання сторін щодо рекомендації сторонам під час укладання колективних договорів включати до них зобов’язання щодо забезпечення жінкам і чоловікам права: на однакові можливості при найманні на роботу, в т.ч. застосу-вання однакових критеріїв вибору при найманні; на вільний вибір професії чи роду роботи, на просування по службі та гарантію зайнятості; на рівну винагороду, включаючи одержання пільг, на рівні умови щодо рівноцінної праці, а також на рівний підхід до оцінки якості роботи; на соціальне забезпечення, зокрема при виході на пенсію, безробітті, хворобі, інвалід-ності, по старості та в інших випадках втрати працездатності, а також права на оплачувану відпустку; на охорону здоров’я та безпечні умови праці, включаючи захист репродуктивної функції. |
| 4.1.7. Розвиток інституту радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.02.2021 № 21-к на громадських засадах призначено радника голови облдержадміністрації з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, яка бере активну участь у всіх заходах, засіданнях рад спрямованих на формування гендерної політики, проводить інформаційно-просвітницьку діяльність, спрямовану на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидію дискримінації. |
| 4.2 | Формування гендерної компетентності представників різних сфер суспільства | 4.2.1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед безробітних осіб з питань подолання гендерних стереотипів та попередження дискримінації за ознакою статі в сфері зайнятості. | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою підвищення рівня обізнаності населення з питань попередження дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних можливостей при прийомі на роботу чоловіків і жінок в центрах зайнятості розміщена інформація із законодавчої підтримки гендерної рівності, інформація про державні установи, соціальні служби та громадські організації, які опікуються питаннями забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Впродовж 2021 року для 14,6 тис. безробітних та шукачів роботи було проведено 1,9 тис. інформаційних семінарів та вебінарів із загальних питань зайнятості, на яких розглядаються питання гендерної рівності, подолання гендерних стереотипів в сфері зайнятості та недопущення дискримінації за гендерною чи будь-якою іншою ознакою.Також фахівцями служби зайнятості протягом року було проведено 275 семінарів та 46 вебінарів на тему «Ризики нелегальної трудової міграції», учасниками яких стали 2,5 тис. осіб. На семінарах були розглянуті питання про ризики нелегального працевлаштування, в тому числі за кордоном, попередження потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та трудову експлуатацію. |
| 4.2.2. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо подолання гендерних стереотипів у сфері зайнятості та праці, недопущення при проведенні добору працівників висувати вимоги дискримінаційного характеру, зокрема за ознакою статі, окрім визначених законодавством випадків обмеження праці жінок | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою підвищення рівня поінформованості роботодавців з питань забезпечення рівних прав жінок та чоловіків фахівці центрів зайнятості постійно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо подолання гендерних стереотипів в сфері зайнятості, недопущення вимог дискримінаційного характеру при проведенні добору безробітних осіб, зокрема за ознакою статі, окрім визначених законодавством випадків обмеження праці жінок. Так, впродовж 2021 року для 2107 керівників підприємств та представників роботодавців, працівників кадрових служб підприємств, установ та організацій проведено 381 семінар, на яких серед інших розглядалось питання щодо визначеної Законом України «Про зайнятість населення» заборони роботодавцям висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру, зокрема за ознакою статі, в оголошеннях про роботу та під час проведення добору працівників. |
| 4.2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо правових механізмів реалізації рівності за гендерною ознакою | [Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області](http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf) (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області](http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf) впродовж 2021 року проведено 5 правопросвітницьких заходів, в яких взяли участь 43 особи з них 38 жінки |
| 4.2.4. Проведення регіональної  інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, ГО «Спілка жінок Чернігівщини» (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Впродовж лютого-березня 2021 року проведено регіональну щорічну інформаційно-просвітницьку акцію «Жінки, знайте свої права». У результаті проведення інформаційно-просвітницьких заходів підвищено рівень обізнаності жінок щодо їх прав, поінформовано щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, розвитку жіночого лідерства у всіх сферах та на всіх рівнях.Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках регіональної акції по області охоплено близько 23,2 тис. осіб, виготовлено та розповсюджено близько 2207 екземплярів різних інформаційно-просвітницьких матеріалів. |
| 4.2.5. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, освітніх, культурно-мистецьких заходів, зокрема, виготовлення та розміщення інформаційної продукції, з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипів та протидії дискримінації за ознакою статі | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,громадські організації (за згодою) | 20,0 | 20,0 | - | - | - | 11,04 | 11,04 | - | - | - | У вересні-жовтні 2021 року Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністраціїспільно з ГО «Ліга ділових та професійних жінок України» забезпечено розроблення та виготовлення інформаційної продукції (12 білбордів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипів та протидії дискримінації за ознакою статі. |
| 4.2.6. Впровадження до програм курсів підвищення кваліфікації працівників освіти з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | Управління освіти і науки облдержадміністрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До планів навчання за програмами підвищення кваліфікації на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського для заступників директорів із виховної роботи закладів загальної середньої освіти, практичних психологів, соціальних педагогів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти включено лекційне та практичне заняття «Гендерні аспекти у вихованні», «Гендерні стереотипи в освіті». Навчанням охоплено 86 осіб. |
| 4.2.7. Методичний супровід працівників психологічної служби та педагогічних працівників щодо організації роботи з формування у здобувачів освіти толерантності, підвищення обізнаності з питань забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації за ознакою статі (розробка методичних рекомендацій, буклетів, інформаційних матеріалів тощо) | Управління освіти і науки облдержадміністрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Працівниками навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області здійснюється методична підтримка працівників психологічної служби та педагогічних працівників щодо організації роботи з формування у здобувачів освіти толерантності, культури миру, підвищення обізнаності з питань протидії гендерно-зумовленому насильству. Зокрема, методистами центру та працівниками психологічної служби системи освіти області підготовлено методичні рекомендації «Психологічна допомога дорослим і дітям у кризовому стані: теоретичний та практичний аспекти», «Психологічна допомога дітям, які постраждали внаслідок конфлікту на Сході України»; буклети «Техніки релаксації для дітей», «Збереження психічного здоров’я», «Формування адекватної самооцінки у дітей», «Техніки екстреної психологічної допомоги», «Скажи насильству СТОП!», «Зупинимо насильство в сім’ї», «Тілесні покарання дітей: ефективний засіб виховання чи порушення прав дитини»; видано статті «Профілактика проявів насильства щодо дітей у сім'ї та освітньому закладі», «Відродження ресурсів. Тренінгова програма для дітей, що перебувають у кризовому стані», тренінгове заняття для здобувачів освіти 9-11 класів закладів загальної середньої освіти «В житті є цінним кожне слово. В житті цінуймо кожну мить!». |
|  |  | 4.2.8. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, виховних заходів (акцій, інформаційних годин,дискусійних відеосалонів, уснихжурналів, акцій, квестів), спрямованихна формування умолоді стійкихпереконань щодо нормкультуритолерантності тагендерної рівності | Управління освіти і науки облдержадміністрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Із метою ініціювання заходів з паритетного залучення до навчання у закладах спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) освіти дівчат і хлопців на рівній основі відбувається ознайомлення здобувачів освіти здобувачам освіти обох статей із професіями та правилами їх вибору, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення у закладах освіти інтернатного типу області проходять заходи: «Ярмарок професій», де діти презентують свою майбутню професію, захист рефератів про професії «Трудова династія моєї родини», «Професійна відповідність», консультації «Умови прийому в заклади освіти», «Потреби ринку праці в спеціалістах», гра «Знавці професій», практикум «Складання професійного резюме», класні години «На порозі дорослого життя», «Калейдоскоп професій», консультування батьків. У закладах освіти області систематично проводяться інформаційно-просвітницькі заходи з метою формування у молоді норм толерантності та гендерної рівності:* конкурси дитячих малюнків та колажів «Світ очима дітей – світ без насильства», «Зупинимо насильство разом», «Рівність очима дітей», «Моя сім’я», «Світ, де нема насильства»,«Права жінки, права чоловіка», «Гендерна рівність очима дітей», «Рівні права хлопців і дівчат»,«Емблема моєї родини»,«Всі ми різні – всі ми рівні!»,«Сім’я та обов’язки», «Хлопчики і дівчатка мають однакові права», «Емблема толерантності»;
* проведення працівниками психологічної служби тематичних анкетувань, психологічних досліджень: «Діагностика гендерної відмінності. Методика РРІ тест «Маскулінність – фемінність», «Взаємини в сім’ї», «Насильство і діти», «Діагностика проблем насилля в школі», «Рівень обізнаності щодо проблеми гендерної дискримінації», «Гендерні стереотипи», «Проблеми підліткового насильства», «Насильство в школі і в родині», «Толерантність», «Картина світу очима дитини»;
* оформлення тематичних виставок літератури в шкільних бібліотеках: «Захисти свої права!», «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», «Гендерна рівність в українському суспільстві».

У закладах освіти області із метою попередження ризиків втягнення здобувачів освіти до ситуації торгівлі людьми та проявів насильства розроблені інформаційні куточки, де розміщена інформація щодо негативних наслідків таких ситуацій, практичні рекомендації «Як сказати «Ні!», перелік державних установ, громадських організацій до яких можна звернутися за допомогою та телефони Національної гарячої лінії з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації.З 2015 року на базі Національного університету «Чернігівська політехніка» функціонує Центр гендерної освіти. Пріоритетними напрямками діяльності Центру є просвітницька, науково-дослідницька та проєктна діяльність, в рамках якої створено гендерний портрет регіону та проведено дослідження рівня поінформованості щодо дискримінації за ознакою статі серед студентів. |
| 4.3 | Створення умов для збалансованої участі жінок і чоловіків у громадсько-політичних процесах, прийнятті суспільно важливих рішень | 4.3.1. Проведення зустрічей керівництва області з жіночою громадськістю області (у т.ч. з нагоди державних та професійних свят) | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 15,0 | 15,0 | - | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністраціїорганізовано проведення 05.03.2021 в облдержадміністрації урочистого заходу до Міжнародного жіночого дня, де обговорювали актуальні питання гендерної рівності, ролі жінки в суспільстві, її соціального становища і покликання. 40 учасниць заходу отримали почесні відзнаки за високий професіоналізм та активну участь у громадському житті. |
| 4.3.2. Організація та проведення навчально-просвітницьких заходів з питань жіночого лідерства | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,громадські організації (за згодою) | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2021 році Департаментом для представників територіальних громад області проведено 8 виїзних навчальних семінарів з питань реалізації гендерної політики в громаді, запровадження гендерно-орієнтовного бюджетуваня на місцевому рівні та застосування гендерного підходу при розробці місцевих програм. |
| 4.3.3. Створення та забезпечення діяльності тренінгового центру з питань формування гендерної культури | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 130,0 | 130,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |