Звіт про виконання регіональної програми за 2025рік

| 1. |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року(рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 23-2/VIII) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми __________________________________________________

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
|  | етап виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |

_______________________________________________

| № з/п | Найменування завдання |  |  | Захід |  | Головний виконавець та строк виконання заходу |  |  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласнийбюджет |  | районний, міськийрайонний, міський (містобласногопідпорядкування) бюджети |  | Бюджетисіл, селищ, міст районного підпорядкування |  | коштинебюджетнихджерел |  |  | Обласнийбюджет | районний, міський (містобласногопідпорядкування) бюджети |  | Бюджетисіл, селищ, міст районного підпорядкування |  | Коштинебюджетнихджерел |  |  |  |
| 1. Підтримка та розвиток сім’ї |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підвищення престижу сім’ї, популяризація традиційних сімейних цінностей та національних родинних традицій |  | 1.1.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, культурологічних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, зокрема до Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня родини, Дня батька тощо |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | З метою підтримки сім’ї, надання кожному з її членів можливостей самореалізації, самовизначення, самовдосконалення, формування серед молоді відповідального ставлення до батьківства, підготовки до сімейного життя працівники місцевих центрів соціальних служб, фахівці із соціальної роботи територіальних громад надали 4017 індивідуальних консультацій з питань репродуктивного здоров’я, сімейного мікроклімату, планування сім’ї, відповідального батьківства. З метою популяризації сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, свідомого та відповідального ставлення до батьківства в освітніх закладах області проводилися відповідні освітні та профілактичні заходи. Зокрема, до Дня сім’ї, Дня батька, Дня матері, Дня захисту дітей працівниками психологічної служби та педагогами області проведено заходи в режимі онлайн: - арттерапевтичні заняття «Веселка радості», «Дві листівки для родини», «Гармонія»; - фото-крос «Ми – за щасливу сім’ю»; - флешмоби «Діти за мир», «Країна дитинства – країна мрій», «Барви сонячного літа», «Я в колі друзів»; - онлайн-фотовиставки «Сімейний альбом», «Всі ми із дитинства», «Такий цікавий світ дитинства», «Родина, родина від батька до сина…», «Тато, мама, я – разом ми сім’я», «Тепло татусевих долонь», «Тепло рідної душі». |
|  |  |  | 1.1.2. Розроблення, виготовлення, розміщення та розповсюдження інформаційної продукції щодо утвердження сімейних відносин, виховання почуття батьківської та материнської відповідальності тощо |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 16,0 |  |  |  | 16,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | Відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» було обмежено фінансування деяких заходів. У зв’язку з цим інформаційна продукція не виготовлялася. |
|  |  |  | 1.1.3. Проведення обласного конкурсу-фестивалю «Таланти багатодітної родини» |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 24,0 |  |  |  | 24,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | У зв’язку з запровадженням в Україні воєнного стану заходи не проводились. |
|  |  |  | 1.1.4. Проведення урочистих заходів щодо вшанування жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | У зв’язку з запровадженням в Україні воєнного стану заходи не проводились. |
| 1.2. | Підтримка соціально вразливих категорій сімей |  | 1.2.1. Здійснення моніторингу стану призначення та виплати державних соціальних допомог з метою забезпечення вчасної та в повному обсязі виплати усіх видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми |  |  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | У 2025 році призначення та виплата державних допомог в області проводяться вчасно. Заборгованість відсутня. В усіх управліннях соціального захисту населення області працюють телефони «гарячих ліній», де громадяни можуть отримати кваліфіковані консультації щодо порядку надання всіх видів державних допомог та компенсацій. |
|  |  |  | 1.2.2. Забезпечення прав багатодітних сімей області на пільги, визначені чинним законодавством, зокрема шляхом виготовлення та видачі бланків посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  | - |  | - |  | - |  | 69,6 | 69,6 | - |  | - |  | - |  |  | Відповідно до вимог чинного законодавства протягом 2025 року видано 900 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 2147 посвідчень дітей з багатодітної сім’ї. Станом на 01.01.2026 пільгами з оплати житлово-комунальних послуг скористалися 1401 багатодітні сім’ї, пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою скористалися 478 сімей, 5 багатодітних сімей отримали 50% знижку абонентної плати за користування телефоном. Протягом 2025 року близько 4159 багатодітних сімей звільнено від оплати за харчування дітей в загальноосвітніх закладах області, у 2622 сімей діти мали змогу безкоштовно відвідати різноманітні гуртки та секції, 2162 сім’ї отримали гуманітарну допомогу, 1681 сім’я – продуктові набори. |
|  |  |  | 1.2.3. Проведення новорічного свята «Головна ялинка області» для дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | У зв’язку з запровадженням в Україні воєнного стану заходи не проводились. |
|  |  |  | 1.2.4. Підтримка та проведення благодійних акцій, культурологічних заходів для соціально-незахищених сімей (багатодітних, зокрема багатодітних сімей учасників АТО, загиблих та поранених воїнів АТО, внутрішньо переміщених, інших сімей з дітьми, які потребують особливої соціальної уваги), зокрема з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань, Міжнародного дня захисту інвалідів, Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Великодніх свят тощо |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | Заходи не проводилися. |
|  |  |  | 1.2.5. Проведення заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | До лютого 2022 року постійно здійснювався моніторинг потреб та умов проживання багатодітних сімей для визначення тих, які потребують допомоги у поліпшенні соціально-побутових проблем першочергово, але у зв’язку із повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України питання надання допомоги з обласного бюджету вищезазначеним сім’ям у вигляді предметів побуту, побутової техніки, дитячих меблів призупинено. |
| 1.3. | Формування засад відповідального батьківства, попередження раннього соціального сирітства, профілактика девіантного материнства |  | 1.3.1. Впровадження тренінгових програм, проведення тематичних заходів для молоді, молодих подружніх пар з питань підготовки молоді до подружнього життя, формування та утвердження сімейних цінностей, відповідального батьківства та материнства |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | Заходи не проводилися. |
|  |  |  | 1.3.2. Забезпечення діяльності місцевих центрів соціальних служб, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад щодо формування відповідального ставлення до батьківства, надання соціальних послуг жінкам, які мають ризик розлучення з новонародженою дитиною та перебувають у кризовому стані. |  |  | Обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | Одним із важливих напрямів діяльності центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад є профілактика безвідповідального батьківства, здійснення підтримки вагітних жінок та майбутніх батьків, які опинились у кризовому стані. Протягом 2025 року соціальною роботою охоплено 95 жінок, які перебували у складних життєвих обставинах та мали ризик розлучення з дитиною, з них 28 отримували послугу соціального супроводу. Також спеціалісти центрів соціальних служб, фахівці із соціальної роботи територіальних громад працювали з молодими батьками, які потребували соціальної підтримки та допомоги, пов’язаної з перед- та післяпологовими страхами, невдалим досвідом попередньої вагітності, бажанням підготуватися до безпечних та парних пологів, отримати знання та сформувати уміння по догляду за немовлятами, оволодіти навиками спілкування з дитиною, уникнути проблем у взаємостосунках під час вагітності та після народження дитини. Робота проводилась із 179 особами відповідної категорії. Для майбутніх батьків організовано та проведено 24 групові заходи. |
|  |  |  | 1.3.3. Організація та проведення навчань для кандидатів у патронатні вихователі та їх помічників. |  |  | Обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | Чернігівський обласний центр відповідно до повноважень забезпечує підготовку кандидатів в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники, патронатні вихователі та їх помічники. Протягом 2025 року проведено 6 тренінгових курсів для вищезазначених категорій кандидатів у сімейні форми виховання. Пройшли навчання та отримали відповідні рекомендації: - 20 сімей та 4 особи кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі; - 28 потенційних опікунів/піклувальників; - 20 сімей та 5 осіб кандидатів в усиновлювачі; - 12 кандидатів у патронатні вихователі та 13 помічників. |
|  |  |  | 1.3.4. Організація та проведення тематичних зустрічей, тренінгів, відеолекторіїв з питань підготовки молоді до сімейного життя на базі навчальних закладів області. |  |  | Обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | З метою пропагування сімейних цінностей, формування свідомого та відповідального ставлення до батьківства, повноцінного виховання та розвитку дітей центрами соціальних служб, центрами надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад протягом 2025 року проведено 840 інформаційно-просвітницьких заходів, якими охоплено 3404 особи. |
|  | Всього за розділом 1 |  |  |  |  |  |  | 927,0 |  |  |  | 927,0 |  |  |  |  |  |  |  | 69,6 | 69,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Запобігання та протидія домашньому насильству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, інших органів та установ, які виконують функції, пов’язані з проведенням заходів щодо запобігання та протидії насильству |  | 2.1.1. Забезпечення розгляду питань із запобігання та протидії домашньому насильству на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, виконавчих органах рад об’єднаних територіальних громад |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Упродовж 2025 року проведено 4 засідання (13.03.2025, 08.07.2025, 27.11.2025, 16.12.2025) Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, яка функціонує при облдержадміністрації. На засіданнях розглядалися та обговорювалися питання: про розвиток в області мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; про стан запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Корюківському районі; про проведення моніторингу функціонування спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; про діяльність в області гендерних центрів у напрямку реалізації державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; про Національний план дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року: локалізація на галузевому, регіональному та місцевому рівнях». При Міжвідомчій раді з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми створено робочу групу з питань координації гуманітарної відповіді на гендерно зумовлене насильство у Чернігівській області, до складу якої увійшли як представники структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів, державних установ та організацій, так і делегати від міжнародних інституцій і громадських організацій. Протягом 2025 року відбулося 2 засідання робочої групи (27.02.2025, 19.11.2025), на яких розглянуто поточний стан у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в області та безпекові аудити з виявлення ризиків з гендерно зумовленого насильства, а також презентовано уніфіковану інформацію про наявні послуги для постраждалих від гендерно зумовленого насильства та спеціалізовані сервіси для перенаправлення в регіоні. Для забезпечення координації та міжвідомчої співпраці всіх суб’єктів, відповідальних за реалізацію державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, у 5 районних державних адміністраціях та 50 територіальних громадах області створено відповідні консультативно-дорадчі органи. |
|  |  |  | 2.1.2. Збір статистичних даних щодо фактів скоєння домашнього насильства в області та здійснення аналізу ситуації у сфері запобігання та протидії домашньому насильству |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Збір, узагальнення та аналіз статистичних даних про факти домашнього насильства та заходи, які здійснюються щодо запобігання та протидії домашньому насильству на регіональному рівні здійснюється Департаментом сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації як регіональним координатором у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Згідно з даними міжвідомчої статистики протягом 2025 року в області зафіксовано 4612 звернень щодо фактів домашнього насильства. Серед загального числа звернень 3547 (77%) звернень надійшло від жінок. Від чоловіків надійшло 885 (19%) звернень. Від дітей з приводу насильства надійшло 180 повідомлень (4% від загальної кількості звернень). На профілактичному обліку органів поліції перебуває 3059 осіб, які вчинили домашнє насильство. Дільничними інспекторами поліції винесено 4427 термінових заборонних приписів. Впродовж 2025 року проводилася соціальна робота з сім’ями, які перебувають на обліку сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема сімей, де існують випадки вчинення насильства або виникає реальна загроза його вчинення. Протягом 2025 року центри соціальних служб області, фахівці із соціальної роботи територіальних громад надавали соціальні послуги 1435 родинам, з них 518 поставлено на облік сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Під соціальним супроводом перебуває 124 сім’ї. Станом на 01.01.2026 на обліку служб у справах дітей з підстави скоєння щодо них насильства в сім’ї перебуває 77 дітей. Протягом звітного періоду представниками служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних підрозділів ГУНП в області, територіальних громад здійснюються систематичні перевірки умов проживання підоблікових дітей. Проведено 282 заходи, направлених на захист прав дитини від насильства в сім’ї. |
|  |  |  | 2.1.3. Вжиття заходів щодо затвердження на регіональному та місцевому рівнях відповідних програм/планів невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Відповідно до розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 09.01.2024 № 11 визначено заступника голови облдержадміністрації уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі. Відповідальним структурним підрозділом з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству є Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.11.2018 № 684. На території області у 57 (100%) територіальних громадах визначено відповідальних працівників виконавчого комітету міської, сільської/селищної ради, які приймають та реєструють заяви і повідомлення про вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, координацію заходів реагування на факти вчинення такого насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, роботи з кривдниками. Для забезпечення ефективної координації діяльності усіх суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в області реалізується: - Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року; - обласний план невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства. Відповідні програми/плани заходів запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі розроблено та затверджено у 48 територіальних громадах. |
|  |  |  | 2.1.4. Забезпечення проведення навчальних семінарів, тренінгів, робочих зустрічей, круглих столів, зокрема виїзних, для суб’єктів міжвідомчої взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству щодо взаємодії та надання допомоги сім’ям з питань запобігання та протидії домашньому насильству |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, Управління охорони здоров’я, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | З метою налагодження співпраці у сфері запобігання гендерно зумовленому насильству з громадськими інституціями проведено робочу зустріч Департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА з Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я» на тему «Консолідація зусиль у запобіганні та протидії гендерно зумовленому насильству в умовах воєнного стану: партнерська взаємодія, виклики та шляхи їх подолання у Чернігівській області». Обговорено питання про підготовку та реалізацію спільних заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Також надано рекомендації щодо створення мультидисциплінарних команд в громадах для виявлення та надання допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого насильства. Служба у справах дітей облдержадміністрації постійно організовує навчання для працівників Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Так, протягом 2025 року вихователі-методисти та практичні психологи взяли участь у 10 навчальних заходах та отримали сертифікати. За ініціативи Corus International та Представництва Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України в Чернігівській області в молодіжному просторі «ДРІМ-Центр» пройшов круглий стіл «Насильство ховається в тиші. Не мовчи» У заході взяли участь представники представники Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Головного управління Національної соціальної сервісної служби в області, обласного центру соціальних служб, обласного центру соціально-психологічної допомоги, ГУНП в області та інші зацікавлені сторони. Під час обговорювалися питання законодавчих та місцевих ініціатив щодо боротьби із домашнім та гендерно-зумовленим насильством, механізмів захисту прав постраждалих жінок і чоловіків, викликів та потреб, з якими стикаються жінки евакуаційних громад, |
|  |  |  | 2.1.5. Здійснення моніторингу стану виконання суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, поставлених завдань у процесі реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на місцевому рівні, надання методичної та практичної допомоги, з’ясування проблемних питань у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та вжиття вичерпних заходів для їх вирішення. |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та інші суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | 10,9 | 10,9 | - |  |  | - |  | - |  | З метою вивчення стану виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», для з’ясування проблемних питань у сфері запобігання та протидії домашньому насильству в громаді, надання методичної та практичної допомоги 19.07.2025 здійснено виїзд робочої групи у складі представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Чернігівській області, Служби у справах дітей облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб, Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області до Корюківського району. Під час виїзду проведено робочі зустрічі в Корюківській та Сосницькій територіальних громадах, а також в Корюківській райдержадміністрації. |
| 2.2. | Підвищення рівня поінформова-ності населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, формування у суспільстві нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки. |  | 2.2.1. Оприлюднення даних про суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі та забезпечення доступу до даної інформації |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації сформовано базу даних установ та організацій, які надають допомогу та підтримку особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. З метою оперативного оновлення і поширення інформації щодо функціонування мережі спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації щомісячно здійснюється збір даних про діяльність спеціалізованих служб в області. Інформація про суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації та Департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА. Постійно оновлюється інформація про допомогу для постраждалих осіб від фізичного, психологічного, сексуального та економічного насильства для надавачів послуг, працівників гуманітарних та громадських організацій, представників громад, яка зібрана у Картці допомоги та перенаправлення. Картка розміщена на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації в рубриці «Запобігання та протидія домашньому насильству». |
|  |  |  | 2.2.2 Проведення скоординованих інформаційно-просвітницьких кампаній для всіх верств населення (діти, молодь, особи з інвалідністю, люди похилого віку, ВПО, учасники АТО/ООС та члени їх родин, інші соціальні групи), спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Заходи з протидії насильству, надання психологічних послуг та здійснення соціального супроводу здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб та членів родин воїнів ЗСУ включено до річних планів роботи працівників психологічної служби закладів освіти області. Практичними психологами і соціальними педагогами закладів освіти області проводяться тренінгові заняття з дітьми щодо визначення почуттів, потреб, ресурсів і можливостей,здійснюється психологічна підтримка дітей, корекція дезадаптації, кризових станів. Із метою захисту психічного здоров’я здобувачів освіти після травматичних подій практичними психологами закладів освіти впроваджується тренінгова програма Міністерства освіти і науки України «Розвиток навичок психологічного відновлення у школярів». Працівниками психологічної служби системи освіти області проводяться тренінги з формування навичок толерантного міжособистісного спілкування, профілактики проявів расизму та інших форм екстремізму серед молоді,інформаційні заходи щодо запобігання різним формам дискримінації та насильства в закладах освіти для усіх учасників освітнього процесу; консультативні бесіди для здобувачів освіти усіх вікових категорій та національностей з проблеми адаптації до нових умов навчання. У закладах освіти розміщено інформаційні куточки з телефонами довіри, адресами закладів та установ, відповідальних за запобігання та протидію домашньому насильству. |
|  |  |  | 2.2.3. Проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та інші суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, вищі навчальні заклади, громадські організації (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | З 25 листопада по 10 грудня в області проведено Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства», під час якої проведено низку різноманітних заходів за участю всіх суб’єктів державної влади, до компетенції яких належить здійснення заходів з попередження домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми, загальноосвітніх навчальних закладів області, громадських організацій. Зокрема: - засідання дорадчих органів, засідання «за круглим столом», дискусії з обговоренням проблеми насильства, навчальні семінари та тренінги; - інформаційно-просвітницькі кампанії в соціальних мережах «Ми проти насильства!», «Життя без стереотипів»; - тренінги та інформаційно-просвітницькі вебінари для студентів «Мої дії у ситуації булінгу та насильства «Захисти себе сама», «Алгоритм дій у випадках булінгу та насильства»; - вуличні акції «STOP! насильству», «Помаранчева стрічка – знак небайдужості», «Зупини насильство: не мовчи»; - тематичні виставки літератури та методичних матеріалів з питань запобігання домашньому насильству; - конкурси малюнків/соціальної реклами, фотовиставки серед дітей шкільного віку на теми: «Права дитини», «Ми проти насильства», «Скажи насильству: Ні!», «Ні! Насильству в сім’ї». Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках акції охоплено більше 26 тис. осіб та розповсюджено понад 2 тис. різних роздаткових друкованих матеріалів, які містять інформацію про проблему насильства та контактні телефони установ і організацій, які надають допомогу постраждалим особам. Це буклети, пам’ятки, посібники, магніти, браслети, плакати, методичні рекомендації. Також у рамках проведення акції інформацію про домашнє насильство та насильство за ознакою статі було розміщено на інформаційних стендах закладів освіти та охорони здоров’я області, на офіційних веб-сайтах та у мережі «Фейсбук». |
|  |  |  | 2.2.4. Організація і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги щодо запобігання та протидії домашньому насильству |  |  | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області (за згодою) |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Працівниками системи безоплатної правової допомоги здійснюється роз’яснення серед громадян області щодо порядку надання безплатної правничої допомоги, порядку доступу до безоплатної вторинної правничої допомоги пільговим категоріям населення, прав та способів поновлення порушених прав осіб, основи запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству. |
| 2.3. | Підвищення рівня професійної компетенції суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі |  | 2.3.1. Розроблення модуля/тем/тренінгів з питань запобігання та протидії домашньому насильству та включення їх до короткострокових, професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування |  |  | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації у 2025 році проведено 4 навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Механізми реагування на проблеми домашнього насильства та торгівлю людьми на місцевому рівні» для державних службовців місцевих державних адміністрацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування області. Акцентувалася увага на питанні вчасного реагування на факти домашнього насильства та отримання допомоги постраждалими особами. Навчання проводилось за дистанційною формою. Охоплено 268 осіб. |
|  |  |  | 2.3.2. Проведення навчань із міжвідомчого реагування на випадки домашнього насильства, насильства за ознакою статі та жорстокого поводження з дітьми |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Департаментом сім’ї. молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації у співпраці з громадською організацією «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» упродовж 2025 року проведено: - тренінг «Запобігання та реагування на гендерно-зумовлене та сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом» для працівників Управління дотримання прав людини Національної поліції України; - триденний тренінг «Ефективна реалізація місцевої політики в сфері протидії гендерно-зумовленому насильству: ідентифікація, надання допомоги постраждалим та робота з кривдниками на рівні громад» для представників територіальних громад; - тренінг «Реагування та захист жертв сексуального та гендерно зумовленого насильства, пов’язаного з конфліктом» для старост старостинських округів Чернігівського та Ніжинського районів. Учасниками навчань обговорено проблематику та спільне бачення механізмів, процедур впровадження перенаправлення у напрямку запобігання/реагування на домашнє насильство, а також розроблено спільний алгоритм реагування на такі випадки та надання дієвої допомоги постраждалим особам, що здійснюються різними суб’єктами. Участь взяли 60 осіб. |
|  |  |  | 2.3.3. Організація проведення навчань для фахівців, які реалізують програми для кривдників |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | 55,5 | 55,5 | - |  |  | - |  | - |  | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації організовано проведення 4 спеціалізованих навчань для посадових осіб місцевого самоврядування сільських, селищних, міських рад області, до повноважень яких належить здійснення заходів з питань запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі та фахівців, які безпосередньо реалізують програми для кривдників. За результатами проходження навчання 86 учасників отримали сертифікати. |
|  |  |  | 2.3.4. Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів із питань запобігання та профілактики проявів насильства, зокрема, підготовка педагогічних працівників до впровадження програм з формування безпечної поведінки «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в освітньому закладі», «Базові навички медіатора. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні» |  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | У межах підвищення кваліфікації педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені К.Д. Ушинського систематично проводяться лекційні та практичні заняття для представників психологічної служби за програмою «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»; для педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти на тему «Організація безпечного освітнього середовища»; для практичних психологів, соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти за корекційно-розвитковою програмою формування стійкості дітей до стресу у дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір»; для педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів закладів середньої освіти, закладів професійної освіти, фахових передвищих, позашкільних навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів на тему: «Формування навичок надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу». На обласних вебінар-нарадах, методичних об’єднаннях та Школі молодого спеціаліста для фахівців психологічної служби закладів освіти Чернігівської області систематично висвітлюється питання «Організація роботи в закладі освіти з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах». Відповідно до рекомендації Координаційного центру з питань ментального здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації щодо необхідності проведення профілактичної роботи з дітьми та молоддю у напрямку попередження протиправної поведінки, проявів насильства, аутоагресії, профілактики вживання психотропних речовин з квітня 2025 року кафедрою соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка спільно з Навчально-методичним центром психологічної служби у системі освіти Чернігівської області, Чернігівським обласним інститутом післядипломної освіти імені К.Д. Ушинського організовано навчання фахівців психологічної служби Чернігівської області за профілактичною програмою «Вибір – 5». У закладах освіти області програму реалізовано серед 150 здобувачів освіти віком 10-11 років. До програм підвищення кваліфікації заступників директорів із виховної роботи закладів загальної середньої освіти, практичних психологів, соціальних педагогів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти на базі Іституту включено лекційні та практичні заняття «Організація роботи освітнього закладу з дітьми, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах», «Причини девіантної поведінки. Шляхи її подолання», «Запобігання булінгу та кібербулінгу в освітньому середовищі», «Формування ненасильницького світогляду та толерантного спілкуання у в освітньому середовищі». |
|  |  |  | 2.3.5. Впровадження освітніх програм для вирішення конфліктів мирним шляхом «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та розвиток медіації однолітків через створення шкільних служб порозуміння |  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | З метою формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки у закладах освіти здійснюється впровадження освітньо-інформаційних програм та методик, спрямованих на формування у здобувачів освіти життєвих компетентностей, зокрема інформаційно-просвітницьких програм Міністерства освіти і науки України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному/рівна-рівній», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я умію себе захистити». Програми впроваджуються працівниками психологічної служби, класними керівниками та заступниками директорів з виховної роботи у 317 закладах загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти через факультативні заняття, гурткову роботу та виховні заходи. |
|  |  |  | 2.3.6. Організація та проведення тематичних зустрічей, тренінгів, відеолекторіїв з питань запобігання та протидії домашньому насильству в начальних закладах області |  |  | Чернігівський обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | З метою інформування населення, зокрема учнівської та студентської молоді області, про проблеми і способи протидії домашньому насильству спеціалістами центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад постійно проводяться бесіди, лекції, тренінги: «Сім’я – це простір без насильства», «20 принципів щасливого подружнього життя», «Ми різні, але ми рівні», «Скажемо насильству: «Ні!», «Протидія домашньому насильству» тощо. Протягом 2025 року проведено 523 заходи, охоплено 3408 осіб та надано 1312 індивідуальних консультацій. Із метою формування у суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки у закладах освіти області проводиться робота щодо реалізації освітньо-інформаційних програм та методик, спрямованих на формування у здобувачів освіти життєвих компетентностей, впровадження інформаційно-просвітницьких програм Міністерства освіти і науки України «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я умію себе захистити». Щорічно учасники освітнього процесу закладів освіти Чернігівської області беруть активну участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства» (від 25 листопада до 10 грудня), метою якої є посилення уваги до проблем булінгу, насильства в сім’ї, торгівлі людьми, формування у дітей ціннісних життєвих навичок та ненасильницьких моделей поведінки. Профілактичні та просвітницькі заходи з попередження усіх форм насильства проходять у закладах освіти на постій основі, внесені до річних планів роботи практичних психологів та соціальних педагогів. У 2025 році до акції долучилося близько 250 закладів загальної середньої освіти, 105 закладів дошкільної освіти, 10 закладів фахової передвищої освіти та 13 закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Заходами охоплено близько 100 тисяч учасників освітнього процесу. Інформація про проведені заходи висвітлена на сайтах закладів освіти, у групі «Психологічна служба Чернігівщини» соціальної мережі Фейсбук. |
| 2.4 | Надання допомоги та захисту постраждалим особам, забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі |  | 2.4.1.Забезпечення своєчасного виявлення та охоплення якісними соціальними послугами осіб та сімей, насамперед сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі постраждалих від домашнього насильства |  |  | Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Пріоритетним напрямком діяльності центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи в територіальних громадах є своєчасне виявлення сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, та надання якісних соціальних послуг з метою у подоланні кризових ситуацій чи мінімізації їх наслідків. Роботу з родинами, у яких існує проблема домашнього насильства, у області здійснюють 157 фахівців із соціальної роботи. Упродовж 2025 року працівники центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівці із соціальної роботи в територіальних громадах працювали з 20350 сім’ями, в яких виховується 25955 дітей. Упродовж 2025 року соціальна підтримка надавалась 1435 родинам відповідної категорії. За результатами оцінки потреб послугу соціального супроводу отримували 124 родини, послугу консультування – 1216 родин, інформування – 1096 родин, соціальної профілактики – 810 родин, представництва інтересів – 551 родина, посередництва – 261 родина, соціальної адаптації – 153 родини, психологічну допомогу отримали 979 родин, юридичну – 334 родини. За сприяння соціальних працівників 81 родина вирішила житлово-побутові проблеми, 228 родин отримали гуманітарну допомогу, 545 осіб налагодили зв’язки з членами родини та найближчим оточенням, 120 – оформили документи. |
|  |  |  | 2.4.2. Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 170,0 |  |  | 170,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Вживались заходи щодо розширення мережі спеціалізованих служб підтримки для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Мережа спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб поступово розширюється. У 2025 році функціонування розпочали 1 кризова кімната та 5 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Станом на 01.01.2026 в області функціонує 54 спеціалізована служба підтримки постраждалих осіб, зокрема: - 3 кризові кімнати; - 3 денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; - 5 спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; - 43 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. У 2025 році послугами спеціалізованих служб скористалися 8912 осіб. Мобільними бригадами здійснено було 2898 виїздів. З 2006 року в області діє обласний центр соціально-психологічної допомоги, який надає послуги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Протягом 2025 року послугами закладу скористались 116 осіб (48 жінок та 68 дітей). |
|  |  |  | 2.4.3. Впровадження програм для кривдників |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Протягом 2025 року рішенням суду для проходження програм для кривдників направлено 203 особи (22 жінки та 181 чоловіків). Пройшли програму 78 осіб. |
| 2.5 | Здійснення моніторингу з питань запобігання та протидії домашньому насильству |  | 2.5.1. Організація проведення соціологічних досліджень, опитувань, анкетувань з питань запобігання та протидії домашньому насильству |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Не проводилися |
|  | Всього за розділом 2 |  |  |  |  |  |  | 465,0 |  |  | 465,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,4 | 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Протидія торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Забезпечення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в питаннях ідентифікації та пере направлення постраждалих осіб. | 3.1.1. Забезпечення розгляду питань з протидії торгівлі людьми на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, рад об’єднаних територіальних громад |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Протягом 2025 року проведено 4 засідання Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, на яких розглянуто, зокрема, питання: про заходи з протидії торгівлі людьми в області, про координацію роботи в області з питань запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, про сучасний стан проблеми торгівлі людьми та ситуацію в Чернігівській області. Загальна кількість учасників, які брали участь у засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми – 117 осіб. |
|  |  | 3.1.2. Розроблення модулів/тем/тренінгів з питань протидії торгівлі людьми та включення їх до короткострокових, професійних програмам підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. |  |  | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | До професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування включено модуль: «Державна політика з протидії торгівлі людьми». Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації протягом 2025 року проведено навчання, де розглядалися питання протидії торгівлі людьми: - 16-17.01.2025 та 06-07.08.2025 навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Механізми реагування на проблеми домашнього насильства та торгівлю людьми на місцевому рівні» пройшли 139 посадовців (46 державних службовців місцевих державних адміністрацій та 93 посадові особи органів місцевого самоврядування області; 17 чоловіків і 122 жінки). - 06-07.11.2025 навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Публічна служба і права людини» (підвищили професійну компетентність 68 посадовців: 10 державних службовців та 58 посадових осіб місцевого самоврядування); - 08-11.10.2025 модуль «Державна політика у сфері забезпечення прав людини» в рамках навчання за загальною професійною програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (підвищили професійну компетентність 61 посадова особа місцевого самоврядування). Загальна кількість представників суб’єктів, які пройшли навчання – 268 осіб. |
|  |  | 3.1.3. Проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів тощо для працівників органів державної влади, державних установ та органів місцевого самоврядування, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо виявлення, ідентифікації та надання допомоги таким особам |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Держпраці у Чернігівській області (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Упродовж 2025 року 30% підготовлених фахівців психологічної служби системи освіти пройшли навчання щодо запобігання та протидії торгівлі людьми. Представники суб’єктів, які здійснюють заходи щодо ідентифікації та надання допомоги постраждалим особам, у 2025 році взяли участь у навчальних семінарах, які проводилися Національною соціальною сервісною службою України, Міністерством соціальної політики України, Вищою школою публічного управління та громадськими організаціями, зокрема: - 14.03.2025 в онлайн-форматі семінар на тему: «Взаємодія суб’єктів у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми: алгоритми дій та механізми реагування»; - 15.04.2025, 18.04.2025, 29.04.2025 навчальні онлайн-сесії на тему: «Сурогатне материнство в контексті протидії торгівлі людьми: міжнародні стандарти, практики, виклики і небезпеки», «Сучасні виклики протидії сексуальній експлуатації онлайн: міжнародні стандарти, практики, виклики і небезпеки» та «Протидія попиту, що сприяє торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації: міжнародні стандарти, практики, виклики і небезпеки». За результатами проведених навчальних сесій надані пропозиції до вирішення проблем пов’язаних з торгівлею людьми в області; - 10.07.2025 у рамках підготовки проєкту Державної цільової програми протидії торгівлі людьми на період до 2030 року в онлайн форматі навчальний вебінар на тему: «Залучення та інтеграція досвіду осіб, які постраждали від торгівлі людьми, для впливу на політику та практику: позитивні практики та матеріал для роздумів»; - 31.07.2025 Офісом Омбудсмана спільно з Міжнародним благодійним фондом «Карітас України» проведено засідання діалог-платформи «Торгівля людьми: життя крихке, але ми поруч». |
|  |  | 3.1.4. Проведення навчання фахівців територіальних підрозділів Державної міграційної служби з питань виявлення потенційних жертв торгівлі людьми серед шукачів притулку та нелегальних мігрантів |  |  | Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Управлінням державної міграційної служби в Чернігівській області систематично проводяться наради з працівниками Управління та територіальних підрозділів, де звертається увага на важливість інформування громадян щодо можливих ризиків стати жертвою торгівлі людьми. |
| 3.2 | Підвищення рівня усвідомлення проблеми торгівлі людьми, сприяння самоідентифікації постраждалих осіб та обізнаності населення | 3.2.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, акцій, відеолекторіїв тощо із залученням громадських організацій, засобів масової інформації, а також суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми для підвищення рівня усвідомлення проблеми протидії торгівлі людьми, сприяння самоідентифікації постраждалих осіб та обізнаності населення (зокрема, до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми тощо) |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 29,0 |  |  |  | 29,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Протягом 2025 року в територіальних громадах області проведено інформаційно-просвітницьку роботу про ризики потрапляння у ситуацію торгівлі людьми та можливості отримання допомоги. Під час проведення інформаційно-просвітницьких заходів про ризики потрапляння у ситуацію торгівлі людьми, протидії домашньому насильству, гендерної рівності в територіальних громадах області розповсюджувалася інформаційна продукція з телефонами «гарячих ліній», державних структур і організацій, до яких можна звернутися за консультацією і допомогою з питань протидії торгівлі людьми, домашнього насильства та гендерної рівності. До Всесвітнього дня з протидії торгівлі людьми, який щороку відзначається 30 липня, представниками Департаменту сім'ї молоді та спорту обласної державної адміністрації, відділу міграційної поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області, громадської організації «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» обговорювалися питання протидії торгівлі людьми в ефірі «Українського Радіо Чернігів». Медичними працівниками області організовано 2 виступи на телебаченні, 5 - на радіо, опубліковано 37 публікацій в Інтернет-виданнях та на власних веб-ресурсах, проведено 9 лекцій та 156 бесід з питань протидії торгівлі людьми. В територіальних громадах області розповсюджено 2204 примірників друкованої продукції з телефонами Національної безкоштовної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, державних структур і організацій, до яких можна звернутися за консультацією і допомогою з питань протидії торгівлі людьми. |
|  |  | 3.2.2. Виготовлення, розміщення та поширення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на запобігання потраплянню населення в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 13,0 |  |  |  | 13,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» було обмежено фінансування деяких заходів. У зв’язку з цим інформаційна продукція за кошти обласного бюджету не виготовлялася. |
|  |  | 3.2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань протидії торгівлі людьми серед груп населення, які мають підвищений ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою), Чернігівський прикордонний загін (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | З метою запобігання нелегальній трудовій міграції, захисту прав громадян у сфері зайнятості та праці, протидії торгівлі людьми серед осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості, постійно ведеться відповідна інформаційно-роз’яснювальна робота. Так, впродовж 2025 року фахівцями Чернігівської обласної служби зайнятості проведено 60 тематичних семінарів «Ризики нелегальної трудової міграції» за участю 490 безробітних осіб. Також про переваги легальної зайнятості, ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та трудову експлуатацію йшлося на 626 інформаційних семінарах із загальних питань зайнятості, участь в яких взяли 5219 безробітних та шукачів роботи. Крім того, в рамках співпраці між Чернігівським обласним центром зайнятості та Головним управлінням Пенсійного фонду України у Чернігівській області впродовж 2025 року представниками ПФУ для 377 безробітних та шукачів роботи, які перебувають на обліку в службі зайнятості Чернігівської області, проведено 17 вебінарів на тему важливості легалізації трудових відносин та заробітної плати, негативних наслідків працевлаштування без оформлення трудових відносин. З метою підвищення рівня поінформованості роботодавців з питань забезпечення рівних прав жінок та чоловіків фахівці служби зайнятості постійно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо подолання гендерних стереотипів в сфері зайнятості, недопущення вимог дискримінаційного характеру при проведенні добору безробітних осіб, зокрема за ознакою статі, окрім визначених законодавством випадків обмеження праці жінок. Протягом січня-червня 2025 року для 1190 керівників підприємств та представників роботодавців, працівників кадрових служб підприємств, установ та організацій проведено 163 семінари, на яких серед інших розглядалось питання щодо визначеної Законом України «Про зайнятість населення» заборони роботодавцям висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру, зокрема за ознакою статі, в оголошеннях про роботу та під час проведення добору працівників. |
|  |  | 3.2.4. Здійснення індивідуального та групового консультування підлітків та молоді груп ризику |  |  | Чернігівський обласний центр соціальних служб |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | З метою інформування молоді та підлітків груп ризику щодо захисту під час виїзду на роботу за кордон, можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми протягом 2025 року спеціалістами центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад надано 42 індивідуальних консультації з питань протидії торгівлі людьми. |
|  |  | 3.2.5. Здійснення заходів щодо посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | В області координується робота всіх суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, через діяльність Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, до засідань якої долучаються всі територіальні громади. Для забезпечення координації та міжвідомчої співпраці всіх суб’єктів, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми, у 5 райдержадміністраціях та 50 територіальних громадах області створено консультативно-дорадчі органи. Протягом 2025 року на їх засіданнях розглядалися питання узгодженості заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, підвищення їх ефективності, проведення інформаційно-просвітницьких заходів та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. |
|  |  | 3.2.6. Підтримка проєктів та заходів громадських організацій, благодійних фондів щодо протидії торгівлі людьми |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | У разі звернень громадських організацій, благодійних фондів щодо проведення заходів з питань протидії торгівлі людьми органами виконавчої влади надається необхідна підтримка. |
| 3.3 | Підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги з метою формування у громадян навичок безпечної поведінки | 3.3.1. Проведення інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми серед учасників освітнього процесу |  |  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Пріоритетом в освітній діяльності закладів освіти області щодо запобігання торгівлі людьми є підвищення загального рівня правової свідомості здобувачів освіти, формування навичок безпечної поведінки під час подорожей, виховання поваги до прав та основних свобод людини, толерантне ставлення до потерпілих від торгівлі людьми. Протягом 2025 року у закладах освіти області педагогами та практичними психологами, соціальними педагогами проведено 605 виховних заходів щодо запобігання випадкам торгівлі людьми, а також щодо важливості формування культури нульової толерантності до всіх форм насильства, зокрема сексуальної експлуатації. Загальна кількість учнів та студентів, які пройшли навчання – 6300 осіб. Педагогами та практичними психологами, соціальними педагогами до Всесвітнього дня з протидії торгівлі людьми та Європейського дня боротьби із торгівлею людьми проводилися інформаційно-просвітницькі заходи: - виховні бесіди: «Торгівля людьми - це може статися з кожним! Розпізнай небезпеку», «Торгівля людьми – злочинці полюють на людей», «Торгівля людьми – грубе порушення прав громадянина», «Торгівля людьми. Міф чи реальність?», «Чому поїздка за кордон може бути небезпечною? Як не попастися в тенета рабства?», тощо; - семінари: «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», «Протидія торгівлі людьми в Україні в період війни», «Торгівля людьми: як захистити себе та близьких», тощо; - заняття з елементами тренінгу: «Людина не товар: що треба знати, аби не потрапити в рабство?», «Торгівля людьми. Як вберегтися від небезпеки», «Протидія торгівлі людьми», тощо; - відеолекторії: «Торгівля людьми, насильство в сім’ї – злочин проти людини», «Як не стати жертвою торгівлі людьми під час війни?», «Що таке торгівля людьми?», «Торгівля людьми, трудова та сексуальна експлуатація в умовах війни», тощо; - засідання «круглого столу»: «Вплив інформаційних засобів на ефективну протидію торгівлі людьми», «Що треба знати, аби не стати жертвою торгівлі людьми? Людина – не товар!» тощо; - індивідуальні та групові консультації: «Ризики трудової міграції», «Запобігання торгівлі людьми», «Як подбати про власну безпеку? Коли шукаєш допомогу чи роботу, звертай увагу на такі тривожні сигнали», тощо; - перегляд відеофільмів: «Сучасне Рабство. Протидія торгівлі людьми в Україні – як вберегти себе», «Життя на продаж», «Станція призначення – життя», «Дві маленькі дівчинки», тощо; - виступи на радіо: «Торгівля людьми. Сучасні загрози. Виклики. Рішення», тощо; - конкурси малюнків: «Ми проти торгівлі людьми», «Не стань жертвою торгівлі людьми!», «Стоп – торгівлі людьми!», тощо; - тематичні колажі, фотовиставки «Права жінок на працю: міфи та реальність», «30 липня – Всесвітній день з протидії торгівлі людьми», «Скажи «Ні» торгівлі людьми!», тощо; - квести: «Мапа скарбів. Як не стати жертвою торгівлі людьми», тощо. Щорічно учасники закладів освіти області беруть активну участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», регіональній інформаційно-просвітницькій акції «Жінки, знайте свої права». Метою акцій є формування гендерної компетенції педагогічних працівників, здобувачів освіти, посилення уваги до проблем насильства в сім’ї, торгівлі людьми. Для педагогічних колективів та учнівської молоді у рамках акцій проведено ряд тренінгів, зокрема: «Я-жінка і знаю свої права», «Скажи «НІ!» торгівлі людьми», «Безпека життя. Громадянська позиція», тощо. Актуальними виявились заняття «Запобігання торгівлі людьми», «Принципи гармонійних стосунків у сім’ї», дискусії «Гендерне насильство як соціальне явище», «Як не потрапити у тенета», «Любов – найкращий засіб виховання». |
|  |  | 3.3.2. Розроблення та розміщення на сайтах закладів освіти, органів управління освітою інформації з питань убезпечення потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, поширення інформації про роботу Національної дитячої гарячої лінії з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації |  |  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Протягом 2025 року у закладах освіти області з метою попередження ризиків втягнення здобувачів освіти до ситуації торгівлі людьми розроблено інформаційні куточки, де розміщено інформацію щодо негативних наслідків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, перелік документів необхідних для безпечного виїзду за кордон, практичні рекомендації «Як сказати «Ні!», перелік державних установ, громадських організацій до яких можна звернутися за допомогою та телефони Національної гарячої лінії з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. На сайтах Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти області, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області розміщено інформаційні матеріали з питань ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, соціальна реклама та відеоролики відповідного спрямування. |
|  |  | 3.3.3. Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів із питань запобігання та профілактики торгівлі людьми, зокрема, забезпечення підготовки педагогічних працівників до впровадження програми з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» |  |  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | До плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського включено навчання з підготовки педагогів-тренерів за профілактичною програмою з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Протягом 2025 року навчання за програмою пройшли 134 педагогічні працівники із числа фахівців психологічної служби та педагогів закладів загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти. Учасники опанували методику впровадження виховних заходів профілактичної програми, що дозволяє здійснювати комплексну профілактичну роботу у закладі освіти безпосередньо з дітьми, а також з використанням сучасних комп'ютерних технологій в форматі онлайн з батьками. По завершенню навчання всі учасники отримали друковані методичні посібники для роботи зі здобувачами освіти і батьками, а також методичний матеріал. Також до переліку тем програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій включено електронний курс «Протидія торгівлі людьми в Україні». |
|  |  | 3.3.4. Здійснення виховної роботи зі здобувачами освіти закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти з питань протидії торгівлі людьми через впровадження програми з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» |  |  | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Протягом 2025 року у закладах освіти області з метою попередження ризиків втягнення здобувачів освіти до ситуації торгівлі людьми впроваджується програма виховних заходів з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Програма впроваджується у 82 закладах загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти через факультативні заняття, гурткову роботу та виховні заходи працівниками психологічної служби, класними керівниками та заступниками директорів з виховної роботи. |
| 3.4 | Захист, надання допомоги та послуг постраждалим від торгівлі людьми особам | 3.4.1. Виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми |  |  | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою) |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Протягом 2025 року 1 особа жіночої статі, громадянка України, виявлена поліцейськими відділу міграційної поліції ГУНП в Чернігівській області, як така, що постраждала від торгівлі людьми. |
|  |  | 3.4.2. Підтримка в онлайн режимі електронної «Карти допомоги постраждалим від торгівлі людьми» |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, ГО «Громадський комітет захисту прав людини» (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | На офіційних сайтах облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних громад області розміщено електронну «Карту допомоги постраждалим від торгівлі людьми». |
|  |  | 3.4.3. Надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема відповідно до програм реабілітації, а також інформаційних, юридичних, психологічних, медичних, освітніх послуг, послуг з працевлаштування особам, у тому числі дітям, що постраждали від торгівлі людьми |  |  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Протягом 2025 року в Чернігівській області статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлено 2 особам чоловічої статі. Постраждалим особам соціальними службами, громадськими організаціями надано психологічну, юридичну допомогу. А також 2 особи отримали одноразову матеріальну допомогу від держави згідно з нормами чинного законодавства. |
|  |  | 3.4.4. Здійснення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Протягом 2025 року в Чернігівській області статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми встановлено 2 постраждалим особам. Форма експлуатації – трудова. |
|  |  | 3.4.5. Здійснення заходів щодо встановлення особи та підтвердження громадянства або підданства у разі відсутності в іноземців або осіб без громадянства, ймовірних жертв торгівлі людьми в Україні, документів, що підтверджують їх громадянство, підданство, країну постійного проживання або право на постійне проживання на території відповідної країни |  |  | Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою) |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Протягом 2025 року звернень щодо встановлення особи та підтвердження громадянства або підданства у разі відсутності в іноземців або осіб без громадянства, ймовірних жертв торгівлі людьми в Україні, документів, що підтверджують їх громадянство, підданство, країну постійного проживання або право на постійне проживання на території відповідної країни не надходило. |
|  |  | 3.4.6. Забезпечення перекладу для іноземців або громадян України з питань надання правової допомоги |  |  | Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою) |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | У разі звернень іноземців або громадян України з питань надання правової допомоги переклад буде забезпечено. |
| 3.5 | Підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми | 3.5.1. Забезпечення включення до програм та планів соціального розвитку міських, селищних і сільських об’єднаних територіальних громад заходи з протидії торгівлі людьми (планів, стратегій тощо) |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації територіальні громади |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | У звітному періоді аналіз включення заходів з протидії торгівлі людьми до програм та планів соціального розвитку територіальних громад не проводився. |
|  |  | 3.5.2. Організація проведення тематичних зустрічей з питань впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми за участю представників профільних структурних підрозділів облдержадміністрації, об’єднаних територіальних громад, громадських організацій |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, територіальні громади, ГО «Громадський комітет захисту прав людини» (за згодою) |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Здійснювалася робота з забезпечення злагодженості дій суб’єктів, залучених до реалізації заходів у сфері протидії торгівлі людьми, у межах наявних механізмів міжвідомчої взаємодії. |
| 3.6. | Здійснення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми | 3.6.1. Проведення моніторингу щодо здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми та забезпечення контролю за ефективністю заходів, що здійснюються на обласному та місцевих рівнях |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Держпраці у Чернігівській області (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, як регіональним координатором з питань протидії торгівлі людьми, проведено моніторинг даних про уповноважених осіб з питань протидії торгівлі людьми на районному та місцевому рівнях. |
|  |  | 3.6.2. Проведення соціальних досліджень, опитувань, анкетувань з метою визначення рівня обізнаності різних груп населення області з питань протидії торгівлі людьми |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, вищі навчальні заклади (за згодою), громадські організації (за згодою) |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | Соціальні дослідження, опитування, анкетування з метою визначення рівня обізнаності різних груп населення області з питань протидії торгівлі людьми не проводилися. |
|  | Всього за розділом 3 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 4. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Посилення інституційного механізму утвердження ґендерної рівності | 4.1.1. Забезпечення розгляду питань з гендерної проблематики на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім′ї та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, рад об’єднаних територіальних громад |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | У звітному році було 4 засідання Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, під час яких розглядали питання з гендерної проблематики, а саме: «Про підсумки моніторингу виконання Плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року в Чернігівській області та аналіз впливу обласної Коаліції «Чернігівщина 1325» на виконання обласного плану у 2024 році»; про діяльність в області гендерних центрів у напрямку реалізації державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; Національний план дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року: локалізація на галузевому, регіональному та місцевому рівнях (84 учасники). До роботи Міжвідомчої ради у режимі відеоконференцзв’язку приєднувалися представники уповноважених структурних підрозділів районних військових адміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських, селищних рад, до повноважень яких відносяться питання порядку денного. |
|  |  | 4.1.2. Розроблення модулів/тем/тренінгів з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та включення їх до короткострокових, професійних програмам підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. |  |  | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації проводилося навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Гендерна рівність: як це реалізувати в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування», де висвітлено питання врахування гендерних аспектів під час здійснення проєктів та програм місцевого розвитку, основних інструментах застосування ґендерного підходу. Підвищили кваліфікацію 299 посадовців (153 державних службовці та 146 представників органів місцевого самоврядування області). |
|  |  | 4.1.3. Здійснення аналізу стану забезпечення реалізації державної політики у сфері рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на відповідній території, у тому числі шляхом підготовки статистично-аналітичних матеріалів («гендерні портрети») |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | На території Варвинської громади провадить свою діяльність Громадська організація «Центр громадських ініціатив «Разом краще» у співпраці з Українським жіночим фондом з реалізації низки проєктів. У межах реалізації проєктів: - було сформовано три групи самодопомоги ініціативних небайдужих жінок, які пройшли потужне навчання, провели дослідження; - створено гендерний профіль громади та розроблено рекомендації до плану відновлення; - за рахунок технічної допомоги проєкту оновлено зупинки громадського транспорту, облаштовано перехрестя сонячними батареями. |
|  |  | 4.1.4. Підтримка проєктів та заходів інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено фінансування деяких заходів, у зв’язку із цим підтримка не надавалася. До проєктів, які у 2025 році впроваджувалися інститутами громадянського суспільства на території області у рамках реалізації гендерної політики Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації долучається та надає всебічну підтримку. |
|  |  | 4.1.5. Урахування гендерного компонента у програмах, планах, стратегіях тощо |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; Департамент розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації було розроблено Програму економічного і соціального розвитку Чернігівської області на 2025 рік, яка затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації 25.12.2024 № 1015. Пунктом 1.8 заходів Програми передбачено проведення рiзноманiтних iнформаційно -просвітницьких заходiв, налагодження співпраці із організаціями, якi працюють у сфері гендерної рiвностi та протидії дискримінації за ознакою статі. В обласній Програмі розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки передбачено розділ «Сприяння розвитку жіночих ділових ініціатив і підприємництва». Програмою зайнятості населення Чернігівської області на 2025-2026 роки, яка затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації 31.01.2025 № 99 передбачено сприяння у створенні рівних умов щодо зайнятості на ринку праці для жінок і чоловіків, в тому числі вразливих груп населення. Забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та забезпечення рівного доступу до ринку праці та захисту прав учасників трудових відносин. |
|  |  | 4.1.6. Здійснення моніторингу у сфері соціально-трудових відносин, проведення роз’яснювальної роботи, удосконалення змісту колективних договорів з урахуванням гендерного аспекту. |  |  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Під час проведення повідомної реєстрації колективних договорів реєструючі органи в області проводили роз’яснювальну роботу, направлену на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, рекомендували вносити в колективні договори окремий розділ «Рівність і недискримінація», що сприяє забезпеченню фактичної рівності чоловіків і жінок на робочих місцях та недопущенню дискримінації за ознакою статі. |
|  |  | 4.1.7. Розвиток інституту радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Згідно з розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 19 березня 2024 року № 174 «Про внесення зміни до розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 06.08.2021 № 818» до складу групи радників голови Чернігівської обласної державної адміністрації на громадських засадах, утвореної розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 6 серпня 2021 року № 818 «Про групу радників голови Чернігівської обласної державної адміністрації на громадських засадах», було включено Шестаковську Тетяну Леонідівну, як радника голови Чернігівської обласної державної адміністрації на громадських засадах з гендерних питань. |
| 4.2 | Формування гендерної компетентності представників різних сфер суспільства | 4.2.1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед безробітних осіб з питань подолання гендерних стереотипів та попередження дискримінації за ознакою статі в сфері зайнятості. |  |  | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Впродовж 2025 року фахівцями служби зайнятості Чернігівської області для 5,2 тис. безробітних та шукачів роботи проведено 626 інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості, на яких серед інших розглянуті питання гендерної рівності, подолання гендерних стереотипів в сфері зайнятості та недопущення дискримінації за гендерною чи будь-якими іншими ознаками. В березні 2025 року в рамках щорічної Всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» фахівці служби зайнятості Чернігівської області провели та долучились до проведення 27 заходів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, сприяння зайнятості жінок, запобігання гендерної дискримінації на ринку праці, підтримки підприємницьких ініціатив серед жінок, протидії торгівлі людьми. Більшість семінарів та тренінгів проводились у тісній співпраці з соціальними партнерами служби зайнятості із залученням представників державних установ, громадських організацій, правоохоронних інституцій, органів влади та місцевого самоврядування. Загалом участь в заходах взяли 309 осіб з числа безробітних, шукачів роботи, учнівської молоді, внутрішньо переміщених осіб тощо. Прилуцькою філією спільно з ГО «Дівчата» у січні 2025 року в рамках реалізації проекту «Підвищення рівня безпеки, захищеності та психічного здоров'я жінок та дівчат» проведені тренінги на теми «Психологія грошей, упередження, традиції та фінансові звички» та «Сімейний та особистий бюджет, заощадження та резервні фонди», учасницями яких стали 27 безробітних жінок. Чернігівською філією спільно з ГО «Конвіктус Україна» в березні та квітні 2025 року проведені 2 семінари на тему «Підвищення обізнаності жінок, щодо їх прав, протидія дискримінації за ознаками статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок, дітей, торгівля людьми та розвиток жіночого лідерства», учасницями яких стали 19 безробітних жінок. У Корюківській філії в січні 2025 року за участі інспектора з прав людини Корюківського відділу поліції для 7 безробітних жінок проведений семінар на тему «Гендерне насилля. Протидія домашньому насиллю». В травні 2025 року Чернігівським обласним центром зайнятості в рамках Загальнонаціональної ярмарки вакансій для жінок на базі Чернігівського обласного палацу для дітей та юнацтва проведений ярмарок вакансій, в якому взяли участь 311 осіб з числа шукачів роботи та безробітних та представники 15 підприємств. На заході були презентовані послуги та можливості Державної служби зайнятості, ринкоутворюючі підприємства, можливості регіональних закладів освіти щодо навчання робітничим професіям з метою укомплектування вакансій на підприємствах міста. Учасники заходу мали змогу скласти резюме, пройти співбесіди. на запропоновані роботодавцями вакансії. В рамках інформаційної компанії щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та щорічної міжнародної інформаційної кампанії «16 днів проти насильства» у вересні-грудні 2025 року фахівцями служби зайнятості проведено 13 тематичних семінарів з питань рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, подолання гендерних стереотипів та недопущення дискримінації за ознакою статі в сфері праці та зайнятості. До проведення заходів активно долучались соціальні партнери – Прилуцьке бюро правничої допомоги, ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини», Ніжинський центр вторинної правової допомоги, Бахмацького бюро правничої допомоги Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги, ГО «Право на захист», Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради. Загалом учасниками цих заходів стали 118 безробітних осіб. |
|  |  | 4.2.2. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо подолання гендерних стереотипів у сфері зайнятості та праці, недопущення при проведенні добору працівників висувати вимоги дискримінаційного характеру, зокрема за ознакою статі, окрім визначених законодавством випадків обмеження праці жінок |  |  | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | З метою підвищення рівня поінформованості роботодавців з питань забезпечення рівних прав жінок та чоловіків фахівці служби зайнятості постійно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо подолання гендерних стереотипів в сфері зайнятості, недопущення вимог дискримінаційного характеру при проведенні добору безробітних осіб, зокрема за ознакою статі, окрім визначених законодавством випадків обмеження праці жінок. Так, впродовж 2025 року для 2404 керівників підприємств та представників роботодавців, працівників кадрових служб підприємств, установ та організацій проведено 329 семінарів, на яких серед інших розглядалось питання щодо визначеної Законом України «Про зайнятість населення» заборони роботодавцям висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру, зокрема за ознакою статі, в оголошеннях про роботу та під час проведення добору працівників. |
|  |  | 4.2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо правових механізмів реалізації рівності за гендерною ознакою |  |  | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області (за згодою) |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Центри з надання безоплатної правничої допомоги в Чернігівській області постійно беруть участь у просвітницьких заходах для жіночого населення Чернігівської області, зокрема в громадах області, навчальних закладах, органах соціального захисту, Пенсійного фонду, пробації, зайнятості населення, геріатричних пансіонатах, психоневрологічних інтернатах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), бібліотеках, жіночих просторах тощо. Працівниками центрів здійснюється роз’яснення порядку надання безплатної правничої допомоги, порядку доступу до безоплатної вторинної правничої допомоги пільговим категоріям населення, прав та способів поновлення порушених прав осіб, основи запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству. |
|  |  | 4.2.4. Проведення регіональної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, ГО «Спілка жінок Чернігівщини» (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | У рамках проведення щорічної регіональної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» протягом лютого-березня 2025 року заходами (засідання, круглі столи, виступи, лекції, вебінари, консультації, виставки, виховні години тощо) охоплено більше 21 тис. осіб та розповсюджено понад 1,5 тис. різних роздаткових друкованих матеріалів, також у рамках проведення акції інформація розміщувалася на інформаційних стендах закладів освіти та охорони здоров’я області, на офіційних веб-сайтах та у мережі «Фейсбук». |
|  |  | 4.2.5. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, освітніх, культурно-мистецьких заходів, зокрема, виготовлення та розміщення інформаційної продукції, з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипів та протидії дискримінації за ознакою статі |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено фінансування деяких заходів, у зв’язку із цим інформаційна продукція не виготовлялася |
|  |  | 4.2.6. Впровадження до програм курсів підвищення кваліфікації працівників освіти з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Навчання педагогічних працівників із числа вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів закладів загальної середньої освіти, працівників психологічної служби системи освіти області здійснюється працівниками Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області через виїзні семінари-тренінги та в рамках навчання за програмами на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. До планів навчання за програмами підвищення кваліфікації на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського для заступників директорів із виховної роботи закладів загальної середньої освіти, практичних психологів, соціальних педагогів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти включено лекційне та практичне заняття «Гендерні аспекти у вихованні», «Гендерні стереотипи в освіті». |
|  |  | 4.2.7. Методичний супровід працівників психологічної служби та педагогічних працівників щодо організації роботи з формування у здобувачів освіти толерантності, підвищення обізнаності з питань забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації за ознакою статі (розробка методичних рекомендацій, буклетів, інформаційних матеріалів тощо) |  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Працівниками навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області здійснюється методична підтримка працівників психологічної служби та педагогічних працівників щодо організації роботи з формування у здобувачів освіти толерантності, культури миру, підвищення обізнаності з питань протидії гендерно-зумовленому насильству. Зокрема, методистами центру та працівниками психологічної служби системи освіти області ряд гендерних тренінгів; «Домашнє насильство як прояв гендерної дискримінації», «Стать і статеві стосунки», «Я-жінка і знаю свої права». Актуальними виявились гендерні уроки «Принципи гармонійних стосунків у сім’ї», «Гендерні стереотипи та їхній вплив на життя», «Як подолати гендерні стереотипи в суспільстві?», «Чи справді ми такі різні?», «Міфи і правда про психологію жінки і чоловіка», дискусії «Чому чоловік стає насильником?», «Любов – найкращий засіб виховання», «Гендерне насильство як соціальне явище». Проведено виховні години, бесіди, онлайн-тренінги, показ соціальних роликів, онлайн конкурс на кращу стіннівку, у ході яких презентовано стратегії протидії насильству, інструменти формування гендерно-чутливих політик, проєкти підтримки постраждалих дітей, зокрема: флешмоби «Стоп насильству», «Майбутнє без насильства», «Не бійся сказати «НІ»; акції протесту: «Світ без насильства», «Молодь за гендерну рівність», «Ні – дискримінації»; інтерв’ювання: «Школа – територія без насильства», «Толерантність починається з мене…»; виставки плакатів та малюнків: «Ми всі різні», «Доброта врятує світ» та інші. |
|  |  | 4.2.8. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, виховних заходів (акцій, інформаційних годин,дискусійних відеосалонів, усних журналів, акцій, квестів), спрямованих на формування у молоді стійких переконань щодо норм культури толерантності та гендерної рівності |  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Із метою формування у здобувачів освіти навичок здорового способу життя, сімейних цінностей, відповідального батьківства, безпечної поведінки, попередження гендерно обумовленого насильства, конфліктів у закладах освіти працівниками психологічної служби в освітніх закладах області здійснюється впровадження інформаційно-просвітницьких програм Міністерства освіти і науки України «Дорослішай на здоров’я!», «Особиста гідність. Безпека життя, Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», посібника «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді». Програми охоплюють широке коло питань: формування у здобувачів освіти навичок спілкування та ефективної взаємодії; навичок безпечної поведінки, протистояння насильству; ціннісного ставлення до власного здоров’я; правового світогляду та правомірної поведінки; відповідального ставлення до збереження сімейних цінностей, основ відповідального батьківства. Навчання педагогічних працівників із числа вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів закладів загальної середньої освіти, працівників психологічної служби системи освіти області здійснюється працівниками Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області у рамках навчання за програмами на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського. |
| 4.3 | Створення умов для збалансованої участі жінок і чоловіків у громадсько-політичних процесах, прийнятті суспільно важливих рішень | 4.3.1. Проведення зустрічей керівництва області з жіночою громадськістю області (у т.ч. з нагоди державних та професійних свят) |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Відповідно до пункту 2 Порядку проведення масових заходів на території Чернігівської області в умовах правового режиму воєнного стану, затвердженого рішенням ради оборони Чернігівської області, оформлене протоколом засідання ради оборони Чернігівської області від 07 вересня 2022 року № 12 (в редакції від 21 вересня 2023 року протокол № 9) проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних та видовищних та інших масових заходів в умовах воєнного стану на території Чернігівської області можливе лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження з районною військовою адміністрацією, з військовою адміністрацією населеного пункту (у разі утворення військової адміністрації відповідного населеного пункту) та виконавчими органами міських, селищних та сільських рад. У зв’язку із зазначеним зустріч керівництва області з жіночою громадськістю області не проводилася. На місцевому рівні у грудні 2025 року у Чернігівському обласному художньому музеї імені Г. Галагана відбулося урочисте привітання лауреаток міського конкурсу «Жінка року». Учасницями конкурсу були: учасниці бойових дій, освітяни, медики, волонтерки, внутрішньо переміщені особи, бізнес леді. Організаторами заходу є управління у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради спільно з громадською організацією «Спілка жінок м. Чернігова». |
|  |  | 4.3.2. Організація та проведення навчально-просвітницьких заходів з питань жіночого лідерства |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | У Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації в рамках навчань за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації «Лідерство та командоутворення» та «Техніка комунікації та ведення переговорів, мистецтво презентації (ділова риторика, публічний виступ)» підвищили кваліфікацію 674 посадовців (369 державних службовців та 305 представників органів місцевого самоврядування області). На базі ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» проведено 10 навчальних заходів (кількість жінок, які взяли участь у заходах - 150): семінари, навчальні тренінги щодо протистояння економічним викликам, з якими стикаються жінки під час війни. Також проведено Школу бізнесу для ветеранів та членів їх сімей, де брали участь зокрема й дружини ветеранів, а також виїзний бранч «Незламні» для дружин та матерів УБД. У рамках щорічної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» навесні 2025 року фахівці служби зайнятості Чернігівської області провели 16 заходів для 185 безробітних жінок. Тематика та зміст цих заходів мали на меті підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, торгівлі людьми, розвитку жіночого лідерства в усіх сферах суспільного життя тощо. Зокрема, психологінею Ніжинської філії за участю психолога соціального простору для жінок «Вільна», який реалізується за ініціативи ГО «Інноваційні соціальні рішення» в межах гуманітарного реагування UNFPA та за підтримки Ukraine Humanitarian Fund, 7 березня 2025 року в рамках акції «Жінки, знайте свої права» проведено тренінг «Мої кордони. Вмій сказати «Ні», учасницями якого стали 11 безробітних жінок. 15 травня в рамках Загальнонаціонального ярмарку вакансій для жінок такі ярмарки проводились в містах Чернігів, Ніжин та Прилуки. 797 учасників, 96% з яких жінки, ознайомились з послугами Державної служби зайнятості, отримали інформацію про ринкоутворюючі підприємства регіону та їх вакансії, мали змогу пройти співбесіди з представниками роботодавця, ознайомитись з можливостями щодо навчання в закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти за актуальними професіям та спеціальностями з метою подальшого укомплектування вакансій на підприємствах Чернігівщини. 487 учасниць Ярмарку мали статус безробітних осіб, в тому числі 61 жінка мала статус внутрішньо переміщеної особи. В жовтні-грудні 2025 року в рамках інформаційної компанії щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, гендерної рівності в сфері зайнятості, недопущення дискримінації за ознакою статі в сфері праці та зайнятості проведено 12 тематичних заходів, учасницями яких стали 110 безробітних жінок. До проведення цих заходів активно долучались соціальні партнери служби зайнятості - Ніжинський центр вторинної правової допомоги, ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини», Бахмацьке бюро правничої допомоги Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги, ГО «Право на захист», Прилуцький бюро правничої допомоги, ЦНСП Корюківської міської ради тощо. ГО «Чернігівська міська організація «Конкордія» та ГО «Спілка жінок м. Чернігова» в рамках проєкту «Академія жіночого лідерства» провели тренінг: 20 учасниці – молоді жінки віком 17-35 років м. Чернігова, покращили свої знання з проєктного менеджменту, мистецтва самопрезентації, лідерства та роботі в команді, тайм-менеджменту, постановки власних цілей, отримали інструменти для розвитку особистого бренду у ході активностей проєкту. ГО «ЦЕНТР ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ» організували та провели навчання з розвитку лідерського потенціалу, участі жінок у процесах реагування на кризу та відновлення в рамках проєкту «Жінки – агенти соціальної згуртованості та відновлення в громадах»: 1) 14 січня 2025 р Проведено круглий стіл із презентації результатів соціологічного дослідження, який став платформою для обговорення ролі жінок у процесах відновлення громад та посилення соціальної згуртованості в умовах сучасних викликів. 2) 17-18 березня Форум «Жінки – лідерки змін. Роль жінок у процесах відновлення громад» — фінальна подію проєкту. Форум об’єднав близько 150 учасників та учасниць — представників громадських і міжнародних організацій, органів влади, місцевого самоврядування, молоді, освіти, бізнесу та медіа. Форум став не лише платформою для обміну успішними практиками, а й важливим кроком у сталому розвитку жіночого лідерства в процесах відновлення громад. Заходи сприяли посиленню ролі жінок у процесах відновлення громад, формуванню лідерських компетенцій та включенню жінок до процесів ухвалення рішень. |
|  |  | 4.3.3. Створення та забезпечення діяльності тренінгового центру з питань формування гендерної культури |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | В області у напрямку реалізації державної політики із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків діють гендерні освітні центри: - Науково-дослідний центр гендерних студій імені С.Ф. Русової; - Центр гендерної освіти Національного університету «Чернігівська політехніка». |
| Всього за розділом 4: |  |  |  |  |  |  | 340,0 |  |  | 340,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Разом: |  |  |  |  |  |  | 1964,0 |  |  | 1964,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,0 |  | 136,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інформація про виконання регіональних програм у 2025 році

тис. грн.

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити у 2021 році) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у 2024 році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у 2025 році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на 2025 рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року(рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 23-2/VIII) | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації | 2021-2025 | 1964,0 | 136,0 | 6,9 | 0 | 136,0 | 6,9 | 0 | 0 | 0 |  |

Звіт про виконання

у 2025 році Комплексної обласної програми підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року

Рішенням другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 23-2/VIII затверджено Комплексну обласну програму підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року (далі – Програма).

Розроблення та прийняття Програми зумовлено необхідністю впровадження на регіональному рівні комплексних заходів щодо реалізації державної політики з питань забезпечення всебічного розвитку сім'ї, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми.

Фінансування Програми передбачалося здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Відповідальним виконавцем за реалізацію Програми відповідно до Паспорту Програми є Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Загальний обсяг фінансових ресурсів з обласного бюджету, необхідних для реалізації Програми складає 8493,0 тис. грн., зокрема, для реалізації заходів Програми на 2025 рік - 1964,0 тис. грн.

На виконання заходів вищезазначеної Програми у 2025 році передбачені асигнування в cумі 235,0 тис. грн, з них на виконання завдань і заходів Програми у звітному році використано 136,0 тис. грн., що складає 57,9 % від запланованих. Кошти витрачено на виготовлення бланків посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, на проведення спеціалізованих навчань для посадових осіб місцевого самоврядування сільських, селищних, міських рад області, до повноважень яких належить здійснення заходів з питань запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі та виїзні робочі зустрічі з питань запобігання та протидії домашньому насильству. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» фінансування заходів у 2025 році було обмежено.

На виконання планових завдань Програми Департаментом сім’ї молоді та спорту облдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських, сільських, селищних рад територіальних громад області, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами області протягом 2025 року проведено заходи, спрямовані на підтримку багатодітних сімей, запобігання і протидію домашньому насильству, торгівлі людьми, забезпечення гендерної рівності. Зокрема:

Підтримка та розвиток сім’ї. Запобігання домашньому насильству

Відповідно до єдиного обліку багатодітних сімей станом на 01.01.2026 в області проживає 7064 сім’ї, в них 23358 дітей. Відповідно до вимог чинного законодавства протягом 2025 року видано 900 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та                       2147 посвідчень дітей з багатодітної сім’ї, що дає їм право користуватися наданими законодавством пільгами. Станом на 01.01.2026 пільгами з оплати житлово-комунальних послуг скористалися 1401 багатодітні сім’ї, пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою скористалися 478 сімей, 5 багатодітних сімей отримали 50% знижку абонентної плати за користування телефоном.         Протягом 2025 року близько 4159 багатодітних сімей звільнено від оплати за харчування дітей в загальноосвітніх закладах області, у 2622 сім’ях діти мали змогу безкоштовно відвідати різноманітні гуртки та секції, 2162 сім’ї отримали гуманітарну допомогу, 1681 сім’ї – продуктові набори.

Для належного забезпечення багатодітних сімей області посвідченнями, які дають право на пільги, у 2025 році Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації замовлено виготовлення бланків посвідчень багатодітних сімей за рахунок видатків обласного бюджету. У результаті виготовлено 1600 прим. «Посвідчення дітей з багатодітної сім’ї» на загальну суму 69600,00 грн.

При облдержадміністрації діє Міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, до складу якої входять представники всіх структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, які уповноважені здійснювати заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Упродовж 2025 року проведено 4 засідання Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, на яких розглядалися та обговорювалися питання: про розвиток в області мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; про стан запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Корюківському районі; про проведення моніторингу функціонування спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; про діяльність в області гендерних центрів у напрямку реалізації державної політики із забезпечення рівних прав  та можливостей жінок і чоловіків; про Національний план дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року: локалізація на галузевому, регіональному та місцевому рівнях».

При Міжвідомчій раді з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми функціонує робоча група з питань координації гуманітарної відповіді на гендерно зумовлене насильство у Чернігівській області, до складу якої увійшли як представники структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів, державних установ та організацій, так і делегати від міжнародних інституцій і громадських організацій. Протягом 2025 року відбулося 2 засідання робочої групи (27.02.2025, 19.11.2025), на яких розглянуто поточний стан у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в області та безпекові аудити з виявлення ризиків з гендерно зумовленого насильства, а також презентовано уніфіковану інформацію про наявні послуги для постраждалих від гендерно зумовленого насильства та спеціалізовані сервіси для перенаправлення в регіоні.

З 25 листопада по 10 грудня 2023 року в області проведено заходи у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», які спрямовані на підвищення обізнаності населення щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, формування нетерпимого ставлення до жорстокого поводження в сім’ї. Зокрема:

- засідання дорадчих органів, засідання «за круглим столом», дискусії з обговоренням проблеми насильства, навчальні семінари та тренінги;

- інформаційно-просвітницькі кампанії в соціальних мережах «Ми проти насильства!», «Життя без стереотипів»;

-  тренінги та інформаційно-просвітницькі вебінари для студентів «Мої дії у ситуації булінгу та насильства «Захисти себе сама», «Алгоритм дій у випадках булінгу та  насильства»;

- вуличні акції «STOP! насильству», «Помаранчева стрічка – знак небайдужості», «Зупини насильство: не мовчи»;

- тематичні виставки літератури та методичних матеріалів з питань запобігання домашньому насильству;

- конкурси малюнків/соціальної реклами, фотовиставки серед дітей шкільного віку на теми: «Права дитини», «Ми проти насильства», «Скажи насильству: Ні!», «Ні! Насильству в сім’ї».

Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках акції охоплено більше 26 тис. осіб та розповсюджено понад 2 тис. різних роздаткових друкованих матеріалів, які містять інформацію про проблему насильства та контактні телефони установ і організацій, які надають допомогу постраждалим особам. Це буклети, пам’ятки, посібники, магніти, браслети, плакати, методичні рекомендації. Також у рамках проведення акції інформацію про домашнє насильство та насильство за ознакою статі було розміщено на інформаційних стендах закладів освіти та охорони здоров’я області, на офіційних веб-сайтах та у мережі «Фейсбук».

З метою вивчення стану виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», для з’ясування проблемних питань у сфері запобігання та протидії домашньому насильству в громаді, надання методичної та практичної допомоги 20.09.2024 здійснено виїзд робочої групи у складі представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб, Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області до Корюківського району (Корюківської та Сосницької територіальних громад).

Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації щомісячно збирається інформація щодо наявних в області спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб та проводиться аналіз щодо їх діяльності.

Станом на 01.01.2026 в області функціонує 54 спеціалізована служба підтримки постраждалих осіб, зокрема:

- 3 кризові кімнати;

- 3 денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;

- 5 спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;

- 43 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

У 2025 році послугами спеціалізованих служб скористалися 8912 осіб. Мобільними бригадами здійснено було 2898 виїздів.

Мережа спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб поступово розширюється. У 2025 році функціонування розпочали 1 кризова кімната та 5 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

З 2006 року в області діє обласний центр соціально-психологічної допомоги, який  надає послуги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Протягом 2025 року послугами закладу скористались 116 осіб (48 жінок та 68 дітей).

Протидія торгівлі людьми

З метою надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, особливо в умовах воєнної агресії Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, як регіональним координатором у січні 2025 року оновлено інформацію про відповідальних посадових осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (обласний та районний рівні) і розміщено на сайті Департаменту.

Протягом 2025 року в області проводилися заходи, спрямовані на інформування якомога більшої кількості громадян регіону про проблему торгівлі людьми та можливість отримання допомоги постраждалими особами, зокрема й отримання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, особами, які перебували у полоні в окупаційних військ. Так, на сайті облдержадміністрації в розділі «Гуманітарна сфера» в рубриці «Протидія торгівлі людьми» розміщено інформацію щодо системи надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Розміщено інформацію про структури, які надають допомогу постраждалим особам, та порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Комунальним закладом «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» проведено навчання, де розглядалися питання протидії торгівлі людьми:

- 16-17.01.2025 та 06-07.08.2025 відбулися навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Механізми реагування на проблеми домашнього насильства та торгівлю людьми на місцевому рівні», яке пройшли 139 посадовців (46 державних службовців місцевих державних адміністрацій та 93 посадові особи органів місцевого самоврядування області; 17 чоловіків і 122 жінки);

- 08-11.10.2025 модуль «Державна політика у сфері забезпечення прав людини» в рамках навчання за загальною професійною програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (підвищили професійну компетентність  61 посадова особа місцевого самоврядування);

- 06-07.11.2025 навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Публічна служба і права людини» (підвищили професійну компетентність 68 посадовців: 10 державних службовців та 58 посадових осіб місцевого самоврядування).

За інформацією Управління освіти і науки України Чернігівської обласної державної адміністрації упродовж 2025 року 30% підготовлених фахівців психологічної служби системи освіти пройшли навчання щодо запобігання та протидії торгівлі у період з січня по грудень 2025 року.

Представники суб’єктів, які здійснюють заходи щодо ідентифікації та надання допомоги постраждалим особам, у 2025 році взяли участь у навчальних семінарах, які проводилися Національною соціальною сервісною службою України, Міністерством соціальної політики сім’ї та єдності України, Вищою школою публічного управління та громадськими організаціями, зокрема:

- 14.03.2025 в онлайн-форматі семінар на тему: «Взаємодія суб’єктів у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми: алгоритми дій та механізми реагування»;

- 15.04.2025, 18.04.2025, 29.04.2025  навчальні онлайн-сесії на тему: «Сурогатне материнство в контексті протидії торгівлі людьми: міжнародні стандарти, практики, виклики і небезпеки», «Сучасні виклики протидії сексуальній експлуатації онлайн: міжнародні стандарти, практики, виклики і небезпеки» та «Протидія попиту, що сприяє торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації: міжнародні стандарти, практики, виклики і небезпеки». За результатами проведених навчальних сесій надані пропозиції до вирішення проблем пов’язаних з торгівлею людьми в області;

- 10.07.2025 в рамках підготовки проєкту Державної цільової програми протидії торгівлі людьми на період до 2030 року в онлайн форматі навчальний вебінар на тему: «Залучення та інтеграція досвіду осіб, які постраждали від торгівлі людьми, для впливу на політику та практику: позитивні практики та матеріал для роздумів»;

- 31.07.2025 Офісом Омбудсмана спільно з Міжнародним благодійним фондом «Карітас України» проведено засідання діалог-платформи «Торгівля людьми: життя крихке, але ми поруч».

Питання протидії торгівлі людьми розглядалося на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, до яких долучалися представники уповноважених структурних підрозділів районних військових адміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських, селищних рад, громадських організацій. На засіданнях розглянуто, зокрема, питання про заходи з протидії торгівлі людьми в області, про координацію роботи в області з питань запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми. З метою підвищення рівня поінформованості громадян щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги, формування навичок безпечної поведінки в територіальних громадах області до Всесвітнього дня з протидії торгівлі людьми та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми проводилися інформаційно-просвітницькі заходи:

- виховні бесіди: «Торгівля людьми - це може статися з кожним! Розпізнай небезпеку», «Торгівля людьми – злочинці полюють на людей», «Торгівля людьми – грубе порушення прав громадянина», «Торгівля людьми. Міф чи реальність?», «Чому поїздка за кордон може бути небезпечною? Як не попастися в тенета рабства?», тощо;

- семінари: «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», «Протидія торгівлі людьми в Україні в період війни», «Торгівля людьми: як захистити себе та близьких», тощо;

- заняття з елементами тренінгу: «Людина не товар: що треба знати, аби не потрапити в рабство?», «Торгівля людьми. Як вберегтися від небезпеки», «Протидія торгівлі людьми», тощо;

- відеолекторії: «Торгівля людьми, насильство в сім’ї – злочин проти людини», «Як не стати жертвою торгівлі людьми під час війни?», «Що таке торгівля людьми?», «Торгівля людьми, трудова та сексуальна експлуатація в умовах війни», тощо;

- засідання «круглого столу»: «Вплив інформаційних засобів на ефективну протидію торгівлі людьми», «Що треба знати, аби не стати жертвою торгівлі людьми? Людина – не товар!» тощо;

- індивідуальні та групові консультації: «Ризики трудової міграції», «Запобігання торгівлі людьми», «Як подбати про власну безпеку? Коли шукаєш допомогу чи роботу, звертай увагу на такі тривожні сигнали», тощо;

- перегляд відеофільмів: «Сучасне Рабство. Протидія торгівлі людьми в Україні – як вберегти себе», «Життя на продаж», «Станція призначення – життя», «Дві маленькі дівчинки», тощо;

- виступи на радіо: «Торгівля людьми. Сучасні загрози. Виклики. Рішення», тощо;

- конкурси малюнків: «Ми проти торгівлі людьми», «Не стань жертвою торгівлі людьми!»,  «Стоп – торгівлі людьми!», тощо;

- тематичні колажі, фотовиставки «Права жінок на працю: міфи та реальність», «30 липня – Всесвітній день з протидії торгівлі людьми», «Скажи «Ні» торгівлі людьми!», тощо;

- квести: «Мапа скарбів. Як не стати жертвою торгівлі людьми», тощо.

До Всесвітнього дня з протидії торгівлі людьми 30 липня представниками громадської організації «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини», Департаменту сім'ї молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, відділу міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснено обговорювалося питання протидії торгівлі людьми в ефірі «Українського Радіо Чернігів».

Протягом 2025 року медичними працівниками області організовано 2 виступи на телебаченні, 5 – на радіо, опубліковано 37 публікацій в Інтернет-виданнях та на власних веб-ресурсах, проведено 9 лекцій та 156 бесід з питань протидії торгівлі людьми.

Спеціалістами центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи в територіальних громадах області проведено                 69 профілактичних заходів (тематичні зустрічі, бесіди, лекції, тренінги, тощо), спрямованих на протидію торгівлі людьми, а також надання допомоги та захист особам, які постраждали від торгівлі людьми. Охоплено 515 осіб.

З метою інформування молоді та підлітків груп ризику щодо захисту під час виїзду на роботу за кордон, можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми спеціалістами центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад надано 42 індивідуальні консультації з питань протидії торгівлі людьми.

В територіальних громадах області під час проведення інформаційно-просвітницьких заходів розповсюджено 2204 примірників друкованої продукції з телефонами Національної безкоштовної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, державних структур і організацій, до яких можна звернутися за консультацією і допомогою з питань протидії торгівлі людьми.

У 2025 році 2 постраждалі особи отримали статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Цим особам надано психологічну, юридичну, а також одноразову матеріальну допомогу від держави згідно з нормами чинного законодавства.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації у 2025 році проводилася робота щодо реалізації державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, а саме у лютому-березні 2025 року проведено щорічну регіональну інформаційно-просвітницьку акцію «Жінки, знайте свої права», яка відбулася в межах партнерської взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, освітніх закладів та громадських організацій, які працюють у сфері гендерної рівності та протидії гендерно зумовленому насильству. Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках регіональної акції охоплено більше 21 тис. осіб та розповсюджено понад 1,5 тис. різних роздаткових друкованих матеріалів, зокрема: буклети, пам’ятки, посібники, магніти, браслети, плакати, методичні рекомендації. Також у рамках проведення акції інформація розміщувалася на інформаційних стендах закладів освіти та охорони здоров’я області, на офіційних вебсайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та у мережі «Фейсбук».

За підтримки громадських організацій упродовж 2025 року в області проведено інформаційно-просвітницькі заходи, в яких участь брали представники  профільних структурних підрозділів облдержадміністрації і райдержадміністрацій, правоохоронних органів, а також представники територіальних громад області. Зокрема:

- на базі Національного університету «Чернігівська політехніка» 14.01.2025 відбувся круглий стіл та презентація результатів дослідження спроможності жінок до соціальної згуртованості й відновлення в громадах; це дослідження стало можливим завдяки реалізації ГО «Центр гендерної освіти» проєкту «Жінки – агенти соціальної згуртованості та відновлення в громадах» за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та фінансової підтримки Уряду Франції, наданої в межах ініціативи «Вікна фінансування» (більше 20 учасників);

- 29.01.2025 у м. Чернігові пройшов форум «Жіноче лідерство під час війни», який об'єднав понад 35 представниць серед органів місцевого самоврядування, обласної військової адміністрації, громадських активісток, а також представниць ДСНС, Національної поліції та Збройних Сил України. Учасниці обговорили зміни ролі жінки в умовах повномасштабного вторгнення та обмінялися власним досвідом із метою знайти нові шляхи для ефективного лідерства. Організатором заходу виступила міжнародна громадська організація Центр з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту CIVIC (більше 35 учасників);

- 28.02.2025, 20.03.2025, 30.04.2025, 06.06.2025, 24.10.2025, 29.12.2025 проведено засідання Коаліції «Чернігівщина 1325», під час яких органи державної влади спільно з громадськими організаціями, які працюють над виконанням резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року у Чернігівській області, обговорювали проблемні питання та виклики, які виникали у ході виконання заходів Плану дій з реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», результати моніторингу виконання Плану дій 1325 та визначали подальші кроки для покращення впровадження резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року; близько 75 учасників брали участь;

- у регіональному хабі Інституту масової інформації «Медіабаза Чернігів» 05.03.2025 відбулася презентація проведеного дослідження «Гендерне питання у чернігівських медіа», учасниками заходу стали радниця з гендерних питань начальника обласної військової адміністрації та представники місцевих медіа, громадські активісти (близько 10 учасників);

- 16.09.2025 відбулася пресконференція на тему «1325 зміцнює країну», присвячена інформаційній кампанії щодо реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», яка ініційована ГО «Асоціація демократичного розвитку» за підтримки Українського Жіночого Фонду, урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади і за сприяння Урядової уповноваженої з питань гендерної політики; захід зібрав близько 20 представників громадянського сектору та органів виконавчої влади;

- 30.10.2025 проведено круглий стіл на тему «Резолюція 1325 «Жінки, мир, безпека»: регіональні аспекти та перспективи їх виконання», організований Департаментом сімʼї, молоді та спорту облдержадміністрації у співпраці з секретаріатом Коаліції «Чернігівщина 1325»; захід проведено у межах інформаційної кампанії «1325 зміцнює країну», участь взяли близько 15 осіб з числа представників влади й громадськості.

Також питання гендерної рівності розглядалися на трьох засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми; зокрема, розглядалися питання про результати моніторингу виконання Плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року в Чернігівській області та аналіз впливу обласної Коаліції «Чернігівщина 1325» на виконання обласного плану у 2024 році; про діяльність в області гендерних центрів щодо реалізації державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; про локалізацію Національного плану дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року регіональному та місцевому рівнях (84 учасники).

Директор Департаменту

сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації				Андрій ШЕМЕЦЬ