**Звіт про виконання регіональної програми за 2020 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Департамент сім’ї,молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент сім’ї,молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (рішення восьмої сесії обласної ради сьомого скликання 23.02.2017) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн. | | | | | | Проведені видатки, тис. грн. | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | | Усього | у тому числі | | | | |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
|  | етап виконання | | | | | | | | | | | | | | |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування завдання | | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис.грн | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | Стан виконаннязаходів (результативніпоказникивиконанняпрограми) |
| Усього | у томучислі | | | | Усього | у томучислі | | | |
| Обласний бюджет | районний, міськийрайонний, міський (містобласногопідпорядкування) бюджети | бюджетисіл, селищ, міст районного підпорядкування | коштинебюджетнихджерел | обласнийбюджет | районний, міський (містобласногопідпорядкування) бюджети | Бюджетисіл, селищ, міст районного підпорядкування | Коштинебюджетнихджерел |  |
| 1. **Підтримка та розвиток сім’ї. Запобігання домашньому насильству.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Популяризація сімейних цінностей та національних родинних традицій,  Підвищення престижу багатодітної сім’ї, створення умов для зміцнення її як соціального інституту | | 1.1.1.  Підтримка та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, культурологічних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, зокрема до  Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня родини, Дня батька тощо | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації,  Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | 110,0 | 110,0 | **-** | **-** | **-** | 15,3 | 15,3 |  |  |  | Проводилися інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на популяризацію сімейних цінностей та привернення уваги громадян до питань сім’ї. До Міжнародного дня сім’ї розроблено та виготовлено соціальну рекламно-інформаційну продукцію у кількості 10 постерів для білбордів та 20 тис. флаєрів, які містять звернення до сімей області та телефони служб, де можна отримати допомогу у разі домашнього насильства та психологічної напруги в сім’ї. Білборди розміщено в містах Чернігові та Ніжині. Флаєри розповсюджено через послуги АТ «Укрпошта» в 16 містах регіону. Витрати на проведення інформаційної кампанії склали |
| 1.1.2. Розроблення, виготовлення, розміщення та розповсюдження інформаційної продукції щодо утвердження сімейних відносин, виховання почуття батьківської та материнської відповідальності тощо | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  2017-2020 роки | | 10,0 | 10,0 | - | - | - | 1,8 | 1,8 | - | - | - | Департаментом сім׳ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з ГО «Національна Рада Жінок України» виготовлено 1000 шт. плакатів формату А4. Інформаційна продукція спрямована на підвищення рівня обізнаності населення області щодо питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, підтримку членів сімей, що потерпають від домашнього насильства в умовах поширення респіраторної хвороби COVID-19 з інформацією про контакти правозахисних організацій та «гарячих ліній». |
| 1.1.3.  Проведення обласного конкурсу-фестивалю «Таланти багатодітної родини» | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  2017-2020 роки | | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | У зв’язку із загрозою поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та відповідно до постанови КМУ від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» захід не проводився. |
| 1.1.4.  Здійснення заходів щодо вшанування жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  2017-2020 роки | | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 29,97 | 29,97 |  | - | - | Проводилися заходи з присвоєння багатодітним матерям почесного звання України «Мати-героїня». Опрацьовано 30 справ стосовно присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», які претендують на отримання цього звання.  Протягом 2020 року проведено урочисті зустрічі керівництва області з 29 нагородженими жінками, під час яких акцентувалась увага на питанні підвищення  престижу сім’ї, вручено державні нагороди та подарунки. |
| 1.2. | Підготовка молоді до подружнього життя, відповідального батьківства та материнства | | 1.2.1.Впроваджен-ня тренінгових програм, проведення тематичних заходів для молоді, молодих подружніх пар з питань підготовки молоді до подружнього життя, формування та утвердження сімейних цінностей, відповідального батьківства та материнства | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою),  вищі навчальні заклади (за згодою)  2017-2020 роки | | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - |  | - | - | Заходи не проводилися. |
| 1.2.2. Забезпечення діяльності консультативних пунктів при пологових будинках, відділеннях, жіночих консультаціях з метою формування відповідального ставлення до батьківства, надання соціальних послуг жінкам, які мають ризик розлучення з новонародженою дитиною та перебувають у кризовому стані | Обласний, районні, міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою),  вищі навчальні заклади (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2020 року соціальною роботою охоплено 125 жінок, які перебували у складних життєвих обставинах та мали ризик розлучення з дитиною, з них 41 взято під соціальний супровід.  Протягом 2020 року центри соціальних служб отримали 16 повідомлень про жінок, які виявили намір відмовитись від новонародженої дитини. У результаті проведеної роботии 8 жінок змінили намір та залишили дитину в родині.  Спеціалістами центрів соціальних служб, фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад проводилася робота з молодими батьками, які потребували соціальної підтримки та допомоги, пов’язаної з перед- та післяпологовими страхами, невдалим досвідом попередньої вагітності, бажанням підготуватися до безпечних та парних пологів, отримати знання та сформувати уміння по догляду за немовлятами, оволодіти навиками спілкування з дитиною, уникнути проблем у взаємостосунках під час вагітності та після народження дитини. Протягом 2020 року така робота проводилась із 180 особами відповідної категорії. Для майбутніх батьків організовано та проведено 23 групові заходи.  З метою подолання та профілактики раннього соціального сирітства, формування позитивної моделі сім’ї при родопомічних закладах області, кабінетах планування сім'ї, дитячому відділенні Ніжинської ЦРЛ та Прилуцькому обласному будинку дитини створені консультативні пункти з попередження відмов матерів від дітей, де жінки отримують інформацію про заходи соціального захисту, гарантовані державою, у тому числі, і можливість тимчасового перебування дитини в будинку дитини (дитячому будинку), а також надання безоплатної медичної допомоги дітям з вродженими вадами розвитку та іншими тяжкими хворобами. Всі пункти забезпечені інформаційно-рекламними матеріалами про їх діяльність, адреси та контактні телефони, а також переліком послуг, що надаються. Забезпечено своєчасне інформування районних та міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді про випадки відмови матерів від дітей. Робота щодо подолання та профілактики раннього соціального сирітства також проводиться в школах відповідального батьківства. За допомогою розміщення інформаційних стендів здійснюється ознайомлення жінок з їх правами та гарантіями, які передбачені законодавчими актами України.  На базі пологового будинку Чернігівської міської ради функціонує центр планування сім’ї. Лікарями центру в 2020 році проведені: 4 виступи на телебаченні, 7670 бесід з пацієнтами; в школах прочитано 132 лекції, підготовлені 8 публікацій в газету. Висвітлені теми: «Актуальні питання планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я Чернігівщини», «Відповідальне батьківство», «Ми - за здоровий спосіб життя», «Благополуччя української сім’ї - міцна держава», «Репродуктивне здоров’я», «Безпечне материнство» та інші. Активно впроваджується дошлюбне консультування. Протягом 2020 року проведено 3096 консультувань. Проконсультовано 3012 сімейних пар, індивідуальних консультувань – 2857, з них 353 підлітки. В усіх закладах, що надають антенатальну допомогу, працюють «Школи відповідального батьківства», які забезпечені літературою та наочними матеріалами для відповідної лекційної роботи, деякі мають можливість проводити відео-лекції. Тематика занять відповідає затвердженій наказом МОЗ України від 15.07.2011 №417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні». |
| 1.2.3. Організація та проведення тематичних зустрічей, тренінгів, відеолекторіїв з питань підготовки молоді до сімейного життя на базі навчальних закладів області | Обласний, районні, міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою пропагування сімейних цінностей, формування свідомого та відповідального ставлення до батьківства, повноцінного виховання та розвитку дітей центрами соціальних служб, фахівціями із соціальної роботи територіальних громад проведено 385 інформаційно – просвітницьких заходів, якими охоплено 2725 осіб. |
| 1.3. | Підтримка соціально вразливих категорій сімей | | 1.3.1.  Здійснення моніторингу стану призначення та виплати державних соціальних допомог з метою забезпечення вчасної та в повному обсязі виплати усіх видів соціальної допомогисім’ям з дітьми | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою) 2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації проведено моніторинг стану призначення та виплати державних соціальних допомог з метою забезпечення вчасної та в повному обсязі виплати усіх видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми.  Державні допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків в області станом на 01.12.2020 отримують 52,4 тис. осіб.  Призначення та виплата державних допомог в області проводиться вчасно. Заборгованість відсутня.  Станом на 01.12.2020 в області 3 особам, відповідно до Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 660, виплачено допомогу на суму 18,9 тис. гривень. |
| 1.3.2. Забезпечення прав багатодітних сімей області на пільги, визначені чинним законодавством,  зокрема шляхом виготовлення та видачі бланків посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою) 2017-2020 роки | | 130,0 | 130,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | Протягом 2020 року право на користування пільгами отримали 663 багатодітні сімʼї. Посвідчення дітей з багатодітних сімей отримали 1643 дитини. Станом на 01.01.2021 близько 3,4 тис. багатодітних сімей скористались пільгами з оплати житлово-комунальних послуг, на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою – 1,2 тис. сімей, на позачергове встановлення квартирних телефонів та 50% знижку абонентної плати за користування телефоном – 220 сімей.  Для вчасного забезпечення в повному обсязі багатодітних сімей посвідченнями та недопущення соціальної напруги серед сімей щодо відсутності бланків у 2020 році за кошти обласного бюджету було виготовлено 1318 бланків дитини з багатодітної сім’ї. |
| 1.3.3.  Проведення заходів щодо поліпшення житлових та соціально-побутових умов багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  2017-2020 роки | | 400,0 | 400,0 | - | - | - | 291,4 | 291,4 | - | - | - | Проведено роботу щодо забезпечення вирішення проблемних житлових та соціально-побутових питань багатодітних сімей. Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно із райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських, сільських, селищних рад територіальних громад у 2020 році здійснено моніторинг стану потреб та умов проживання багатодітних сімей з п’ятьма та більше дітьми для визначення тих, які потребують допомоги у вирішенні проблемних житлових та соціально-побутових питань. У результаті сформовано банк даних про такі сім'ї, які потребують відповідної допомоги. Упродовж 2020 року 67 багатодітних сімей, де 5 і більше дітей отримали допомогу у вигляді предметів побуту. Зокрема, 10 багатодітних сімей отримали двоярусні дитячі ліжка з матрацами, 57 багатодітних сімей – газові плити, набори посуду, побутову техніку у вигляді холодильників, пральних машин, планшетів, морозильних камер та велосипедів. |
| 1.3.4.  Проведення новорічного свята «Головної ялинки області» для дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  2017-2020 роки | | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Захід не проводився відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». |
| 1.3.5.  Підтримка та проведення благодійних акцій, культурологічних заходів для соціально-незахищених сімей (багатодітних, зокрема багатодітних сімей учасників АТО, загиблих та поранених воїнів АТО, внутрішньо переміщених, інших сімей з дітьми, які потребують особливої соціальної уваги), зокрема з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань, Міжнародного дня захисту інвалідів, Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Великодніх свят тощо | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | 70,0 | 70,0 | - | - | - | 76,2 | 76,2 |  |  | - | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації підтримано обласний захід «Єдина родина Чернігівщини», який проведено 23.08.2020 у м. Городні за ініціативи ГО «Єдина родина Чернігівщини» для членів родин воїнів, загиблих під час АТО/ООС. У ході заходу проведено церемонію покладання квітів до меморіальної стели загиблим воїнам, літію за загиблими Героями, організована виставка «Сіверщина. Блокпост пам’яті», патріотична концертна програма, культурно-розважальна програма для дітей тощо. Участь у заході взяли більше 140 осіб.  Проведено 22.08.2020 в с. Олешня Ріпкинського району мистецько-спортивний захід для учасників АТО/ООС та членів їх сімей з нагоди Дня Незалежності України.  Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проведено благодійну акцію до новорічних свят для дітей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у районах проведення АТО/ООС. 89 дітей отримали сувенірні солодкі подарунки. |
| 1.3.6. Сприяння відвідуванню дітьми із багатодітних сімей організованих занять у фізкультурно-спортивних секціях, фізкультурно-оздоровчих групах, гуртках  у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації,  Управління освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  Постійно | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В області функціонує 263 спортивні секції з 14 видів спорту, які відвідують 3081 особа (учнівська молодь віком від 6 до 18 років та діти із багатодітних сімей). У 661 спортивному і фізкультурно-оздоровчому гуртку займаються 10802 особи (діти і учнівська молодь віком від 6 до 18 років, зокрема й діти із багатодітних сімей). У 46 дитячо-юнацьких спортивних школах області систематично займаються спортом 14118 осіб віком від 6 до 23 років, в тому числі й діти із багатодітних сімей. |
| 1.4. | Здійснення моніторингу з питань реалізації державної сімейної політики | | 1.4.1. Проведення моніторингу  стану реалізації державної сімейної політики в районах, містах, об’єднаних територіальних громадах області | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою проведення моніторингу стану реалізації державної сімейної політики в районах, містах, територіальних громадах області, Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації здійснено 2 виїзні робочі зустрічі у с. Мала Дівиця та с. Білорічиця Прилуцького району. |
| 1.4.2. Проведення соціологічних досліджень, опитувань, анкетувань з питань, які стосуються стану та розвитку сім’ї в області | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою),  вищі навчальні заклади області (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Соціологічні дослідження не проводилися. |
| 1.4.3. Проведення тематичних семінарів для представників структурних підрозділів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, рад об’єднаних територіальних громад з питань підтримки сім’ї та соціального захисту багатодітних сімей | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  2017-2020 роки | | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2020 році Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації систематично надавалися консультації з питань підтримки багатодітних сімей, зокрема видачі посвідчень багатодітної сім’ї тощо для представників профільних структурних підрозділів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад територіальних громад. |
| 1.5. | Створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству, надання допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах | | 1.5.1. Забезпечення розгляду питань з протидії домашньому насильству на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім′ї та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, виконавчих органах рад об’єднаних територіальних громад | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  Не рідше одного разу на квартал | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | При облдержадміністрації діє Міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. На засіданнях дорадчого органу постійно розглядаються питання, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо запобігання гендерно зумовленому насильству. У 2020 році відбулося 3 засідання Міжвідомчої ради, на яких розглянуто 8 питань, що стосувалися створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству і допомоги постраждалим особам.  Питання запобігання домашньому насильству розглядалися на засіданнях відповідних дорадчих органів, які створені та працюють при райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських рад. |
| 1.5.2. Включення до програм навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування тематики щодо підтримки та розвитку сім’ї, запобігання домашньому насильству | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  2017-2020 роки | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування включено модулі:  - забезпечення рівних прав і можливостей в Україні: політика ґендерної рівності та недискримінації.  - державна політика у сфері забезпечення прав людини. |
| 1.5.3. Забезпечення проведення навчальних семінарів, тренінгів, робочих зустрічей, круглих столів, зокрема виїзних, для мультидисциплінар-них груп фахівців уповноважених органів (суб’єктів міжвідомчої взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству) щодо взаємодії та надання допомоги сім’ям з питань запобігання та протидії домашньому насильству | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  2017-2020 роки | | 10,0 | 10,0 | - | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - | - | З метою удосконалення в області механізму взаємодії всіх суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечено проведення низку заходів з представниками Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління превентивної діяльності, Служби у справах дітей облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб та райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад. Зокрема, в режимі відеоконференц-зв’язку проведено нараду «Про взаємодію державних органів та установ, на які покладено функції з питань запобігання та протидію домашньому насильству, жорстокому поводженню з дітьми, та оперативне реагування на факти скоєння насильства в умовах карантину»; у січні проведено семінарське заняття з питань реалізації Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» в рамках семінар-наради з підвищення кваліфікації поліцейських. (охоплено 100 осіб); у лютому, червні, серпні 2020 року з метою підвищення кваліфікації поліцейських територіальних підрозділів ГУНП в Чернігівській області (дільничних офіцерів, представників ювенальної превенції) проведено 3 семінарських заняття з метою вивчення засад запобігання та протидії домашньому насильству (охоплено 39 осіб); організовано та проведено 2 виїзні робочі зустрічі у с. Мала Дівиця та с. Білорічиця Прилуцького району, в яких участь взяли представники суб’єктів міжвідомчої взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству, обласного та місцевих рівнів; проведено 2 тематичні зустрічі з питань запобігання та протидії домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми за участю представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА, Служби у справах дітей ОДА, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ГУНП в області, ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» та керівників і представників об’єднаних територіальних громад. |
| 1.5.4. Налагодження ефективної взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству, щодо виявлення сімей, насамперед сімей з дітьми, в яких вчиняється насильство, з метою своєчасного та належного реагування | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Служба у справах дітей облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, як регіональним координатором у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно до вимог діючого законодавства, щоквартально узагальнюється інформація щодо випадків вчинення домашнього насильства та проведення заходів з протидії насильству, яка надходить від районних та міських структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері попередження насильства в сім’ї, Служби у справах дітей облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб, Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області. Згідно з даними міжвідомчої статистики за 2020 рік в області зафіксовано 6823 звернення щодо фактів домашнього насильства. Серед загального числа звернень 95 % звернень надійшло від жінок. На обліку органів поліції перебуває 1647 осіб, які вчинили домашнє насильство.  Станом на 01.01.2021 на обліку служб у справах дітей з приводу скоєння домашнього насильства перебуває 48 дітей. Протягом звітного періоду представниками служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних підрозділів ГУНП в області, територіальних громад здійснюються систематичні перевірки умов проживання підоблікових дітей. Проведено 389 заходів щодо захист прав дитини від домашнього насильства.  З метою вироблення конкретного алгоритму взаємодії у виявленні та наданні комплексної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з ГО «Національна Рада Жінок України», обласним центром 24.01.2021 проведено семінар-нараду «Протидія домашньому насильству: консолідація зусиль у допомозі постраждалим особам» для представників територіальних громад (18 осіб). |
| 1.5.5. Забезпечення своєчасного виявлення та охоплення якісними соціальними послугами осіб та сімей, насамперед сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі постраждалих від домашнього насильства | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Пріоритетним напрямком діяльності центрів СССДМ, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад є підтримка сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ця робота здійснюється через раннє виявлення, облік та соціальний супровід названих родин.  Упродовж 2020 року на обліку перебувало 4089 сімей (в них 8036 дітей), які опинилися у складних життєвих обставинах. З метою надання родинам комплексу послуг, виявлення та мобілізацію ресурсів сімей та громад для подолання сімейної кризи, формування здатності самостійно справлятися з життєвими труднощами, соціальні працівники надавали послугу соціального супроводу 1452 сім’ям (в них 2617 дітей).  Протягом 2020 року центри соціальних служб, фахівці із соціальної роботи територіальних громад надавали соціальні послуги 253 родинам, в яких зафіксовані випадки домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми. Сім’ям надано послуги, спрямовані на подолання насильницької поведінки та формування гармонійних міжособистісних стосунків. |
| 1.5.6. Надання комплексної допомоги членам сімей, насамперед з дітьми, в яких вчинено насильство, Чернігівським обласним центром соціально-психологічної допомоги | Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В області діє Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги, основним завданням якого є надання невідкладної комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг тощо) особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі членам сімей, в яких було вчинено насильство чи існує реальна загроза його вчинення та потерпілим від торгівлі людьми. Протягом 2020 року послугами закладу скористалась 31 особа (13 жінок та 18 дітей), які постраждали від домашнього насильства. |
| 1.5.7. Впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї. Проведення навчальних семінарів, тренінгів з питань впровадження корекційних програм.  Забезпечення навчання фахівців щодо роботи з особами, які  вчинили насильство в сім’ї, за корекційними програмами | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою),  2017-2020 роки | | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | На регіональному рівні відпрацьовується питання щодо впровадження корекційних програм по роботі з кривдниками. |
| 1.5.8. Проведення моніторингу результатів впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї.  Підготовка та розповсюдження методичних, інформаційних матеріалів щодо впровадження корекційних програм | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Моніторинг не проводився. |
| 1.5.9. Впровадження в спеціалізованих закладах реабілітаційних програм для роботи з жінками та дівчатами, які пережили насильство | Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В Чернігівському обласному центрі соціально-психологічної допомоги мають змогу отримати соціальну підтримку та пройти реабілітацію особи, які стали жертвами домашнього насильства. Протягом 2020 року послугами закладу скористалась 31 особа (13 жінок та 18 дітей), які постраждали від домашнього насильства. |
| 1.5.10. Організація надання соціально-психологічної допомоги дітям, які постраждали від різних форм насильства та жорстокого поводження | Служба у справах дітей облдержадміністрації  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2020 року центрами соціально - психологічної реабілітації дітей надавалась поглиблена психологічна, педагогічна, соціальна, медична та правова допомога, здійснювалась психолого-педагогічна корекція та реабілітація 9 дітям, постраждалим від жорстокого поводження. Організація роботи з дітьми здійснюється спільно зі структурними підрозділами органів місцевого самоврядування за місцем проживання з урахуванням їх індивідуальних потреб. |
| 1.5.11.  Забезпечення роботи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги для надання допомоги особам, які постраждали від гендерно зумовленого та/або домашнього насильства | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  2018-2020 роки | | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | В області створено та упродовж 2020 року працювало 26 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. З них 16 мобільних бригад діяло при районних центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 7 – в ОТГ, 3 – в містах Новгород-Сіверський, Ніжин та Прилуки. Бригади надавали психологічну допомогу та фахові консультаційні послуги із виїздом у населені пункти, а також у телефонному режимі. В кожній мобільній бригаді було складено графік виїздів до населених пунктів з метою проведення інформаційно-просвітницької діяльності. У 2020 році здійснено 1877 виїздів до населених пунктів з метою профілактики та надано 870 консультацій за допомогою телефонного зв’язку. |
| 1.5.12.  Забезпечення роботи безоплатної регіональної телефонної «гарячої лінії» з питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою),  громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Для отримання вчасної допомоги особами, які зазнали домашнього насильства, потрапили в ситуацію торгівлі людьми, Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації під час проведення у 2020 році інформаційних кампаній розповсюджувалася інформація про телефон цілодобової Національної «гарячої» лінії. |
| 1.5.13. Здійснення аналізу потреб області, вжиття заходів щодо створення та забезпечення підтримки функціонування центрів надання допомоги (підтримки) постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього насильства, та торгівлі людьми (притулків, соціальних квартир тощо) | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою),  громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | В області діє Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги, який надає невідкладну комплексну допомогу особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема членам сімей, в яких вчинено домашнє насильство чи існує реальна загроза його вчинення та потерпілим від торгівлі людьми. |
| 1.5.14.  Підтримка та проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» та інших інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування нетерпимого ставлення у суспільстві до всіх проявів насильства та мотивування потерпілих звертатися за допомогою, зокрема виготовлення тематичної інформаційної продукції | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки, облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області, вищі навчальні заклади  (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою),  громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | 20,0  5,0 | 20,0  5,0 | - | - | - | 28,2  5,0 | 28,2  5,0 | - | - | -  - | З 25 листопада по 10 грудня 2020 року в області проведено більше 1500 різноманітних заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», які спрямовані на підвищення обізнаності населення щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, формування нетерпимого ставлення до жорстокого поводження в сім’ї. Зокрема:  - прес-брифінг «Проведення в області Всеукраїнської інформаційної кампанії «16 днів проти насильства»;  -виставку «Річ у тім…», яка організована Головним управлінням Національної поліції в Чернігівській області;  - флешмоб «Розірви коло»;  -тренінги «Я вільна», «Я хочу, я можу, я буду» для ВІЛ позитивних жінок та дівчат, які стикалися в своєму житті з насиллям;  - інформаційні заходи «Підвищення обізнаності населення у питаннях протидії та запобіганню домашньому насильству»;  - у бібліотеках закладів освіти області організовано тематичні виставки літератури та методичних матеріалів з питань запобігання насильству в сім’ї та оформлено інформаційні куточки;  - інформаційно-просвітницьку кампанію «Ми проти насильства!».  З метою привернення уваги громадськості до проблеми насильства будівлю обласної державної адміністрації підсвічено у помаранчевий колір, який символізує світле майбутнє, вільне від насильства.  Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації виготовлено та розповсюджено більше 2 тис. екземплярів друкованої інформаційної продукції, яка містить інформацію про контакти державних установ, куди можна звернутися за допомогою у разі скоєння насильства, правозахисних організацій та «гарячих ліній».  У листопаді-грудні 2020 року працівниками центрів соціальних служб області для учнівської, студентської молоді, сімей уразливих категорій організовано та проведено:  - тематичні зустрічі, бесіди, лекції, відеолекторії на тему: «Запобігання насильству в сім’ї», «Булінг та його наслідки», «Сім’я – це простір без насильства», «Батькам про булінг», «Я маю право жити в світі без насильства», «Кожен має право на допомогу», «Покарання: за і проти», «Захисти себе від насильства»;  -онлайн-семінари, практикуми з питань протидії домашньому насильству;  - проведення засідань за «круглим столом».  Всього проведено 90 заходів, якими охоплено понад 3000 осіб. У рамках акції надано 605 групових та 466 індивідуальних консультацій. |
| 1.5.15. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів та громадської просвітньої роботи, що пропагує позитивне виховання дітей, несумісне із жорстокістю | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області, громадські організації (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою),  громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти області проведено:  ˗ бесіди та години спілкування «Відповідальне батьківство», «СНІД – обери дорогу життя», «Розмова про здоровий спосіб життя», «Фізичне та духовне здоров’я людини. Від чого воно залежить?», «Життєві ситуації. Моє здоров’я в моїх руках»;  ˗ батьківські лекторії «Безпека життєдіяльності – щастя родини», «Здоровий родинний мікроклімат», «Це стосується кожного», «Роль сімейного виховання щодо формування навичок здорового способу життя», «Роль батьків у боротьбі з курінням, наркоманією та вживанням алкогольних напоїв підлітками», «Дитина потрапила в пастку»;  ˗ рольові ігри «Гідна відповідь. Як відмовитися від вживання наркотичних речовин», «Крок за кроком»;  ˗ виставки в шкільних бібліотеках «Життя без наркотиків та СНІДу», «Здорова молодь – здорова нація», «Абетка здоров’я», «Профілактика шкідливих звичок». |
| 1.5.16. Організація та проведення тематичних зустрічей, тренінгів, відеолекторіїв з питань профілактики насильства в сім’ї | Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою інформування населення про проблеми і способи протидії домашньому насильству спеціалістами центрів соціальних служб, фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад проводилися бесіди, лекції, тренінги: «Сім’я – це простір без насильства», «20 принципів щасливого подружнього життя», «Ми різні, але ми рівні», «Скажемо насильству: «Ні!» тощо. Всього проведено 485 заходів, якими охоплено 2988 осіб та надано 716 індивідуальних послуг особам, які потребували допомоги та надавали перевагу анонімним формам консультування. |
| 1.5.17.  Проведення заходів, спрямованих на формування в учнівської та студентської молоді стійких переконань щодо норм культури миру, толерантності, протидії конфліктам | Управління освіти і науки облдержадміністрацїі,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), вищі навчальні заклади (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У закладах загальної середньої освіти області у 2020 році до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня), Європейського дня захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації (18 листопада) та Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» проведено інформаційно-профілактичні заходи серед здобувачів освіти з питань профілактики насильства та торгівлі людьми:  - виховні години «Доброта і милосердя ліки для душі», «Що таке секстінг та онлайн-грумінг, як не стати жертвою цих явищ», «Я вмію себе захистити», «Зупини насилля – захисти себе», «Як розпізнати булінг»;  - круглі столи для здобувачів освіти «Відверто – дівчатам!», «Для тебе і про тебе», «Агресія – перший крок до насильства», «Відповідальність за вчинення булінгу», «Золоті правила поведінки»;  - ігри-квести «Мій шлях до доброти», «Вчимо дитину захищатися».  У закладах освіти області здійснюється поширення пам’яток «Булінг. Розпізнай та зупини», «Алгоритм дій у випадку булінгу», «Не мовчи – розкажи!», «Разом проти булінгу».  Фотоматеріали щодо проведення профілактичних заходів серед здобувачів освіти області розміщуються на блозі Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області та в групі «Психологічна служба Чернігівщини» на сторінці соціальної мережі Facebook. |
| 1.5.18. Здійснення соціального замовлення послуг неурядових організацій, які працюють у сфері протидії домашньому насильству (надають послуги потерпілим від домашнього насильства, проводять корекційну роботу з особами, які вчиняють домашнє насильство тощо) | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | 90,0 | 90,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Соціальне замовлення не здійснювалося. |
| 1.6. | Здійснення моніторингу з питань запобігання та протидії домашньому насильству | | 1.6.1. Проведення моніторингу  діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, та забезпечення контролю за ефективністю заходів, що здійснюються на обласному та місцевих рівнях | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області, громадські організації (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою),  ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В області запроваджено моніторинг діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству з виїздом у райони та міста області. У 2020 році Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, як відповідальним структурним підрозділом облдержадміністрації у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, організовано та проведено 2 виїзні робочі зустрічі у с. Мала Дівиця та с. Білорічиця Прилуцького району, в яких участь взяли представники суб’єктів міжвідомчої взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству, обласного та місцевих рівнів. |
| 1.6.2. Проведення соціологічних досліджень, опитувань, анкетувань з питань запобігання та протидії домашньому насильству | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації,виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою),  вищі навчальні заклади області (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | У рамках реалізації проекту «Доступ до верховенства права осіб, які постраждали від домашнього насильства», що реалізовувався Національною Радою Жінок України за підтримки програми «МАТРА» посольства Королівства Нідерланди в України, у квітні-червні 2020 року проведено комплексне соціологічне дослідження. Метою дослідження було визначення масштабів, об’єктів, видів та причин домашнього насильства в Чернігівській області. Соціологічне дослідження показало поширеність, причини, характер, форми прояву домашнього насильства та визначення шляхів запобігання та протидії з боку органів влади і громадських організацій.  За результатами дослідження розроблено рекомендації та пропозиції для органів державної влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства щодо запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі. |
| Всього по розділу 1: | | | | | | **1254,0** | **1254,0** | **-** | - | - | 501,2 | 501,2 | - | - | - |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Протидія торгівлі людьми** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Посилення взаємодії та підвищення професійного рівня фахівців, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми | 2.1.1.  Забезпечення розгляду питань з протидії торгівлі людьми на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім′ї та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, рад об’єднаних територіальних громад | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  Не рідше одного разу на квартал | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Питання з протидії торгівлі людьми внесено до плану роботи Міжвідомчої ради на 2020 рік. Упродовж 2020 року питання з протидії торгівлі людьми розглядалося під час проведення трьох засідань Міжвідомчої ради (23.01.2020; 18.06.2020; 10.12.2020). Зокрема, забезпечено розгляд питання щодо взаємодії всіх суб’єктів, які беруть участь у реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, виконання районних програм, які включають заходи з протидії торгівлі людьми, на засіданнях консультативно-дорадчих органів, що діють при райдержадміністраціях, про діяльність уповноважених підрозділів органів Національної поліції України в області, співпрацю громадських організацій з органами влади з питань протидії торгівлі людьми тощо. |
| 2.1.2.  Забезпечення розробки програм тематичних короткотермінових семінарів з протидії торгівлі людьми для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування | | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  2018 рік | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій для представників структурних підрозділів райдержадміністрацій, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми проведено семінар «Актуальні питання реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми». Охоплено навчанням 26 осіб. |
| 2.1.3.  Включення до професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування модулів з питань протидії торгівлі людьми | | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування включено модуль: «Державна політика протидії торгівлі людьми» |
| 2.1.4.  Проведення семінарів, тренінгів, тематичних зустрічей для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань протидії торгівлі людьми | | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  2017-2020 роки | | 24,27 | 24,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.09.2020 у рамках навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» розглянуто тему: «Запобігання торгівлі людьми: соціальні аспекти вирішення проблеми. Надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми». Підвищили кваліфікацію 83 державних службовці.  Навчання проводилось за дистанційною формою. |
| 2.1.5.  Проведення тренінгів, практикумів, круглих столів для працівників органів державної влади, державних установ та органів місцевого самоврядування, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо виявлення, ідентифікації та надання допомоги таким особам | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою), Управління Держпраціу Чернігівській області (за згодою), Чернігівський прикордонний загін (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості  (за згодою),  райдержадміністрації,  виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації на базі Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, органів і організацій, 16.06.2020 проведено одноденний навчальний семінар у онлайн режимі для представників структурних підрозділів райдержадміністрацій, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми на тему: «Актуальні питання реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми».  У рамках проєкту «Впровадження Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в тому числі дітьми в Чернігівській області», який реалізується Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини, у грудні 2020 року здійснено 5 тематичних виїзних зустрічей в ОТГ з питань протидії торгівлі людьми за участю представників профільних структурних підрозділів облдержадміністрації та керівників і представників територіальних громад.  ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» у рамках реалізації проєкту «Впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують державну політику у сфері протидії торгівлі людьми в Чернігівській області» упродовж 2020 року проведено 4 дводенні навчання для фахівців територіальних громад, райдержадміністрацій, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо ідентифікації та механізму взаємодії суб’єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми. |
| 2.1.6.  Проведення навчання для фахівців Державної міграційної служби в Чернігівській області, її територіальних підрозділів, з питань виявлення потенційних жертв торгівлі людьми, зокрема серед шукачів притулку та нелегальних мігрантів | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою)  Двічі на рік | | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | Управлінням державної міграційної служби в Чернігівській області проводяться наради з працівниками Управління та територіальних підрозділів, на яких звертається увага на важливість інформування громадян щодо можливих ризиків стати жертвою торгівлі людьми. |
| 2.2. | Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика | 2.2.1. Виготовлення, розміщення та поширення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на запобігання потраплянню населення в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою), Чернігівський прикордонний загін (за згодою),  Чернігівський обласний центр зайнятості  (за згодою),  Управління Держпраці у Чернігівській області (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | 17,0  10,0  -  -  - | 17,0  10,0 | - | -  -  - | -  -  - | 8,8  -  - | 8,8  -  - | - | -  -  - | -  -  - | До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у липні виготовлено 15 постерів для білбордів, які розміщено у містах Чернігів та Ніжин.  До Європейського дня боротьби з торгівлею людьми у жовтні 2020 року розроблено та виготовлено для розповсюдження по Чернігівській області (міська та сільська місцевість) соціальну рекламно-інформаційну продукцію у кількості 30 тис. флаєрів з рекомендаціями у разі працевлаштування за кордоном та телефонами служб, куди можна звертатися за допомогою. Продукцію розповсюджено через послуги АТ «Укрпошта».  Із метою попередження ризиків втягнення здобувачів освіти в ситуацію торгівлі людьми в закладах освіти області, зокрема, в закладах освіти інтернатного типу, розроблені інформаційні куточки, де розміщено інформацію про негативні наслідки потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, перелік документів, необхідних для безпечного виїзду за кордон, практичні рекомендації «Як сказати «Ні!», перелік державних установ, громадських організацій, до яких можна звернутися за допомогою та телефони Національної гарячої лінії з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації.  На сайтах Управління освіти і науки облдержадміністрації, закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти області, у блозі обласного центру практичної психології і соціальної роботи Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського розміщено інформаційні матеріали з питань ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, соціальна реклама та відеоролики відповідного спрямування.  З метою підвищення рівня поінформованості населення з питань упередження нелегальної трудової міграції та торгівлі людьми у філіях та центрах зайнятості області оформлені збірки інформаційних матеріалів з питань запобігання торгівлі людьми, які містять законодавчі, нормативно-правові та інші документи з цієї тематики, контактну інформацію про установи та організації, які опікуються питаннями соціального захисту таких осіб, а також інформаційні плакати, листівки, брошури, та інші друковані матеріали, які надаються соціальними партнерами служби зайнятості. При цьому особливо акцентується увага клієнтів служби зайнятості на питаннях про ризики роботи за кордоном, небезпечні методи вербування громадян для нелегальної роботи та експлуатації. Крім того, при проведенні профорієнтаційних заходів для учнів закладів загальної середньої освіти фахівцями центрів зайнятості особлива увага приділяється розкриттю можливостей професійної реалізації молоді в Україні, активно презентуються українські заклади професійно-технічної та вищої освіти, місцеві підприємства, окреслюються перспективи розвитку малого та середнього бізнесу тощо.  У приміщені Управління державної міграційної служби в Чернігівській області наявні інформаційні плакати щодо підтримки постраждалих від торгівлі людьми з номерами телефонів гарячої лінії. При оформленні документів громадян України для виїзду за кордон працівниками Управління надається інформація щодо можливих ризиків стати жертвою торгівлі людьми.  На офіційному веб-сайті Чернігівської облдержадміністрації розміщено банер «Жертвою торгівця людьми може стати кожен» з номером гарячої телефонної лінії. Також на цьому ж сайті в рубриках «Новини» та «Новини регіонів» регулярно розміщуються матеріали з даної тематики. Наприклад: «Збираєшся за кордон — подбай про свою безпеку».  Сектор зв’язків з громадськістю Головного управління Національної поліції в Чернігівській області регулярно готує матеріали про результати роботи оперативників відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми.  В медичних закладах області забезпечено розміщення інформаційних матеріалів, спрямованих на запобігання потраплянню населення в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми та безперешкодний доступ до медичного обстеження і надання медичної допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми та таким, які піддаються насильству або по відношенню до яких існує реальна загроза такого насильства. |
| 2.2.2. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, акцій, тренінгів, відеолекторіїв тощо з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях (зокрема, до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми тощо) | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області (за згодою),  Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою), Чернігівський прикордонний загін (за згодою), Управління Держпраці у Чернігівській області (за згодою),  Чернігівський обласний центр зайнятості  (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | 20,0 | 20,0 |  |  |  | 19,3 | 19,3 |  | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми та до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми в області проводилися інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення обізнаності громадян способів уникнення потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги. Виготовлено сіті лайти для біг-бордів у кількості 15 штук та 30 тис. флаєрів з рекомендаціями щодо працевлаштування за кордоном та телефонами служб куди звертатися за допомогою.  На обласних телеканалах «Дитинець», «Новий Чернігів» та «Національна суспільна телерадіокомпанія України» з 24 липня по 7 серпня транслювалися відеоролики «Безпечне працевлаштування за кордоном», «Втягнення у жебракування – один з видів торгівлі людьми», «Купівля-продаж дитини – грубе порушення прав людини», «Сексуальна експлуатація – не потрапляй до сучасного рабства» та «Трудова експлуатація всередині країни».  З метою запобігання нелегальній трудовій міграції, захисту прав громадян у сфері зайнятості та праці, протидії торгівлі людьми постійно ведеться активна профорієнтаційна робота як серед осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості, так і серед інших верств населення. Крім того, з метою запобігання тіньовій зайнятості та упередження неофіційного працевлаштування без оформлення трудових відносин, захисту прав громадян у сфері зайнятості та праці, протидії торгівлі людьми впродовж 2020 року фахівцями центрів зайнятості було проведено 275 інформаційних семінарів «Ризики нелегальної трудової міграції», учасниками яких стали 2,2 тис. шукачів роботи.  Під час проведення семінарів та надання індивідуальних консультацій клієнтам служби зайнятості, які не виключають можливості виїзду за кордон на заробітки, висвітлювалися питання стосовно ризиків стати жертвами торгівлі людьми у випадку неофіційного працевлаштування за межами України та їх мінімізацію. При пошуках роботи за межами країни пропонувалося користуватись послугами лише тих суб'єктів підприємницької діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які мають відповідну ліцензію Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України. |
| 2.2.3. Проведення тренінгових і медійних заходів для представників ЗМІ у районах та містах області для актуалізації та висвітлення правових аспектів протидії торгівлі людьми | | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації  2017-2020 роки | | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Тренінги не проводилися. |
| 2.2.4. Оприлюднення, зокрема через засоби, масової інформації повідомлень стосовно фактів досудових розслідувань у кримінальному провадженні, пов’язаних з торгівлею людьми | | Головне управління Національної поліції в області (за згодою)  Постійно | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою всебічного інформування населення про результати діяльності правоохоронних органів у частині виявлення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, до співпраці залучаються засоби масової інформації. Так, протягом поточного року в ЗМІ висвітлено 67 матеріалів. |
| 2.2.5. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань протидії торгівлі людьми серед груп населення, які мають підвищений ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми:  - дітей працівників-мігрантів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших категорій дітей, які потребують соціального захисту;  - осіб, що є прийомними батьками та опікунами;  - осіб, які мають намір здійснити працевлаштування за кордоном;  - внутрішньо  переміщених осіб, в тому числі дітей;  - учасників антитерористичної операції;  - безробітних громадян;  - осіб, залучених до найгірших форм праці, зокрема тих, хто надає платні сексуальні послуги | | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою), Чернігівський прикордонний загін (за згодою), Управління Держпраці у Чернігівській області (за згодою),  Чернігівський обласний центр зайнятості  (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою інформування населення про запобігання ризикам потрапляння у ситуацію торгівлі людьми та про можливості отримання комплексної допомоги від суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, відділом з питань сім׳ї та гендерної політики Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації у 2020 році проведено 2 тренінгові заняття для безробітних осіб Чернігівського районного центру зайнятості Роботою охоплено близько 30 осіб.  Упродовж 2020 року фахівцями центрів зайнятості проведено 275 інформаційних семінарів «Ризики нелегальної трудової міграції», учасниками яких стали 2,2 тис. шукачів роботи.  До Управління Держпраці у Чернігівській області звернулося 4,6 тис. осіб, яким надано консультації та роз’яснення з питань додержання трудового законодавства та інших нормативно-правових актів.  У трьох обласних центрах соціально-психологічної реабілітації дітей для вихованців закладів проведено 41 профілактичний захід з питань протидії торгівлі людьми |
| 2.2.6. Проведення тренінгів, практикумів, семінарів, зустрічей тощо для військовослужбовці, які беруть участь в антитерористичній операції, волонтерів з питань протидії торгівлі людьми, виявлення та перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Чернігівський обласний військовий комісаріат (за згодою),  Військові частини Збройних Сил України, Національної гвардії України (за згодою), громадські організації (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | У зв’язку із загрозою поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та відповідно до постанови КМУ від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» заходи не проводилися. |
| 2.2.7. Проведення інформаційної кампанії серед учнівської молоді «Небезпечна свобода або не стань жертвою торгівлі людьми» до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми | | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У закладах загальної середньої освіти області у 2020 році до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня), Європейського дня захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації (18 листопада) та Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» проведено інформаційно-профілактичні заходи серед здобувачів освіти з питань профілактики насильства та торгівлі людьми:   * виховні години «Доброта і милосердя – ліки для душі», «Що таке секстінг та онлайн-грумінг, як не стати жертвою цих явищ», «Я вмію себе захистити», «Зупини насилля – захисти себе», «Як розпізнати булінг»; * круглі столи для здобувачів освіти «Відверто – дівчатам!», «Для тебе і про тебе»,«Агресія – перший крок до насильства», «Відповідальність за вчинення булінгу», «Золоті правила поведінки»; * ігри-квести «Мій шлях до доброти», «Вчимо дитину захищатися».   Поширено інформаційні пам’ятки «Торгівля людьми. Розпізнай та зупини», «Про це треба пам’ятати. Сучасне рабство», «Тиск, як шкідлива форма впливу», «Інструменти впливу торгівців людьми». |
| 2.2.8. Викладання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсу з питання профілактики торгівлі людьми | | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До переліку тем програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій включено електронний курс «Протидія торгівлі людьми в Україні».  Продовжується співпраця в сфері протидії торгівлі людьми з Українським фондом «Благополуччя дітей» та ГО «ЛаСтрада - Україна». |
| 2.2.9. Організація та проведення педагогічними працівниками, залученими професійними тренерами профілактичних заходів (тренінгів, акцій, відеолекторіїв, бесід тощо) серед учнівської та студентської молоді, спрямованих на запобігання торгівлі людьми | | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), вищі навчальні заклади (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У навчальних закладах області спеціалістами центрів соціальних служб організовано 110 заходів (тематичні зустрічі, бесіди, лекції, тренінги) за темами: «Запобігання торгівлі людьми», «Захисти себе», «У пошуках синього птаха» тощо, охоплено 792 особи. |
| 2.2.10. Сприяння підготовці педагогічних працівників щодо впровадження програми з попередження торгівлі людьми серед учнів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» | | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені  К.Д. Ушинського  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського включено навчання з підготовки педагогів-тренерів за профілактичною програмою «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (наказ Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 16.12.2019 № 361 «Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році»).  Від 16 до 27 листопада 2020 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського проведено навчання за програмою підвищення кваліфікації для практичних психологів, соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної освіти з впровадження профілактичної програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». 23.11.2020 у ході зазначеного вище навчання учасники брали участь у засіданні круглого столу «Незвичайні пригоди для надзвичайних дітей: як говорити з дітьми про особисту гідність безпеку життя та громадянську позицію», організованого Всеукраїнською благодійною організацією «Український фонд «Благополуччя дітей», який проходив у онлайн форматі.  Загалом навчання за Програмою пройшли 76 працівників психологічної служби закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти області. |
| 2.2.11. Здійснення індивідуального та групового консультування підлітків та молоді груп ризику з питань попередження торгівлі людьми | | Обласний, районні, міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою інформування молоді та підлітків груп ризику щодо захисту під час виїзду на роботу за кордон, можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми спеціалістами місцевих центрів соціальних служб надано 247 індивідуальних консультацій з питань протидії торгівлі людьми. |
| 2.2.13. Забезпечення діяльності мобільного консультаційного пункту соціальної роботи обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою проведення просвітницько – профілактичної роботи з питань протидії торгівлі людьми | | Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  2017-2020 роки | | 3,0 | 3,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи обласного центру соціальних служб у 2020 році не здійснював діяльність. |
| 2.3. | Захист та допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми | 2.3.1. Виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми | | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У ході супроводження кримінальних проваджень та проведення ряду оперативно-розшукових заходів до ЄРДР внесено 4 кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 149 КК України. Повідомлено про підозру по 6 кримінальним провадженням, які були порушені за фактами торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації на території Туреччини та в Країнах Європи. 12 кримінальних проваджень з обвинувальним актом направлено до суду. Припинено діяльність транснаціонального злочинного угрупування, яке діяло на території України та Німеччини та до якого увійшли 5 громадян різних країн, а саме: громадянин Македонії, громадянка України, 2 громадянина Болгарії та громадянин Німеччини. |
| 2.3.2. Вжиття заходів щодо ефективної співпраці правоохоронних органів зі структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрацій, відповідальними за  впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, соціальними службами, зокрема в частині виявлення та перенаправлення постраждалих осіб для надання допомоги та забезпечення встановлення відповідного статусу | | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою покращення взаємодії основних суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, при Департаменті сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації створено робочу групу з питань протидії торгівлі людьми, до складу якої ввійшли представники Департаменту сім’ї, молоді та спорту, відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в області, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Чернігівського громадського комітету захисту прав людини. |
| 2.3.3. Вжиття заходів щодо ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, їх перенаправлення та надання допомоги відповідно до програми реабілітації | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді,  Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області (за згодою),  Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою),  Чернігівський прикордонний загін (за згодою),  Управління Держпраці у Чернігівській області (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості  (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У рамках проєкту «Впровадження Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в тому числі дітьми в Чернігівській області», який реалізується Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини, створено і розміщено у мережі інтернет електронний довідник, який має сприяти кращому доступу населення до інформації про захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та підвищенню якості міжвідомчого співробітництва в процесі надання допомоги таким особам. Зокрема, даний довідник містить розділ з контактними даними суб’єктів, задіяних у Національному механізмі взаємодії (НМВ) на районному рівні. |
| 2.3.4. Надання комплексу соціальних послуг,зокрема відповідно до програм реабілітації, а також інформаційних, юридичних, психологічних, медичних, освітніх послуг, послуг з працевлаштування особам, у тому числі дітям, що постраждали від торгівлі людьми | | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області (за згодою),  [Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області](http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf) (за згодою),  Чернігівський обласний центр зайнятості  (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2020 року центри соціальних служб, фахівці із соціальної роботи територіальних громад надавали послуги 6 особам, які постраждали від торгівлі людьми: вирішувались питання щодо покращення їх емоційного стану, підвищення самооцінки, соціальної адаптації та налагодження соціальних зв’язків, сприяння у оформленні документів тощо. |
| 2.3.5. У разі потреби направлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми, до Чернігівського обласного центру соціально-психологічного допомоги з метою надання комплексу соціальних послуг | | Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Чернігівський обласний центр соціально-психологічного допомоги, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У звітному періоді до Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги не направлялися клієнти з числа осіб, які постраждали від торгівлі людьми. |
| 2.3.6. Посилення ролі інспекторів праці та інших відповідних фахівців у виявленні осіб, які постраждали від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації | | Управління Держпраці у Чернігівській області (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою надання допомоги фахівцям підприємств, установ та організацій області щодо правильності застосування законодавчих та нормативних актів з питань оплати праці, трудових відносин та загальнообов’язкового державного соціального страхування, у т.ч. – щодо захисту та допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, інспекторами праці протягом 2020 року взято участь у 22,7 тис. семінарів, нарад, круглих столах, лекціях та інших заходах.  На особистому прийомі до Управління Держпраці у Чернігівській області звернулося 4,6 тис. осіб, яким надано консультації та роз’яснення з питань додержання трудового законодавства та інших нормативно-правових актів.  Протягом 2020 року державними інспекторами праці під час проведення заходів державного нагляду (контролю) випадків торгівлі людьми з метою трудової експлуатації не виявлено. |
| 2.3.7. Встановлення особи та підтвердження громадянства або підданства у разі відсутності в іноземців або осіб без громадянства - жертв торгівлі людьми в Україні документів, що підтверджують їх громадянство, підданство, країну постійного проживання або право на постійне проживання на території відповідної країни | | Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою),  Чернігівський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства,  які незаконно перебувають в Україні Державної міграційної служби України (за згодою),  Чернігівський прикордонний загін (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Впродовж 2020 року серед громадян іноземних держав або осіб без громадянства не виявлено осіб, які постраждали від торгівлі людьми. |
| 2.3.8. Виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми серед національних меншин, в тому числі ромського населення | | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В поточному році постраждалих від торгівлі людьми серед національних меншин, в тому числі ромського населеня виявлено не було. |
| 2.3.9. Забезпечення перекладу для іноземців або громадян України з питань надання правової допомоги | | Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У разі звернення іноземців з приводу питання надання правової допомоги буде забезпечено наявність перекладу. |
| 2.3.10. Підтримка проектів та заходів громадських організацій, благодійних фондів щодо протидії торгівлі людьми | | Департамент сім’ї, молодіта спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Підтримано реалізацію проєкту «Впровадження Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в тому числі дітьми в Чернігівській області», який реалізувався Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини. У рамках проекту упродовж 2020 року:  - у грудні здійснено 5 тематичних виїзних зустрічей в ОТГ з питань протидії торгівлі людьми за участю представників профільних структурних підрозділів облдержадміністрації та керівників і представників територіальних громад;  - проведено 4 дводенні навчання для фахівців територіальних громад, райдержадміністрацій, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо ідентифікації та механізму взаємодії суб’єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;  - розроблено та організовано розміщення в мережі Інтернет, на базі сервісу Google maps, «Карти допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Чернігівська область». |
| 2.4. | Запобігання торгівлі дітьми вразливих категорій, забезпечення захисту дітей, постраждалих від торгівлі дітьми | 2.4.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань протидії торгівлі людьми серед вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, інтернатних закладів області | | Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Управління освіти і науки облдержадміністрації  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В центрах соціально-психологічної реабілітації дітей (мм. Ніжин, Чернігів та с. Хмільниця Чернігівського району) проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з питань протидії торгівлі людьми серед вихованців закладів, зокрема:  з початку 2020 року проведено 11 лекцій на теми: «Клич на допомогу, коли вона тобі потрібна», «Незнайомці, хто вони?», «Базова інформація – торгівля людьми», «Процедура працевлаштування за кордоном, щоб не потрапити в тенета», «Я можу себе захистити», «Хороші та погані секрети»; 25 бесід «Стережись небезпечних тенет», «Куди звернутись по допомогу», «Інтернет – не лише твій друг», «Температура прав дитини в групі», «Навчи дитину захищатись»; 15 виховних годин «Моє правове місто», «Наше правове місто», 13 занять з елементами тренінгу «Протидія торгівлі людьми», «Захистіть мене від лиха і зла, бо я дитина мала»; 2 брейн-ринг «Розпізнай небезпеку вчасно»; 4 анкетування «Прояви насильства в дитячому середовищі», 5 відеолекторій та 5 ігор «Рожеві окуляри», «Бажання і потреби», «Ліза та її друзі подорожують світом». |
| 2.4.2. Сприяння організації навчання працівників інтернатних закладів системи освіти щодо питань протидії торгівлі людьми та ідентифікації дітей, постраждалих від торгівлі людьми | | Управління освіти і науки облдержадміністрації  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До переліку тем програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій включено електронний курс «Протидія торгівлі людьми в Україні». |
| 2.4.3. Проведення семінарів, тренінгів, практикумів тощо для фахівців, які надають соціальні послуги дітям, постраждалим від торгівлі людьми, зокрема з питань упровадження новітніх практик їх реабілітації та реінтеграції | | Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Служба у справах дітей облдержадміністрації  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обласним центром соціальних служб проведено три онлайн-заняття для новопризначених спеціалістів районних держадміністрацій, об’єднаних територіальних громад на базі Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій |
| 2.5. | Здійснення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми | 2.5.1. Проведення моніторингу діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та забезпечення контролю за ефективністю заходів, що здійснюються на обласному та місцевих рівнях | | Департамент сім’ї, молодіта спорту облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області (за згодою),  Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою), Чернігівський прикордонний загін  (за згодою), Управління Держпраці у Чернігівській області (за згодою),  Чернігівський обласний центр зайнятості  (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації систематично узагальнюється та опрацьовується інформація щодо здійснення заходів у сфері з протидії торгівлі людьми, яка надходить від районних та міських структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту, обласних департаментів та управлінь, правоохоронних органів та інших суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Узагальнена звітна інформація направляється Міністерству соціальної політики.  На засіданні Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми при облдержадміністрації 10.12.2020 в режимі відеоконференцзв’язку презентовано та проаналізовано результати моніторингу діяльності суб’єктів національного механізму взаємодії, який проведено у рамках проєкту «Здійснення громадського контролю за виконанням політики протидії торгівлі людьми у Волинській, Житомирській, Рівненській, Сумській та Чернігівській областях в 2020 році» за підтримки Представництва МОМ в Україні. |
| 2.5.2. Проведення соціальних досліджень, опитувань, анкетувань з метою визначення рівня обізнаності різних груп населення області з питань протидії торгівлі людьми | | Департамент сім’ї, молодіта спорту облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою),  вищі навчальні заклади (за згодою), громадські організації (за згодою)  Щороку | | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Не проводилися |
| Всього по розділу 2: | | | | | | **111,27** | **111,27** |  |  |  | **28,1** | **28,1** | - | - | - |  |
| **3.Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Посилення інституційно-го механізму утвердження ґендерної  рівності | 3.1.1. Забезпечення розгляду питань з гендерної проблематики на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім′ї та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, рад об’єднаних територіальних громад | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  Не рідше одного разу на квартал | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків включено в план роботи на 2020 рік Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, яка діє при облдержадміністрації. Відповідно, 18.06.2020 на черговому засіданні Міжвідомчої ради розглядалися питання: про проблему гендерного дисбалансу в українських та регіональних засобах масової інформації. |
| 3.1.2. Забезпечення розробки програм тематичних короткотермінових семінарів з основ ґендерної рівності для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування | | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  2017 рік | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Для державних службовців категорії Б, В та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV–VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад розроблена загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Врахування ґендерних аспектів під час реалізації проєктів та програм місцевого й регіонального розвитку. Основи ґендерно орієнтованого бюджетування».  За короткостроковою програмою «Врахування ґендерних аспектів під час реалізації проєктів та програм місцевого й регіонального розвитку. Основи ґендерно орієнтованого бюджетування» підвищили кваліфікацію 133 посадовці (114 державних службовців та 19 посадових осіб місцевого самоврядування. Загальний обсяг – 286 осіб за рік. |
| 3.1.3. Включення до професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування модулів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування включено модулі:  - Забезпечення рівних прав і можливостей в Україні: політика ґендерної рівності та недискримінації.  - Державна політика у сфері забезпечення прав людини. |
| 3.1.4. Проведення семінарів, тренінгів, тематичних зустрічей для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з ґендерної проблематики | | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  2017-2020 роки | 32,1 | | 32,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2020 року в рамках навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації пройшли навчання з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 136 державних службовців та 17 посадових осіб місцевого самоврядування. |
| 3.1.5. Проведення гендерно-правової експертизи нормативно-правових актів, що встановлюють права, свободи та обов’язки громадян або прямо чи опосередковано впливають на реалізацію громадянами своїх прав та обов’язків | | Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області (за згодою),  громадські організації  (за згодою)  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не проводилися. |
| 3.1.6. Сприяння підготовці фахівців з питань здійснення гендерного бюджетного аналізу діючих обласних та місцевих програм | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  2017-2020 роки | 4,0 | | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Семінари з питань здійснення гендерного бюджетного аналізу не проводилися |
| 3.1.7. Підтримка проектів та заходів громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | 20,0 | | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Спільно з жіночими громадськими організаціями впроваджувалися проєкти, які розвивають у жінок лідерські якості, в тому числі у жінок, які проживають у сільській місцевості, проведено заходи, спрямованих на утвердження гендерної рівності в суспільстві, підвищення активності жінок задля розвитку в громадській діяльності, політиці, бізнесі. Зокрема, упродовж лютого-березня 2020 року проведено регіональну щорічну інформаційно-просвітницьку акцію «Жінки, знайте свої права» з метою підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, розвитку жіночого лідерства у всіх сферах та на всіх рівнях. Також Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, громадська організація «Спілка жінок Чернігівщини», Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського 25.11.2020 року провели у режимі онлайн ХІІІ обласну науково-практичну конференцію «Жінки Чернігівщини: історія і сучасність» на тему: «Жінка в умовах сучасної реальності: самоідентифікація і перспективи». |
| 3.2. | Попередження загрози та надання допомоги постраждалим від ґендерно-обумовленого насильства та дискримінації | 3.2.1.Здійснення моніторингу у сфері праці з метою сприяння створення рівних умов для жінок і чоловіків для збільшення доходів від трудової діяльності | | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Головне управління статистики у Чернігівській області (за згодою)  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В області розгорнуто роботу, спрямовану на створення сприятливих умов для отримання жінками економічної незалежності. Так, Територіальною угодою про регулювання основних соціально-економічних принципів та трудових відносин на 2017-2020 роки, укладеною 23.10. 2017, передбачено ряд гендерних питань щодо удосконалення соціально-трудових відносин. Це спільні зобов’язання сторін щодо сприяння у покращенні праці жінок на підприємствах, в установах та організаціях області, надання практичної допомоги щодо правової обізнаності жінок та роботодавців у питаннях гігієни та охорони праці жінок, розширення представництва жінок на керівних посадах у сфері виробництва, профспілкових органах та інших громадських організаціях. Тим самим передбачено спільні зобов’язання сторін щодо забезпечення жінкам і чоловікам права: на однакові можливості при найманні на роботу, в тому числі застосування однакових критеріїв вибору при найманні; на вільний вибір професії чи роду роботи, на просування по службі та гарантію зайнятості; на рівну винагороду, включаючи одержання пільг, на рівні умови щодо рівноцінної праці, а також на рівний підхід до оцінки якості роботи; на соціальне забезпечення, зокрема при виході на пенсію, безробітті, хворобі, інвалідності, по старості та в інших випадках втрати працездатності, а також права на оплачувану відпустку; на охорону здоров’я та безпечні умови праці, включаючи захист репродуктивної функції.  Дієвим механізмом забезпечення прав працюючих жінок і чоловіків на рівні суб’єктів господарювання є ефективний соціальний діалог, результатом якого є колективний договір, направлений на регулювання відносин між роботодавцем та працівником.  Серед підприємств області, що звітують до органів статистики, регулюють соціально-трудові відносини через колективний договір 2034 колективи, що охоплює 78,9% працюючих (в Україні – 74,8 %). Водночас місцевими органами соціального захисту населення зареєстровано ще 2582 колективні договори по суб’єктах господарювання, які здійснюють виробничу діяльність на території області, але статистично не обстежуються. Тобто, загалом у суб’єктів господарювання області укладено 4616 примірників зареєстрованих колективних договорів.  З метою створення надійної основи соціального захисту працівників, упередження порушень трудового законодавства та підвищення рівня оплати праці, сприяння легалізації зайнятості, уникнення трудових конфліктів та напруги в колективах, проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна робота серед різних категорій працюючих шляхом забезпечення роботи «гарячої» телефонної лінії. Щоденно, уподовж робочого дня надається всебічна організаційно-методична допомога шляхом роз’яснень чинного законодавства та його застосування, правові аспекти трудових прав та зайнятості, в т. ч. жінок, недопущення обмеження прав на пільги та компенсації працюючих на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за результатами атестації робочих місць, рекомендації щодо регулювання відносин із роботодавцями, в т.ч. через укладання колективних договорів, тощо. |
| 3.2.2. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед безробітних осіб з питань подолання ґендерних стереотипів та попередження дискримінації за ознакою статі | | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою)  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою підвищення рівня обізнаності населення з питань попередження дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних можливостей при прийомі на роботу чоловіків і жінок в центрах зайнятості розміщена інформація із законодавчої підтримки гендерної рівності, подана інформація про державні установи, соціальні служби та громадські організації, які опікуються питаннями забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Питання гендерної рівності та подолання дискримінації за гендерною ознакою постійно висвітлюються під час організації та проведення інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості. Так зокрема, упродовж 2020 року проведено 1,7 тис. інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості, учасниками яких стали 14,9 тис. безробітних та шукачів роботи.  В умовах обмежувальних карантинних заходів службою зайнятості запроваджена дистанційна форма надання профорієнтаційних послуг. Зокрема, з квітня по грудень 2020 року фахівцями служби зайнятості проведено 389 вебінарів в режимі відеоконференцій, участь в яких взяли 3,7 тис. осіб. У тому числі, проведено 231 інформаційний вебінар, присвячений загальним питанням зайнятості, 7 вебінарів на тему «Ризики нелегальної трудової міграції та запобігання торгівлі людьми» на яких, зокрема, розглядалися питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на робочому місці, питання спрямовані на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі. Участь у цих дистанційних інформаційних заходах взяли 2,2 тис. безробітних осіб. Водночас 1,6 тис. безробітних осіб взяли участь в 158 профонсультаційних вебінарах, на яких активно проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо подолання гендерних стереотипів в сфері зайнятості, слухачі мали змогу ознайомитись із веб-ресурсами Державної служби зайнятості для отримання додаткових знань та компетенцій, оволодіти навичками складання резюме, підготовки та проходження співбесіди з роботодавцем при влаштуванні на роботу. |
| 3.2.3. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо подолання ґендерних стереотипів у сфері зайнятості та праці, недопущення при проведенні добору працівників висувати вимоги дискримінаційного характеру, зокрема за ознакою статі, окрім визначених законодавством випадків обмеження праці жінок | | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою)  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою підвищення рівня поінформованості роботодавців з питань забезпечення рівних прав жінок та чоловіків фахівці центрів зайнятості постійно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо подолання гендерних стереотипів в сфері зайнятості, недопущення вимог дискримінаційного характеру при проведенні добору безробітних осіб, зокрема за ознакою статі, окрім визначених законодавством випадків обмеження праці жінок.  Так, впродовж 2020 року фахівцями центрів зайнятості області для 2140 керівників підприємств та представників роботодавців, працівників кадрових служб підприємств, установ та організацій проведено 216 семінарів, на яких серед інших розглядалось питання щодо визначеної Законом України «Про зайнятість населення» заборони роботодавцям висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру, зокрема за ознакою статі, в оголошеннях про роботу та під час проведення добору працівників. |
| 3.2.4. Надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги постраждалим від конфліктів, гендерно-зумовленого насильства, правових консультацій, зокрема через мережу громадських приймалень, виїзних консультативних пунктів, «прямих» гарячих телефонних ліній, проведення тижнів права, розповсюдження інформаційної продукції | | Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області (за згодою),  [Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області](http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf) (за згодою)  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2020 році центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги у області було надано: безоплатної первинної правової допомоги – 11 911 жінкам; безоплатної вторинної правової допомоги – 855 особам. Загалом за правовою допомогою звернулось 12 766 жінок. |
| 3.2.5. Забезпечення належного реагування на випадки правопорушень, пов’язаних з гендерно-обумовленим насильством, зокрема пов’язаним із наслідками збройного конфлікту | | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою)  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2020 року органами Національної поліції, структурними підрозділами, відповідальними за реалізацію державної політики у сфері протидії домашньому насильству, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей зафіксовано 6823 звернення щодо фактів насильства в сім’ї. На профілактичному обліку органів поліції на кінець року перебувало 1647 осіб, які вчинили домашнє насильство. Дільничними інспекторами поліції винесено 834 термінових заборонних приписів |
| 3.2.6. Проведення оцінки доступу до медичних послуг жінок та чоловіків, зокрема, осіб з інвалідністю, громадян похилого віку, малолітніх дітей під час конфліктів та у пост конфліктний період | | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заклади охорони здоров’я області керуються принципами недопущення дискримінації за ознаками статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. В медичних закладах області забезпечено безперешкодний доступ до медичного обстеження та надання медичної допомоги населенню незалежно від статі пацієнта. Чоловіки та жінки мають однаковий доступ до медичних послуг. |
| 3.2.7. Впровадження тематичних програм для медичних працівників щодо допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого насильства, особливо від зґвалтування та інших форм сексуального насильства, із врахуванням потреб постраждалих від конфліктів, у тому числі особливих потреб людей з інвалідністю | | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В закладах охорони здоров’я з метою підвищення професійної компетенції медичних працівників щодо надання допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого насильства проводяться навчально-практичні семінари з питань пропагування гендерної рівності, протидії насильства та надання допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого насильства. Медичні працівники беруть участь в розробці інформаційно-методичних матеріалів із зазначених питань, інформують населення про діяльність консультативних пунктів, перелік послуг, що надаються їх спеціалістами. У приміщеннях закладів охорони здоров’я розміщуються інформаційні матеріали про діяльність консультаційних пунктів та соціальної реклами, спрямованої на протидію гендерно-зумовленого та іншого насильства, особливо від зґвалтування та інших форм сексуального насильства. |
| 3.2.8. Впровадження в практичну діяльність лікарями-наркологами області методичних рекомендацій щодо інноваційних підходів до організації медико-психологічної допомоги після травматичного стресового розладу | | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Лікарі-наркологи області в своїй роботі застосовують сучасні медичні і психологічні технології, а саме: психотерапія з елементами самоаналізу, психотерапія по Ериксону, сімейна психотерапія, раціональна психотерапія, метод по Ерику Берну, психодрама по Марено, патопсихологічний метод, програма 12 кроків та інші ефективні методи діагностики та лікування.  Лікарі-наркологи області брали участь у проведенні в навчально-виховних закладах оперативно-профілактичних заходів з метою запобігання проникненню до них наркотичних засобів і психотропних речовин та поширенню їх серед школярів та студентів. |
| 3.2.9. Проведення регіональної акції «Жінки, знайте свої права» | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  Лютий-березень щороку | 20,0 | | 20,0 | - | - | - | 4,0 | 4,0- | - | - | - | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з ГО «Спілка жінок Чернігівщини», райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських, сільських, селищних рад територіальних громад проведено впродовж лютого-березня 2020 року регіональну щорічну інформаційно-просвітницьку акцію «Жінки, знайте свої права». Під час інформаційно-просвітницької акції представниками райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад Ніжина, Новгород-Сіверського, Прилук, Чернігова, виконавчих комітетів міських, сільських, селищних рад територіальних громад, навчальних закладів, центрів зайнятості, профспілкових організацій проведено серію заходів у формі бесіди, дискусії, лекцій, тренінгів, практичних занять, лекторіїв, годин спілкування/виховних годин, конкурсів малюнків/соціальної реклами, фотовиставок, тематичних виставок, експозицій літератури та методичних матеріалів, творчих доробок, проведено анкетування та брифінги, які стосуються рівних прав і можливостей жінок і чоловіків). Всього в області інформаційно-просвітницькими заходами в рамках акції охоплено більше 14,4 тис. осіб, виготовлено та розповсюджено близько 1100 екземплярів різних інформаційно-просвітницьких матеріалів. Департаментом сім’ї, молоді та спорту ОДА в рамках регіональної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» забезпечено виготовлення та розповсюдження інформаційно-роздаткової продукції (флаєра в кількості 1000 шт.) з метою підвищення рівня обізнаності населення області щодо питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації в суспільстві. |
| 3.2.10. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, освітніх, культурно-мистецьких заходів, зокрема, виготовлення та розміщення інформаційної продукції, з питань утвердження в суспільстві культури гендерної рівності та подолання гендерних стереотипів, протидії гендерно зумовленого насильства, гендерних аспектів запобігання та врегулювання конфліктів | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | 20,0 | | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Департаментом сім’ї, молоді та спорту ОДА в рамках регіональної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» забезпечено виготовлення та розповсюдження інформаційно-роздаткової продукції (флаєра в кількості 1000 шт.). Представниками районних держадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад Прилук, Чернігова, виконавчих комітетів міських, сільських, селищних рад територіальних громад виготовлено та розповсюджено близько 1100 екземплярів різних інформаційно-просвітницьких матеріалів. Департаментом сім׳ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з ГО «Національна Рада Жінок України» виготовлено 1000 шт. плакатів формату А4. Інформаційна продукція спрямована на підвищення рівня обізнаності населення області щодо питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, також підтримку членів сімей, що потерпають від домашнього насильства в умовах поширення респіраторної хвороби COVID-19 з інформацією про контакти правозахисних організацій та «гарячих ліній». |
| 3.2.11. Впровадження програм, проведення заходів, тренінгів, спрямованих на реабілітацію та реінтеграцію осіб, які постраждали від конфліктів та насильства, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та їх сімей із врахуванням потреб жінок і дівчат | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | 7,0 | | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Центри соціальних служб, фахівці із соціальної роботи у 2020 році надавали соціальні послуги постраждалим від збройних конфліктів та тимчасової окупації. в т.ч. внутрішньо переміщеним сім’ям.  Внутрішньо переміщені сім’ї області проінформовані про соціальні послуги, види допомоги, яку вони можуть отримати, про пільги передбачені законодавством, механізм отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, про Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та Порядок надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. |
| 3.2.12. Надання медичних, освітніх, інформаційних послуг з питань репродуктивного здоров’я жінкам, які постраждали від конфліктів | | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В закладах охорони здоров’я Чернігівської області надається медична та інформаційна допомога з питань репродуктивного здоров’я жінкам, в тому числі тим, які постраждали від насильства. З питань охорони репродуктивного здоров’я медичними працівниками області протягом 2020 року (за попередніми даними) було прочитано 1286 лекцій та проведено 21192 бесіди, оформлено 183 інформаційні бюлетені. З метою інформування населення щодо збереження репродуктивного здоров’я жінок проведено 15 виступів на телебаченні, 4 - на радіо, опубліковано 13 статей в газетах та 48 – в інтернетвиданнях. |
| 3.2.13. Проведення семінарів, тренінгів, практикумів для працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань протидії гендерно зумовленому насильству, взаємодії, виявлення та надання допомоги постраждалим від конфліктів, забезпечення гендерної рівності під час ліквідації наслідків конфлікту, реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325 | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | 4,0 | | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | За ініціативи Міністерства соціальної політики спільно з ГО «Центр «Розвиток демократії» відбувся дводенний навчальний тренінг для представників структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій за темою: «Практичне впровадження гендерної рівності на обласному та місцевому рівнях». Під час навчання слухачі мали змогу ознайомитися з новими нормативно-правовими актами у сфері гендерної рівності, прийнятими у ІІ півріччі 2020 року, зокрема з новим Національним планом дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року; практично попрацювати в питанні локалізації Національного плану дій, визначенні основних заходів з реалізації зазначеного плану, в обрахуванні фінансових витрат. |
| 3.2.14. Проведення навчальних семінарів, тренінгів для соціальних працівників, психологів, юристів, медичних працівників, представників громадських організацій, волонтерів з надання гендерно-чутливих соціальних послуг, виявлення та надання допомоги постраждалим від конфліктів, у тому числі з урахуванням потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку, надання допомоги постраждалим від сексуального насильства тощо | | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З метою встановлення причин і умов, які породжують домашнє насильство, вжиття заходів щодо обмеження його поширення, виявлення і припинення, надання медичної допомоги особам, які зазнали домашнє насильство або сексуальне насильство, по відношенню до яких існує реальна загроза такого насильства медичні працівники області удосконалюють набуті знання для проведення профілактичної роботи в учбових закладах області, де лікарі виступають з лекціями та бесідами перед учнями та їх батьками на теми: «Взаємозв’язок наркопроблем з проблемами насильства в сім’ї та торгівлею людьми», «Перевага тверезого способу життя», «Профілактика насильства і наркотичної залежності», «Шляхи подолання насильства в сім’ї», «Торгівля людьми, запобігання», «Актуальні проблеми підлітків. Наркозалежність», «Територія духовного суверенітету дитини», «Вплив творчості на формування особистості», «Здоровий спосіб життя – запорука професійних успіхів».  До плану за програмою підвищення кваліфікації Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського включено тематичні курси для практичних психологів закладів дошкільної освіти, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у школярів», для практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти «Безпечний простір», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадська позиція.», «Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні» (наказ Управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 16 грудня 2019 року № 361 «Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році»). |
| 3.2.15. Проведення навчальних семінарів, тренінгів для військовослужбовців, працівників правоохоронних органів з питань протидії сексуальному насильству в умовах конфлікту, порядку здійснення захисних та реабілітаційних заходів для жінок, постраждалих від конфліктних та кризових ситуацій | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  Чернігівський обласний військовий комісаріат (за згодою)  2017-2020 роки | 5,0 | | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, як координатором здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, упродовж 2020 року у співпраці з іншими органами виконавчої влади, громадськими організаціями проведено низку заходів, зокрема:  - у січні проведено семінарське заняття з питань реалізації Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» в рамках семінар-наради з підвищення кваліфікації поліцейських превентивної діяльності підрозділів області. Охоплено 100 осіб;  - у лютому, червні, серпні з метою підвищення кваліфікації поліцейських територіальних підрозділів ГУНП в Чернігівській області (дільничних офіцерів, представників ювенальної превенції) взято участь у проведенні 3 семінарських занять з метою вивчення засад запобігання та протидії домашньому насильству. Охоплено 39 осіб;  - у січні спільно з ГО «Національна Рада Жінок України», обласним центром соціальних служб проведено семінар-нараду «Протидія домашньому насильству: консолідація зусиль в допомозі постраждалим особам» для представників ОТГ;  - у квітні Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації в режимі відеоконференц-зв’язку організовано та проведено нараду «Про взаємодію державних органів та установ, на які покладено функції з питань запобігання та протидію домашньому насильству, жорстокому поводженню з дітьми, та оперативне реагування на факти скоєння насильства в умовах карантину». Присутніми були представники районних державних адміністрацій, територіальні громади, ЦСССДМ, Служб у справах дітей всіх рівнів; органів поліції (150 осіб). |
| 3.2.16. Проведення для педагогічних працівників та батьків навчань з питань особливостей безпеки життєдіяльності дівчат та хлопців, зокрема щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, здійснення психологічної підтримки з питань подолання психологічних травм у дівчат та хлопців, які постраждали від конфліктів | | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені  К.Д. Ушинського,  Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області  (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою)  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Формування навичок здорового способу життя в ході освітнього процесу здійснюється через вивчення предмета «Основи здоров’я».  За рахунок годин варіативної складової в 167 закладах загальної середньої освіти майже 5,5 тисяч здобувачів освіти 8-11 класів у межах курсу щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу «Захисти себе від ВІЛ» вивчають модуль «Ні! Алкоголю, курінню і наркотикам». |
| 3.2.17. Проведення навчань для представників засобів масової інформації щодо інструментів формування у суспільстві толерантності, культури миру та протидії гендерно-зумовленому насильству | | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації  2017-2020 роки | 5,0 | | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Про проблему гендерного дисбалансу в українських та регіональних засобах масової інформації розглянуто у червні 2020 року на засіданні Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Говорилося про висвітлення українськими медіа гендерно чутливих тем, про проблему гендерної нерівності в секторі ЗМІ, та необхідності проведення навчання для представників засобів масової інформації щодо інструментів формування у суспільстві толерантності культури миру та протидії гендерно зумовленому насильству. |
| 3.3. | Створення умов для збалансованої участі жінок і чоловіків у громадсько-політичних процесах, прийнятті суспільно важливих рішень | 3.3.1. Проведення урочистої зустрічі керівництва області з жіночою громадськістю з нагоди Міжнародного жіночого дня | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  2017-2020 роки | 15,0 | | 15,0 | - | - | - | 8,4 | 8,4 | - | - | - | Напередодні відзначення Міжнародного жіночого дня в облдержадміністрації відбулася традиційна святкова зустріч керівництва області з жіночою громадськістю. Представниць органів влади та громадських організацій, волонтерок, матерів загиблих на сході України героїв, підприємниць, народних майстринь та військових привітав голова Чернігівської облдержадміністрації. У ході зустрічі голова ОДА вручив почесні відзнаки та подяки (56 жінок). |
| 3.3.2. Залучення дівчат та жінок до налагодження діалогу та в разі потреби вирішення конфліктів на рівні територіальних громад, особливо тих, що приймають внутрішньо переміщених осіб | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Інформації щодо відповідних потреб вирішення конфліктів на рівні територіальних громад, особливо тих, що приймають внутрішньо переміщених осіб не надходило. |
| 3.3.3. Підтримання жіночих ініціативних груп, проведення груп підтримки та самодопомоги для постраждалих від конфліктів з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок та чоловіків | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | 5,0 | | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Підтримано реалізацію громадською організацією «Чернігів Європейський» проєкту «Голос жінки має силу 2020» з березня по грудень 2020 року, який впроваджувався за підтримки Фундації прав людини в Україні, Інституту міжнародних культурних зв’язків (Institut für Ausland sbeziehungen) та Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. З метою розширення можливостей жінок та посилення їхніх голосів на місцевому piвнi, забезпечення виконання умов Резолюції 1325 Ради Безпеки ООН та досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року, підтримки місцевих органів влади та неурядових організацій, що працюють на місцях для забезпечення політичної, соціальної та економічної участі жінок у всіх суспільних процесах в області проведено ряд блогів, навчальних, адвокаційних та мистецьких заходів. До заходу долучалися не лише активісти проєкту, а й представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, засобів масової інформації, громадських організацій, вимушені переселенці, викладачі та здобувачі освіти.  Благодійною організацією «Позитивні жінки» за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проведено тренінги «Я вільна», «Я хочу, я можу, я буду» для ВІЛ позитивних жінок та дівчат, які стикалися в своєму житті з насильством. |
| 3.3.4. Сприяння роботі шкіл лідерства для жінок, шкіл підготовки кандидатів у депутати місцевих рад, проведення просвітницької роботи | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | 8,0 | | 8,0 |  |  |  |  |  |  | - | - | Не проводилися |
| 3.3.5. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії, інформаційних, освітніх культурологічних заходів з питань рівності та недискримінації | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), вищі навчальні заклади (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | 10,0 | | 10,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | У 2020 році Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проводилась інформаційно-просвітницька діяльність з метою підвищення поінформованості громадян області з питань рівності та недискримінації.  Протягом лютого–березня проведено регіональну інформаційно-просвітницьку акцію «Жінки, знайте свої права», під час якої в сільських/селищних громадах та трудових колективах, в навчальних закладах, бібліотечних закладах області відбулися різноманітні заходи (засідання за круглим столом, навчальні семінари, тренінги, відеолекторії, книжкові виставки тощо), заходами охоплено більше 14 тис. осіб. У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» проведено більше 1500 різноманітних заходів за участю всіх суб’єктів державної влади, до компетенції яких належить здійснення заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та жорстокого поводження з дітьми, загальноосвітніх навчальних закладів області, громадських організацій.  Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, громадською організацією «Спілка жінок Чернігівщини», Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Навчально-науковим інститутом історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського. проведено (у режимі онлайн). ХІІІ обласну науково-практичну конференцію «Жінки Чернігівщини: історія і сучасність» на тему: «Жінка в умовах сучасної реальності: самоідентифікація і перспективи» Робота учасників конференції була побудована на трьох дискусійних платформах: Чернігівщина – територія рівних можливостей (місцеві вибори 2020: гендерні квоти, результати, перспективи розвитку громад); соціальні, економічні, гуманітарні гендерні проблеми в умовах COVID-19 та гендерна рівність в діяльності міжнародних організацій, історії, інформаційному просторі. Усі виступи були інформативно насиченими та змістовними, що породжували активне обговорення щодо шляхів співпраці всіх учасників (близько 50 осіб). |
| 3.3.6. Проведення виховних заходів (інформаційних годин, дискусійних відеосалонів, усних журналів, акцій, квестів), спрямованих на формування у молоді стійких переконань щодо норм культури толерантності та гендерної рівності | | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою),  вищі навчальні заклади (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У закладах загальної середньої освіти області у 2020 році до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня), Європейського дня захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації (18 листопада) та Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» проведено інформаційно-профілактичні заходи серед здобувачів освіти з питань профілактики насильства та торгівлі людьми:   * виховні години «Доброта і милосердя ліки для душі», «Що таке секстінг та онлайн-грумінг, як не стати жертвою цих явищ», «Я вмію себе захистити», «Зупини насилля – захисти себе», «Як розпізнати булінг»; * круглі столи для здобувачів освіти «Відверто – дівчатам!», «Для тебе і про тебе»,«Агресія – перший крок до насильства», «Відповідальність за вчинення булінгу», «Золоті правила поведінки»; * ігри-квести «Мій шлях до доброти», «Вчимо дитину захищатися».   У закладах освіти області здійснюється поширення пам’яток «Булінг. Розпізнай та зупини», «Алгоритм дій у випадку булінгу», «Не мовчи – розкажи!», «Разом проти булінгу».  Фотоматеріали щодо проведення профілактичних заходів серед здобувачів освіти області розміщуються на блозі Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області та в групі «Психологічна служба Чернігівщини» на сторінці соціальної мережі Facebook. |
| 3.4. | Здійснення моніторингу у сфері забезпечення гендерної рівності, попередження та протидії гендерно зумовленому насильству, дискримінації | 3.4.1. Проведення моніторингу діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері забезпечення гендерної рівності, попередження та протидії гендерно зумовленому насильству, дискримінації, ефективності заходів, що здійснюються на обласному та місцевих рівнях | | Департамент сім’ї, молодіта спорту облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області (за згодою),  Чернігівський обласний військовий комісаріат  (за згодою),  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, як регіональним координатором у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно до вимог діючого законодавства, щоквартально узагальнюється інформація щодо випадків вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі, яка надходить від районних та міських структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері протидії домашньому насильству, служби у справах дітей облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області. Інформація узагальнюється відповідно до наданих Мінсоцполітики статистичних форм.  У 2020 році реалізувалася Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року включно, яка сприяла проведенню системної та скоординованої роботи в області з питань утвердження гендерної рівності, протидії дискримінації, запобіганню домашньому насильству, протидії торгівлі людьми. Програма включає завдання та заходи, передбачені рекомендаціями Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок стосовно виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, а також положень Пекінської декларації та Платформи дій.  Співпраця з усіма структурами, які уповноважені здійснювати заходи у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству налагоджена через діяльність Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, яка є дорадчим органом, що координує в області роботу із зазначених питань. |
| 3.4.2. Проведення соціальних досліджень, опитувань, анкетувань з питань гендерної проблематики,  зокрема опитування жінок, постраждалих від конфліктів, представників громадських організацій, які надаю допомогу, волонтерів | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за згодою), ради об’єднаних територіальних громад (за згодою), вищі навчальні заклади (за згодою), громадські організації (за згодою)  2017-2020 роки | 5,0 | | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Не проводилися |
| Всього за розділом 3: | | | | | **160,1** | | **160,1** |  |  |  | **12,4** | **14,1** |  |  |  |  |
| Всього: | | | | | **1525,37** | | **1525,37** |  |  |  | **541,7** | **541,7** |  |  |  |  |

Інформація про виконання регіональних програм у 2020 році

**тис. грн**

| **№**  **з/п** | **Назва програми,**  *дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження*  *(проекти, що планується затвердити  у 2018 році)* | **Найменування відповідального виконавця програми** | **Найменування головного розпорядника коштів  у 2020 році** | **Термін реалізації** | **Фінансове забезпечення програм у 2020 році**  *(на кінець року)* | | | | | | | | | **Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2021 рік** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Передбачений обсяг фінансування на 2020 рік** | **Проведені видатки** | **%** | **в тому числі:** | | | | | |
| **державний бюджет** | **обласний бюджет** | **%** | **районний, міський**  **(міст обласного підпорядкування) бюджети** | **бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**  **(в т.ч. об’єднаних територіальних громад)** | **кошти небюджетних джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (рішення восьмої сесії обласної ради сьомого скликання 23.02.2017) | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | 2017-2020 | 1525,37 | 541,7 | 35,5 | 0,0 | 541,7 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,2 |

**Звіт про виконання у 2020 році**

**Комплексної обласної програми підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року**

Рішенням восьмої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання 23 лютого 2017 року затверджено Комплексну обласну програму підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (далі – Програма).

Розроблення та прийняття Комплексної програми зумовлено необхідністю впровадження на регіональному рівні комплексних заходів щодо реалізації державної політики з питань забезпечення всебічного розвитку сім'ї, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми.

Фінансування Програми передбачалося здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Відповідальним виконавцем за реалізацію Програми відповідно до Паспорту Програми є Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Загальний обсяг фінансових ресурсів з обласного бюджету, необхідних для реалізації Програми складає 5285,29 тис. грн., зокрема, для реалізації заходів Програми на 2020 рік - 1525,37 тис. грн.

Протягом 2020 року Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації разом з іншими учасниками Програми забезпечували виконання заходів Комплексної обласної програми підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 відповідно до додатку завдань та заходів даної Програми.

У 2020 році на виконання завдань і заходів Програми з обласного бюджету використано 344,3 тис. грн.

У зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів масові заходи за участю більш як 20 осіб не проводилися, що спричинило економію запланованих у Програмі бюджетних видатків.

На виконання планових завдань Програми Департаментом сім’ї молоді та спорту облдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, об’єднаними територіальним громадами, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами області протягом 2020 року проведено заходи, спрямовані на підтримку багатодітних сімей, запобігання і протидію домашньому насильству, торгівлі людьми, забезпечення гендерної рівності. Зокрема:

**Підтримка та розвиток сім’ї. Запобігання домашньому насильству.**

* Проведено роботу щодо забезпечення вирішення проблемних житлових та соціально-побутових питань багатодітних сімей. Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно із райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських, сільських, селищних рад територіальних громад у 2020 році здійснено моніторинг стану потреб та умов проживання багатодітних сімей з п’ятьма та більше дітьми для визначення тих, які потребують допомоги у вирішенні проблемних житлових та соціально-побутових питань. У результаті сформовано банк даних про такі сім'ї, які потребують відповідної допомоги. Упродовж 2020 року 67 багатодітних сімей, де 5 і більше дітей отримали допомогу на суму близько 291,4 тис гривень для покращення умов проживання у вигляді предметів побуту. Зокрема, 10 багатодітних сімей отримали двоярусні дитячі ліжка з матрацами, 57 багатодітних сімей – газові плити, набори посуду, побутову техніку у вигляді холодильників, пральних машин, планшетів, морозильних камер та велосипедів.
* Для вчасного забезпечення в повному обсязі багатодітних сімей посвідченнями та недопущення соціальної напруги серед сімей щодо відсутності бланків у 2020 році за кошти обласного бюджету було виготовлено 1318 бланків дитини з багатодітної сім’ї на суму 50,0 тисяч гривень. Протягом 2020 року право на користування пільгами отримали 663 багатодітні сім׳ї та 1643 дітей з багатодітних сімей. Станом на 01.01.2021 близько 3,4 тис. багатодітних сімей скористались пільгами з оплати житлово-комунальних послуг, 50% знижкою вартості придбання палива – 1,1 тис. сімей, 50% знижкою плати за користування квартирним телефоном – 136 сімей.
* Проводилися заходи з присвоєння багатодітним матерям почесного звання України «Мати-героїня». Опрацьовано 30 справ стосовно присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», які претендують на отримання цього звання. За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку у 2020 році 14 жінкам області присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». У червні 2020 року багатодітних матерів Чернігівщини, які отримали право носити високе звання «Мати-героїня» урочисто вітали в облдержадміністрації. 15 жінкам вручено державні нагороди та подарунки, а дітей привітали із Днем захисту дітей ігровими наборами.
* Проводилися інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на популяризацію сімейних цінностей та привернення уваги громадян до питань сім’ї. До Міжнародного дня сім’ї розроблено та виготовлено соціальну рекламно-інформаційну продукцію у кількості 10 постерів для білбордів та 20 тис. флаєрів, які містять звернення до сімей області та телефони служб, де можна отримати допомогу у разі домашнього насильства та психологічної напруги в сім’ї. Білборди розміщено в містах Чернігові та Ніжині. Флаєри розповсюджено через послуги АТ «Укрпошта» в 16 містах регіону. Витрати на проведення інформаційної кампанії склали 14,8 тис. грн.
* Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проведено благодійну акцію до новорічних свят для дітей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у районах проведення АТО/ООС. 89 дітей отримали сувенірні солодкі подарунки.
* Забезпечено роботу Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації, під час засідань ради розглядалися питання, що стосувалися створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству і допомоги постраждалим особам.
* З метою удосконалення в області механізму взаємодії всіх суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечено проведення низку заходів з представниками Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління превентивної діяльності, Служби у справах дітей облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб та райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад. Зокрема, в режимі відеоконференц-зв’язку проведено нараду «Про взаємодію державних органів та установ, на які покладено функції з питань запобігання та протидію домашньому насильству, жорстокому поводженню з дітьми, та оперативне реагування на факти скоєння насильства в умовах карантину»; у січні проведено семінарське заняття з питань реалізації Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» в рамках семінар-наради з підвищення кваліфікації поліцейських. (охоплено 100 осіб); у лютому, червні, серпні 2020 року з метою підвищення кваліфікації поліцейських територіальних підрозділів ГУНП в Чернігівській області (дільничних офіцерів, представників ювенальної превенції) проведено 3 семінарських заняття з метою вивчення засад запобігання та протидії домашньому насильству (охоплено 39 осіб); організовано та проведено 2 виїзні робочі зустрічі у с. Мала Дівиця та с. Білорічиця Прилуцького району, в яких участь взяли представники суб’єктів міжвідомчої взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству, обласного та місцевих рівнів; проведено 2 тематичні зустрічі з питань запобігання та протидії домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми за участю представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА, Служби у справах дітей ОДА, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ГУНП в області, ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» та керівників і представників об’єднаних територіальних громад.
* Упродовж 2020 року в регіоні діяли 26 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. З них 16 мобільних бригад створено в районах при центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 7 – в ОТГ, 3 – в містах Новгород-Сіверський, Ніжин та Прилуки. Спеціалістами мобільних бригад упродовж року здійснено 1877 виїздів до населених пунктів з метою профілактики, майже в чотири рази більше, ніж у минулому році (430 виїздів). Надано 870 консультацій за допомогою телефонного зв’язку, що майже у 9 разів більше, ніж у минулому році.
* З 25 листопада по 10 грудня 2020 року в області проведено більше 1500 різноманітних заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», які спрямовані на підвищення обізнаності населення щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, формування нетерпимого ставлення до жорстокого поводження в сім’ї.
* Здійснювалася співпраця з громадськими організаціями з питань реалізації державної політики щодо запобігання та протидії домашньому насильству:

- у рамках реалізації ГО Національна Рада Жінок України проєкту «Доступ до верховенства права осіб, які постраждали від насильства» за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні проведено анкетування серед експертів у сфері протидії домашньому насильству, надруковано інформаційну продукцію (1000 екз.плакатів), спрямовану на підтримку членів сімей, що потерпають від домашнього насильства в умовах поширення респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; проведено ряд навчальних семінарів, тренінгів, робочих зустрічей з представниками ОТГ, райдержадміністрацій, навчальних закладів, закладів охорони здоров׳я, тощо).

**Протидія торгівлі людьми.**

* Підтримано реалізацію Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини проєкту «Впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Чернігівській області», до якого були залучені всі суб’єкти взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, здійснено 4 спільних виїзних тематичних зустрічей в ОТГ, під час яких з представниками апарату виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад обговорено питання реалізації державної політики з питань протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству.
* До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми та до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми в області проводилися інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо способів уникнення потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги. Зокрема, у липні виготовлено сіті лайти для біг-бордів у кількості 15 штук та розміщено в містах Чернігів і Ніжин; у жовтні 2020 року розроблено та виготовлено соціальну рекламно-інформаційну продукцію у кількості 30 тис. флаєрів з рекомендаціями у разі працевлаштування за кордоном та телефонами служб куди звертатися за допомогою. Продукцію розповсюджено в області через послуги АТ «Укрпошта».
* Проводилися заходи щодо підвищення рівня кваліфікації фахівців, які уповноважені здійснювати заходи з питань протидії торгівлі людьми:

- У вересні 2020 року у рамках навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» розглянуто тему: «Запобігання торгівлі людьми: соціальні аспекти вирішення проблеми. Надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми». Підвищили кваліфікацію 83 державних службовці. Навчання проводилось за дистанційною формою.

- У червні Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проведено одноденний навчальний семінар у онлайн режимі для представників структурних підрозділів райдержадміністрацій, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми на тему: «Актуальні питання реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми». Охоплено навчанням 27 осіб.

* У рамках проєкту «Впровадження Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в тому числі дітьми в Чернігівській області», який реалізується Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини:

- у грудні 2020 року здійснено 5 тематичних виїзних зустрічей в ОТГ з питань протидії торгівлі людьми за участю представників профільних структурних підрозділів облдержадміністрації та керівників і представників територіальних громад;

- упродовж 2020 року проведено 4 дводенні навчання для фахівців територіальних громад, райдержадміністрацій, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо ідентифікації та механізму взаємодії суб’єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

- створено і розміщено у мережі інтернет електронний довідник, який має сприяти кращому доступу населення до інформації про захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та підвищенню якості міжвідомчого співробітництва в процесі надання допомоги таким особам. Зокрема, даний довідник містить розділ з контактними даними суб’єктів, задіяних у Національному механізмі взаємодії (НМВ) на районному рівні.

* Здійснювалися профілактичні заходи щодо підвищення рівня обізнаності населення про проблему торгівлі людьми:

- На обласних телеканалах «Дитинець», «Новий Чернігів» та «Національна суспільна телерадіокомпанія України» з 24 липня по 7 серпня транслювалися відеоролики «Безпечне працевлаштування за кордоном», «Втягнення у жебракування – один з видів торгівлі людьми», «Купівля-продаж дитини – грубе порушення прав людини», «Сексуальна експлуатація – не потрапляй до сучасного рабства» та «Трудова експлуатація всередині країни».

- З метою всебічного інформування населення про результати діяльності правоохоронних органів у частині виявлення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, протягом 2020 року в ЗМІ висвітлено 67 матеріалів з даної тематики.

- Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Чернігівським районним центром зайнятості у 2020 році проведено 2 тренінгові заняття для безробітних осіб Роботою охоплено близько 30 осіб.

**Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.**

Упродовж 2020 року здійснювалися заходи, спрямовані на забезпечення гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства в області. Зокрема,

* Розпорядчими документами голови облдержадміністрації визначено одного із заступників голови обласної державної адміністрації уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі та призначено на громадських засадах радника голови облдержадміністрації з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
* Забезпечено розгляд питань із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на засіданні Міжвідомчої ради питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, яка діє при облдержадміністрації.
* Спільно з жіночими громадськими організаціями впроваджувалися проєкти, які розвивають у жінок лідерські якості, в тому числі у жінок, які проживають у сільській місцевості, проведено заходи, спрямованих на утвердження гендерної рівності в суспільстві, підвищення активності жінок задля розвитку в громадській діяльності, політиці, бізнесі. А саме:

- Упродовж лютого-березня 2020 року проведено регіональну щорічну інформаційно-просвітницьку акцію «Жінки, знайте свої права» з метою підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, розвитку жіночого лідерства у всіх сферах та на всіх рівнях. Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках регіональної акції охоплено більше 14,4 тис. осіб, виготовлено та розповсюджено близько 1100 екземплярів різних інформаційно-просвітницьких матеріалів. Зокрема, Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації під час акції «Жінки, знайте свої права» забезпечено виготовлення та розповсюдження інформаційно-роздаткової продукції (флаєра в кількості 1000 шт.). У рамках регіональної акції у місті Чернігові на базі обласного молодіжного центру з 5 по 7 березня проведено 18-й обласний щорічний ярмарок «Що може жінка». Захід проводився з метою промоції жіночого бізнесу, розвитку і вдосконалення жіночого підприємництва та реалізації лідерського потенціалу жінок. Під час заходу, окрім виставки-продажу товарів, проводилися різноманітні міні тренінги та воркшопи, спрямовані на підвищення правової грамотності жінок, отримання знань щодо започаткування власного бізнесу, підвищення рівня саморозвитку та самовдосконалення.

- Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, громадська організація «Спілка жінок Чернігівщини», Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського 25.11.2020 року провели у режимі онлайн ХІІІ обласну науково-практичну конференцію «Жінки Чернігівщини: історія і сучасність» на тему: «Жінка в умовах сучасної реальності: самоідентифікація і перспективи». Робота учасників конференції була побудована на трьох дискусійних платформах: Чернігівщина – територія рівних можливостей (місцеві вибори 2020: гендерні квоти, результати, перспективи розвитку громад); соціальні, економічні, гуманітарні гендерні проблеми в умовах COVID-19 та гендерна рівність в діяльності міжнародних організацій, історії, інформаційному просторі. Усі виступи були інформативно насиченими та змістовними, що породжували активне обговорення щодо шляхів співпраці всіх учасників (близько 50 осіб).

* Проводилася діяльність, спрямована на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питання забезпечення гендерної рівності, запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству. Зокрема:

- до професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування включено модулі «Забезпечення рівних прав і можливостей в Україні: політика ґендерної рівності та недискримінації» і «Державна політика у сфері забезпечення прав людини»;

- у рамках навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації пройшли навчання з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 136 державних службовців та 17 посадових осіб місцевого самоврядування;

- за короткостроковою програмою «Врахування ґендерних аспектів під час реалізації проєктів та програм місцевого й регіонального розвитку. Основи ґендерно орієнтованого бюджетування» підвищили кваліфікацію 133 посадовці (114 державних службовців та 19 посадових осіб місцевого самоврядування. Загальний обсяг – 286 осіб за рік.

* Підтримано реалізацію громадською організацією «Чернігів Європейський» проєкту «Голос жінки має силу 2020» з березня по грудень 2020 року, який впроваджувався за підтримки Фундації прав людини в Україні, Інституту міжнародних культурних зв’язків (Institut für Ausland sbeziehungen) та Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. З метою розширення можливостей жінок та посилення їхніх голосів на місцевому piвнi, забезпечення виконання умов Резолюції 1325 Ради Безпеки ООН та досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року, підтримки місцевих органів влади та неурядових організацій, що працюють на місцях для забезпечення політичної, соціальної та економічної участі жінок у всіх суспільних процесах в області проведено ряд блогів, навчальних, адвокаційних та мистецьких заходів. До заходу долучалися не лише активісти проєкту, а й представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, засобів масової інформації, громадських організацій, вимушені переселенці, викладачі та здобувачі освіти.