Звіт про виконання регіональної програми за 2025 рік

| 1. |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | обласна Програма «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки, рішення обласної ради від 26.01.2021 №24-2/VIIІ |  |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми обласна Програма «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) |  |  | кошти небюджетних джерел |  | довідково: державний бюджет |  |
| І. Підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Організація та проведення всеукраїнських, обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на впровадження громадянської освіти, освіти з прав людини та підвищення рівня громадянських компетентностей, розвиток молодіжного та дитячого громадських рухів в Україні; формування готовності та вміння молоді діяти самостійно, знати та відстоювати свої права, нести відповідальність за свої дії та власне життя; зниження рівня злочинності серед молоді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 43,9 | 43,9 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | У закладах освіти області відбулись інформаційно-просвітницькі кампанії, акції, години спілкування, бесіди, перегляди та обговорення документальних фільмів, виховні, кураторські години, лекції, консультування за участі представників Управління патрульної поліції в Чернігівській області, Департаменту кіберполіції Національної поліції України, інспекторів сектору превенції. Проведено цикл навчальних зустрічей з безпеки та мінної грамотності, здійснюються інформаційні студенські проєкти, проходить ознайомлення підлітків із порталом «Дія», тренінги та години спілкування «Культура поведінки у побуті та громадських місцях», «Правопорушення та відповідальність за них», «Права людини понад усе», «Булінг: як захиститись від знущання», «Мої права – моє життя», «Права людини», «Правомірна поведінка та правопорушення», «Права і обов’язки громадян України щодо освіти», «Незламний дух нескореної нації», «Знайомимося зі статтями закону України «Про повну загальну середню освіту», «Злочин та види покарання», «Ризикові ситуації та відповідальність підлітків за порушення закону», «Кібербезпека та інформаційна гігієна у кіберпросторі», «Попередження дорожньо-транспортних пригод», «Безпека на дорогах в умовах воєнного стану», «Захист населення в зоні воєнних дій», «Попепереджений – значить захищений!», «Правова свідомість громадянина», «Захисти себе та друзів: як запобігти торгівлі людьми в умовах військового стану», «Ми знаємо свої права та обов'язки», «Відповідальність неповнолітніх за виготовлення та вживання наркотиків», «Закон. Знання. Відповідальність», «Основи кібербезпеки», «Правові перерви», «Конфлікт і спілкування», «Права і обов’язки кожного громадянина України», «Головне в законі про протидію булінгу», «#ПротиДій торгівлі людьми», «18 жовтня – Європейський день боротьби з торгівлею людьми», «Зупинимо булінг разом», «Мистецтво жити разом: вчимося бути толерантними», «Різновиди онлайн-шахрайств», «Мої права та обов’язки», «Свідомий громадянин у час війни: як не стати інструментом ворога», «Єдність громади – фактор безпеки», «Права людей з інвалідністю», «Толерантність починається з мене», «Коло безпеки», «Довіра. Підтримка. Захист», «Мої права – моя безпека», «У пошуку робочого місця», «Ні, сучасному рабству – торгівлі людьми», «Торгівля людьми», «Права людини та її обов’язки», «Протидія вербуванню», «Відповідальність за диверсійну діяльність та як не потрапити в тенета ворога», «Адміністративні правопорушення: дрібні провини, серйозні наслідки», «Моя країна – моя відповідальність: активна громадянська позиція в сучасному світі», «Закон на твоєму боці: куди звернутися за допомогою та захистом», «Вербування підлітків ворогом. Легкі гроші – важкі наслідки», «Знай свої права» тощо. Щоденно о 9:00 проводяться хвилини вшанування за загиблими внаслідок збройної агресії росії проти України. Відбулося ряд заходів у рамках Всеукраїнської акції 16 днів проти насильства. Студент комунального закладу «Чернігівський професійний будівельний ліцей» Денис Доценко отримав Подяку Головного управління Національної поліції в Чернігівській області за «небайдужість, сміливість та патріотичний щирий прояв громадської свідомості. Допомогу правоохоронним органам в розкритті підступних проявів ворога та вагомий особистий внесок у забезпечення безпеки України». Протягом звітного періоду реалізовувалася програма U-Point - регіонального представництва проєкту U-Report! U-Report Ukraine - цифрова платформа ЮНІСЕФ, що об’єднує проактивну молодь, яка висловлює свої думки через анонімні онлайн-опитування та прагне впливати на зміни в країні. Результати цих опитувань допомагають доносити думку молоді до ключових стейкхолдерів для започаткування сталих змін. Весь рік Чернігівський U-Point мав на меті дати молоді можливість висловлювати власні думки та знаходити однодумців, а найголовніше мати легкий інструмент долучення до молодіжного активізму, шляхом долучення до вирішення або пом’якшення проблем області. Під час презентацій та подій молодь мала змогу весело провести дозвілля, подбати про власний ментальний стан, більше дізнатись про механізм вирішення проблем та залученість молоді до цього процесу. 02 лютого проведено захід: «Основи авторського права». Учасники заходу ознайомилися з основами авторського права та навчилися на практиці розрізняти, що є його порушенням. 15 лютого проведено «Юридичні дебати». Дебати – це вид активності де удосконалюються вміння та навички публічного виступу та аргументації, швидкого реагування, прийняття рішень та обговорення актуальних юридичних питань. 08 березня спільно з ГО "Інститут Креативних Інновацій" проведено тренінг з молодіжної політики. Учасники ознайомилися з основами молодіжної політики, принципами її реалізації, а також підвищення рівня розуміння важливості участі молоді у соціальних, культурних, політичних та економічних процесах. 09 та 23 березня проведено тренінги "Знай свої права!" Основною метою тренінгу є підвищення правової грамотності учасників, знайомство з їхніми основними правами та обов'язками, а також розвиток навичок використання правових інструментів для захисту своїх інтересів. 14 березня проведено освітню лекцію для про патрульну поліцію міста Чернігів. Учасники дізналися, як поводити себе при затриманні, які права моє затримуваний та поліція. Захід включав в себе теоретичну і практичну частину. Також щомісяця проводилися зустрічі молоді із заступником Чернігівської обласної державної адміністрації Іваном Ващенко «Молодь і влада: діалог із заступником голови ЧОДА» на яких обговорювали значення влади в країні, функції країни та яку роль у громадах виконують різні рівні влади. Молодь мала можливість поставити запитання, висловити свою думку, запропонувати ідеї та зрозуміти, як молоді люди можуть реально впливати на зміни у своїй громаді. 02 серпня на базі Центру відбулася подія «Pro можливості», що організовувалася у трьох містах України - Чернігові, Полтаві та Ромнах (Сумська область). Молодь мала змогу дізнатися про найактуальніші програми, ініціативи та шляхи розвитку — усе це завдяки живій бібліотеці та вечору можливостей. Говорили про освіту, волонтерство, громадську діяльність і самореалізацію — про все, що допомагає кожному рости та діяти! 08 серпня спільно з Чернігівським осередком ліги студентів АПУ проведено захід «Участь жінок у прийнятті рішень на місцевому рівні: як впливати ефективно». Метою заходу є посилення участі жінок у процесах прийняття рішень на місцевому рівні шляхом обміну досвідом, розбудови лідерських навичок, ознайомлення з ефективними інструментами впливу на місцеву політику та розвиток стратегій громадської активності. Захід покликаний надихнути, мотивувати та надати учасницям практичні знання й ресурси для результативної участі в управлінні громадами. 23 вересня відбулася зустріч з молоддю «Місцеве самоврядування - як інструмент розвитку громади. Механізми громадської участі: практичні рекомендації та шляхи співпраці». Захід мав на меті показати роль місцевого самоврядування як партнера громади у вирішенні важливих питань. Через діалог із представником ОМС та ознайомлення з інструментами громадської участі учасники отримали знання для активної взаємодії з владою й розвитку відповідальної громади. 24 жовтня, в рамках проєкту "Знай свої права!", проведено воркшоп: «Хто такі ВПО?» Учасники підвищили знання про статус внутрішньо переміщеної особи, дізналися, хто належить до цієї категорії та які права, пільги вони мають відповідно до законодавста України. 02 листопада, в рамках 22-го Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA під назвою «Рідкісний ресурс» переглянути документальний фільм «Остання пісня з Кабула» (реж. Кевін Макдональд і Рухі Хамід) - історію дівчат-сиріт, які евакуюються до Португалії через війну, де намагаються зберегти свою ідентичність і музичне мистецтво в нових умовах. Обговорення фільму відбулося з представником ГО «Українська Античність», піднімалися питання сили жінок, мистецтва як спротиву, зцілення, боротьба за свободу, демократія участі та ін. 07 грудня спільно з МОМ організовано та проведено інтерактивний квест до Дня прав людини. На заході учасники мали змогу дізнатись багато цікавої інформації про права людини, безпечне працевлаштування, ознайомитись з чат-ботом, який робить голос молоді гучнішим, а також весело провести час, знайти компанію на вечір, отримати подарунок за інтерес до важливої теми. 14 грудня Чернігівським осередком ліги студентів правників України проведено захід "Тонка межа закону: самооборона чи перевищення", головна мета якого - надання учасникам глибинного розуміння правових аспектів необхідної оборони в Україні, чітке визначення меж, що розділяють законну самооборону від кримінально караного перевищення її меж, а також формування практичних навичок для оцінки ризиків та дій у критичних ситуаціях. Протягом листопада-грудня на офіційних сторінках Центру в соціальних мережах проведено інформаційну кампанію до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». До Міжнародного дня людей з інвалідністю, нагадуючи, що повага, гідність і рівність - не привілей, а право кожної людини та привернути увагу до створення суспільства, де кожен має доступ до освіти, медицини, роботи, інформації, безбар’єрного простору та можливостей для самореалізації. Інвалідність - це не про обмеження людини, а про бар’єри, які створює середовище. До Міжнародного дня боротьби з корупцією - нагадування про те, що корупція впливає на кожного: послаблює державу, підриває довіру та створює нерівність. Корупція - це не лише хабарі. Це зловживання владою, несправедливість, маніпуляції й рішення, які порушують права людини. До Міжнародного дня з прав людини, адже право на життя без насильства - одне з ключових базових прав. Насильство підриває гідність людини, руйнує сім’ї та громади, і не може бути виправданим за жодних обставин. Закладами культури області проведено 9 заходів. |  |
| 1.2. Проведення проєктів, заходів, спрямованих на профорієнтацію, перепідготовку і працевлаштування молоді, в тому числі з фізичними вадами, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та молоді з особливими потребами; консультування щодо професійного і кар’єрного розвитку, враховуючи можливості та потреби ринку праці, можливостей самозайнятості молоді; ознайомлення з процесами державотворення, діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 43,9 | 43,9 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Протягом року системно здійснювалась профорієнтаційна робота. У закладах освіти Чернігівської області проводилися дні відкритих дверей, виїзні зустрічі з учнівською молоддю, презентації професій, тематичні майстер-класи «Мурування простінок в одну цеглу», «Зварювання надпускових і таврових з'єднань», «Обклеювання поверхонь стін шпалерами», «Приготування котлетної січної маси з м’яса та напівфабрикатів з неї», «Приготування холодних та гарячих страв і закусок із субпродуктів», «Приготування напівфабрикатів з птиці «Котлета по-київськи», «Приготування страв з рибної січної маси та котлетної маси: шніцель, котлета рибна», «Рисові хмаринки з руколою та лососем», «Загортання млинчиків із різними начинками», «Приготування бургерів», «Способи використання декоративної штукатурки», «Складання табурета», «Приготування напоїв групи «Айс-крім», «Приготування десерту бланманже з ягідним кюлі», «Приготування сластьонів з манної крупи», «Приготування сайки з гарбузом та родзинками», «Приготування десерту «Трайфл», «Професія майбутнього», «З нами цікаво», «Цінність робітничої професії в сучасних реаліях України», спільні заходи за участі роботодавців та представників компаній ALTEP, PET TECHNOLOGIES, «ТК-Стиль», «Елегант», MOTOR автосервіс, ТОВ «ДП «Завод РАПІД» та інші. У період вступної компанії на сайтах закладів освіти та офіційних сторінках соціальних мереж висвітлюється інформація про професії та спеціальності, умови вступу, а також розміщується онлайн-анкета для вступників. Запроваджено онлайн-формат профорієнтаційних заходів (вебінари, віртуальні екскурсії, зустрічі, дні відкритих дверей). Лідерами студентського самоврядування професійної освіти під керівництвом педагогів проводились відеоекскурсії у форматі Reels під хештегом #PROFISTART2025, які розміщені у соціальних мережах. Кожен відеоролик набрав від двох до чотирьох тисяч переглядів. Здійснюється робота щодо комунікації та популяризації системи професійної освіти у інтернет-мережі, а саме: висвітлення подій, що відбуваються у закладах професійної освіти області, публікації цікавих та корисних статей, посилань та дописів у мережах «Фейсбук» https://bit.ly/2QEep6k , «Інстаграм» https://bit.ly/3CwJhuk. У закладах освіти відбувалися бесіди та консультації із студентами, в тому числі із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з питання працевлаштування, професійного і кар’єрного розвитку. Для студентів закладів професійної освіти були організовані діагностування особливостей кар’єрних орієнтацій випускних груп через тестування, анкетування, опитування, тренінги, тематичні книжкові виставки, години правових знань, зустрічі з майбутніми роботодавцями, екскурсії на виробництво «Ринок праці та професійна освіта: взаємодія заради майбутнього», «Екскурсія на підприємство: професія власними очима», «Професійна освіта учора і сьогодні», «Законодавчі акти та нормативні документи з питань працевлаштування», «Мої очікування від обраної професії», «Як скласти резюме: практичні поради», «Як успішно пройти співбесіду при влаштуванні на роботу», «Сучасні інструменти пошуку роботи», «Професійне портфоліо», «Soft skills – м’які навички, які мають значення», «Співбесіда без страху», «Складання резюме, підготовка мотиваційних листів, цифрове портфоліо», «Валіза працевлаштування». Відбулось засідання ради студентського самоврядування «Ми впливаємо» з розроблення власних ініціатив для покращення життя закладу та громади. Активно працюють два профорієнтаційні хаби на базі комунальних закладів Чернігівської обласної ради «Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту», «Чернігівський центр професійно-технічної освіти». Проводяться профорієнтаційні заходи для учнів гімназій та ліцеїв із залученням кар’єрних радників, роботодавців міста Чернігова. При Чернігівському обласному молодіжному центрі діє безкоштовна аудіовізуальна студія для молоді "Контента", в рамках проєкту розроблено ГО «Культурна платформа Закарпаття» та архітектурним офісом ФОРМА за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. «Контента» - безкоштовна мультифункціональна мобільна студія на якій молодь не лише опановує технічне обладнання (запис вокалу, інструментів; монтаж відео й звукозапис; робота з подкастами, стрімами, озвучка та дубляж мультфільмів), а й отримує навички, релевантні професіям: звукорежисер, відеопродюсер, контент-кріейтор. Навчальні заняття включають розподіл ролей (оператор, режисер, модератор тощо), що імітує реальні виробничі процеси в медіа–компаніях, формує професійні компетенції. Також, майстер-класи та воркшопи із запрошеними концертними промоутерами сприяють розвитку професійної мережі, дають уявлення про шляхи кар'єри й надихають підлітків розвивати власні проєкти. Контента — це не просто технічна база, це справжня платформа профорієнтації: тут молодь може випробувати професії, здобути досвід, збудувати портфоліо та навіть обрати свій професійний шлях у сфері контенту, медіа й креативного виробництва. Протягом звітного періоду діяльністю студії. Протягом травня-вересня Чернігівським обласним молодіжним центром реалізовувався проєкт «Мобільна молодіжна робота в громадах» за сприяння Норвезької ради у справах біженців (NRC) в Україні та за фінансової підтримки Норвезької агенції з розвитку співробітництва (NORAD). Молодь у сільських та віддалених районах Чернігівської області стикається зі значними бар'єрами на шляху до економічного зростання та професійного розвитку. Обмежений доступ до профорієнтації, професійно-технічної освіти та тренінгів з розвитку "м'яких" навичок ускладнює для них усвідомлений вибір професії. Проєкт мав на меті розширити доступ до профорієнтаційних можливостей для молодих людей віком 14-25 років з віддалених громад Чернігівської області шляхом проведення заходів з розвитку кар'єрних навичок мобільними молодіжними центрами. Молоді люди отримали підтримку у вигляді тренінгів, воркшопів, клубів освітніх заходів, що допоможуть їм адаптуватися до сучасних умов ринку праці та підвищити свою конкурентоспроможність. Під час навчань молодь мала можливість здобути практичні навички, необхідні на ринку праці, такі як ефективна комунікація, управління часом, лідерство тощо, познайомитися з однодумцями, професіоналами та потенційними роботодавцями, що є важливим кроком у формуванні професійного майбутнього молоді, особливо з числа внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій. Найбільшою популярністю користувалися воркшопи з фотографії та дубляжу мультиплікаційних фільмів. Спільно з ГО «Сфера молоді» та ГО «23 КВІТОЧКИ» у травні-червні впроваджено ініціативу «Breakpoint», що реалізовувалася в межах проєкту «Ідеятон: створення карʼєрних можливостей», за сприяння Норвезької ради у справах біженців та за фінансової підтримки Асоціації скаутів Норвегії. В рамках реалізації Ідеятону проводилася серія профорієнтаційних та освітніх заходів для молоді Чернігівщини: виставка робіт від відеографа та фотографів; панельна дискусія щодо професії тату-майстра, інтенсив від залучених фахівців для кращого розуміння реалій та вимог творчих професій та записи подкастів, екскурсії до ІТ-компанії та інших підприємств успішного бізнесу, освітні кіноклуби, огляд сучасної актуальної літератури щодо підприємництва, фінансової грамотності під час проведення книжкового клубу та дводенний тренінг з основ заснування і ведення бізнесу для тих, хто хотів розпочати власну справу, але не мав достатньо досвіду. 06 вересня проведено воркшоп «Шлях від судента до адвоката». На заході студенти юридичних факультетів мали змогу поспілкуватися з практикуючою адвокаткою Альоною Баланюк та дізнатися більше про реалії професії. У дружній атмосфері вона поділилася власним досвідом становлення – від навчання та стажування до отримання статусу адвоката. Учасники отримали поради щодо перших кроків у кар’єрі, особливостей складання іспитів, побудови професійної репутації та роботи з клієнтами. Зустріч стала корисним орієнтиром для молоді, яка прагне впевнено розвиватися в юридичній сфері та формувати власний шлях у професії. Протягом вересня-листопада 2025 року для підвищення економічної спроможності та професійної конкурентоспроможності молоді Чернігівської, Городнянської та Ріпкинської громад Чернігівської області проведено 4 дводенні тренінги «Стартуй: карʼєра», під час якого учасники отримали практичні навички зі складання резюме, підготовки до співбесід, роботи з кар’єрними кейсами та прокачали ключові soft skills, зокрема критичне й аналітичне мислення, креативність, стресостійкість, управління часом, командну взаємодію та навички ведення переговорів. Тренінги проводилися в рамках реалізації проєкту «Мобільна молодіжна робота в громадах» із залученням 63 осіб з 13 громад області. 13 жовтня проведено воркшоп «Культмонтаж» - практичний майстерклас для всіх, хто цікавиться відео та бажаючих навчитися працювати з базовими інструментами монтажу. Під час зустрічі дізналися, як створювати прості ролики, опанувати основні принципи роботи з відео. Через поєднання теорії та практики учасники відкрили нові можливості для креативності й майбутньої самореалізації. |  |
| 1.3. Організація та проведення заходів щодо підвищення рівня фінансової та цифрової грамотності, підприємливості, конкурентоспроможності молоді; розвиток лідерства та лідерських навичок; формування культури підприємництва серед молоді, розвитку інноваційного потенціалу та молодіжного підприємництва, у тому числі соціального (проведення обласного конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, забезпечення участі переможців обласного конкурсу у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 22,0 | 22,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Продовжується співпраця закладів професійної освіти області з громадською організацією Junior Achievement Ukraine, яка пропонує безкоштовні навчальні програми з підприємництва, фінансової грамотності, підготовки до самостійної підприємницької діяльності молоді. П’ять закладів професійної освіти Чернігівщини в 2025/2026 навчальному році запровадили програми «Компанія» та «Фінансова грамотність», які охоплюють навчанням 421 студента. У рамках програми в цих закладах сплановано реєстрацію студентських мінікомпаній, проведення таборів підприємництва, ярмарки підприємництва Junior Expo, регіональні конкурси та участь у Молодіжному бізнес-дні. 27 серпня в Києві відбувся тренінг у рамках підготовки педагогів до викладання навчальної програми «Компанія» та «Фінансова грамотність» від Junior Achievement Ukraine. До тренінгу долучилися три педагогічні працівники з Прилуцького професійного ліцею та Сновського вищого професійного училища лісового господарства. 25 листопада на базі профорієнтаційного хабу комунального закладу «Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту» Чернігівської обласної ради відбувся стартап-захід «Сьогодні я студент – завтра роботодавець», де молодь ліцею представляла власні бізнес-ідеї. Під час презентацій учасники продемонстрували підприємницьке мислення, креативний підхід та вміння аргументовано представляти свої проєкти. Захід став майданчиком для розвитку ініціативності молоді, формування практичних навичок самозайнятості, усвідомлення можливостей професійної реалізації після завершення навчання. У закладах освіти області пройшли виховні години, вікторини, воркшопи, лекції «Бути грамотним – важливо для кожної людини», «Магія фінансової незалежності», «Заощадження», «Захистіть свої гроші, убезпечте своє майбутнє», «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?», «Фінансова грамотність», «Ми – підприємливі», «Фінансова грамотність, як запорука майбутнього успіху», «Гранти для власної справи», «Фінансова грамотність. Чи вмію я користуватися грошима?», «Фінансове планування життя», «Мій бюджет: планування та контроль», «Електронні сервіси: як користуватись Дією, електронним підписом, банкінгом», «Цифрові навички для сучасного підприємця», «Фінансова та цифрова грамотність, маркетинг, e-commerce, стартапи», «Легкі гроші – важкі наслідки. Способи протидії маніпуляціям та фейкам». Спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) організовано та проведено серію вокшопів для молоді із розвитку професійних навичок. Основною метою заходів є посилення економічного розвитку громад шляхом підвищення конкурентноспроможності претендентів на роботу на місцевих ринках праці. Також, в рамках реалізації програми проводилися освітні уроки для молоді на тему: «Безпечний пошук роботи за кордоном» на яких молодь мала можливість дізнатися, що необхідно при перетині кордону, як забезпечити власну безпеку, мінімізувати ризик потрапити в халепу та на що треба звертати увагу при співбесіді. 02 жовтня та 12 листопада працівниками Центру проведено майстерклас з 3D моделювання, в якому молодь дізналася більше про 3D моделювання в додатку «Blender» та спробували себе в ролі 3D ілюстраторів створивши свою першу модель. 02 жовтня проведено інформаційний захід з фінансової грамотності. Учасники мали змогу підвищити свої базові навички з фінансової грамотності на прикладах книг «The Richest Man in Babylon» та «Rich Dad, Poor Dad». Обговорювали, як формувати здорове ставлення до грошей, розумно планувати доходи й витрати, створювати заощадження та інвестувати, будувати власну фінансову незалежність і мислення «багатої людини». |  |
| 1.4. Забезпечення реалізації обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на посилення бережливого і відповідального ставлення до природного, соціального, культурного та предметно-побутового довкілля; культури відповідального споживання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради | 22,0 | 22,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | У закладах освіти області відбувся комплекс заходів із упорядкування зелених зон, прибирання території біля гуртожитків, а також проведені екологічні воркшопи, толоки, дискусії, челенджі, книжкові виставки, акції «За чисте довкілля», «Екологічна культура – показник цивілізованості держави», «ДоброБінго: допомагаємо тваринам», «#Майстергодівничок», «Чи доброчесний я?», «Я в соціумі», «Діймо на захист Довкілля!», «STOP екоексплуатація», «Зберегти озон – людині під силу!», «Здоров'я природи – здоров'я людини», «Екологія. Життя. Людина», «Краса природи в наших руках», «Довкілля – наш дім, а ми в нім господарі», «Екологічні наслідки війни», «Вічний біль Чорнобиля», «Ті, хто зупинив атом», «Чорнобильська трагедія. Роки потому», «Екологія щодня: маленькі кроки великого результату», «Безпечні платежі та мобільні додатки», «Зелена свідомість: від ідеї до дії», «Еко-звички щодня», «Зелені навички крізь призму проєктної діяльності: кейс вирощування кедрових сосен» тощо. Закладами культури області проведено 2 заходи. |  |
| 1.5. Формування відповідального ставлення до планування сім’ї, підготовки до сімейного життя, розвитку відповідального батьківства; внутрішньої культури взаємин у сім’ї; організація та проведення навчань для соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи з питань підготовки молоді до сімейного життя, збереження репродуктивного здоров’я, відповідального батьківства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, КНП «Чернігівський обласний центр громадського здоров’я» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 67,2 | 67,2 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | За звітний період організовано та проведено у закладах освіти виховні показові та кураторські години, круглі столи, індивідуальні консультації, години психолога, дискусії «Я і моя родина», «Без сім’ї немає щастя на землі», «Що таке насильство?», «Протидія домашньому насильству», «Що ми знаємо про булінг?», «Перерване життя», «Традиції моєї родини», «Комфортна міжособистісна взаємодія, як запорука емоційної стабільності в родині», «Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні», «Моя сім’я – моє багатство», «Ще один крок у доросле життя», «ВІЛ/СНІД – є загроза», «Готовність до серйозних стосунків», «Шануймо батька», «Будь справжнім чоловіком», «Сільська жінка – опора суспільства», «Батько і мати – два сонця гарячих», «Першооснова всього живого – жінка», «Українські традиції: українська сучасна родина», «Комунікація у сім’ї», «Як будувати здорові стосунки у сім’ї», «Що варто знати про насильство в родинах», «Не мовчи про насильство в сім’ї», «Планування сім’ї та репродуктивне здоров’я», «Моя сім’я», «Гендерні стереотипи», «Ні, насильству в сім’ї», «Безпечна родина». 16 березня проведено освітній захід «Гендер бажання та інтимність». Інтерактивний освітній захід, присвячений темам активної згоди та контрацепції. Учасники поспілкувались з психологінею та після практичних вправ - отримали набори контрацепції. З березня по червень проведено серію заходів, присвячених сексуальній освіті. Учасники мали змогу більше дізнатись про активну згоду, гендер, сексуальність та маніпуляції. Проєкт сприяв підвищенню проінформованості молоді в темах сексуальної освіти, сприяння зменшенню табуйованості тем насилля та сексуальності. 15 червня ГО «Дебатний осередок» на базі Центру провели дебати на тему заборони порнографічного контенту в якому зображуються сценарії згвалтуваннь, фізичного насильства, інцесту і т.д. навіть за згодою акторів. |  |
| 1.6. Проведення всеукраїнських, обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на поширення реінтеграції та соціалізації різних груп молоді у суспільне життя, поширення толерантності і солідарності молоді, забезпечення умов для рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, запобігання стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознаками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою), районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення), селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад Чернігівської області (за згодою) | 22,0 | 22,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Учнівська та студентська молодь активно долучилась до участі у Всеукраїнській акії «16 днів проти насильства», відзначення Міжнародного Дня толерантності, Міжнародного дня людей з інвалідністю, а також відбулись інформаційні, виховні години, акції, бесіди, дискусії, тренінги «Позбавляємось гендерних стереотипів», засідання круглого столу «Вчимося толерантності», «Толерантність. Бути чи не бути?», «Толерантність в нашому житті», «Ти знаєш, що ти – людина?..», «Бути толерантним – бути сильним», «Безбар’єрність. Про що це?», «Толерантність – складова безпечного освітнього середовища», «Адаптація та дезаптація, її прояви та методи подолання…», «Осообливості адаптації учнів першокурсників в умовах воєнного стану», «Булінг: це має значення!», «У гуртожитку жити – у мирі та злагоді бути», «День народження дружби», «Дивись, не забудь: людиною будь!», «Толерантність – дорога до миру та співпраці», «Ми за життя без насильства», «Я дію! Я не байдужий до насильства», «Ми різні – ми разом», «Типи темпераменту», «Цінуйте унікальність кожного», «Толерантний всесвіт побудуй», «Мистецтво жити разом: вчимося бути толерантними», «Довідник безбар’єрності», «Торгівля людьми – акт насилля», «Одна з людських чеснот: милосердя», «Всі ми різні, але рівні», «Люби братів наших менших», «Коло толеранрності», «Міжнародний день людей з обмеженими можливостями», «Мої долоні проти насильства», «За межею. Бідність», «Всі люди різні, але всі люди рівні», «Толерантність у повсякденному житті», «Мистецтво говорити та слухати», «Мовчання не дорівнює згода», «Стереотипи і реалії: як бачить світ сучасна молодь», «Емоційний інтелект», «Толерантність – це мистецтво жити разом», «Кордони та повага: психологія ненасильницької комунікації», «Гендерна рівність: що це і для чого?», «Коло безпеки» тощо. 24 жовтня, в рамках проєкту "Знай свої права!", проведено воркшоп: «Хто такі ВПО?» Учасники підвищили знання про статус внутрішньо переміщеної особи, дізналися, хто належить до цієї категорії та які права, пільги вони мають відповідно до законодавста України. Протягом листопада-грудня на офіційних сторінках Центру в соціальних мережах проведено інформаційну кампанію до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, нагадуючи, що право на життя, здоров’я та безпеку - невід’ємні для кожної людини. Стигма та дискримінація, з якими стикаються люди, що живуть з ВІЛ, - теж форма насильства. Вони ранять не менше, ніж фізичний удар, позбавляють підтримки, ізолюють, змушують мовчати та боятися. До Міжнародного дня боротьби з рабством, адже війна в Україні різко збільшила ризики торгівлі людьми. Найчастіше страждають жінки, діти та переселенці - ті, хто шукає роботу чи житло. До Міжнародного дня людей з інвалідністю, нагадуючи, що повага, гідність і рівність - не привілей, а право кожної людини та привернути увагу до створення суспільства, де кожен має доступ до освіти, медицини, роботи, інформації, безбар’єрного простору та можливостей для самореалізації. Інвалідність - це не про обмеження людини, а про бар’єри, які створює середовище. |  |
| 1.7. Організація проведення всеукраїнських, обласних та місцевих акцій, ігор (в т. ч. комп’ютерних), конкурсів, засідань «за круглим столом», дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, форумів, фестивалів, пленерів та інших заходів (зокрема клубу веселих та кмітливих), спрямованих на підтримку ініціатив молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 43,9 | 43,9 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Протягом звітного періоду у закладах освіти області здобувачі освіти взяли активну участь у написанні радіодиктанту національної єдності «Треба жити», VI Відкритому марафоні з української мови, ХХVІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, ХVІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, ХХV Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення». З нагоди Дня української писемності та мови, який відзначається відповідно до Указу Президента України 27 жовтня, у закладах освіти області було організовано Тиждень української мови. Відбулося ряд заходів, приурочених Дню студента: «Подорож у світ мудрих думок», «Культура людини – це…», «Комунікативна компетентність учнів», «Конфлікт та конфліктна поведінка», «Емоції нагору», «Толерантність – це культура добрих манер і вчинків», «Позитивне мислення в нашому житті», «Якби я був директором!», «Правила життя в сучасному світі», «Чому корисно читати», «Техніка особистісного зростання», «Ресурси сили», «Історія української мови: як її забороняли та утискали», «Історія мови у цікавих фактах», «Як виникла українська мова?», «Як українці українською заговорили», «Мелодійна, багата, розмаїта», «Українська мова – мова української нації», «Назви українською», «Ти як?», «Зимова фантазія», «Новорічні свята», «Новорічні свята та традиції». Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради на постійній основі підтримує молодіжні ініціативи шляхом надання молоді ресурсної, організаційної та консультаційної допомоги для реалізації їхніх ідей, спрямованих на розвиток громади та особистісне зростання. Закладами культури області проведено 11 заходів. |  |
| 1.8. Організація та проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 256,3 | 256,3 | - | - | - | - | 22,3 |  | 22,3 | - |  | - | - |  | - |  | До Дня Європи командою Чернігівського обласного молодіжного центру проведено квіз під час якого молодь не лише провела весело час, але й мала змогу перевірити свої знання про європейські країни, культуру та історію. У серпні до Дня молоді спільно з молоддю організувано Артбарахолку. Це творча платформа для молодих митців, де кожен міг представити свої вироби: від картин і ілюстрацій до хендмейду, прикрас, одягу чи декору. Захід став місцем живого спілкування, натхнення та обміну ідеями, де творчість знаходить свого глядача, а автор - підтримку та нові знайомства. Захід завершився літературно-музичним вечором, де звучали щирі вірші, душевна музика та теплі розмови, які дарують справжнє натхнення. До державних, визначних і пам’ятних дат пройшли виховні години, зустрічі з ветеранами російсько-української війни, урочисті підняття/приспущення державного прапора. Студенти долучалися до акції «Запали свічку пам’яті» з нагоди Дня вшанування жертв голодоморів, покладання квітів до пам’ятників і меморіальних дошок загиблим захисникам України та Меморіалу Небесної сотні. У закладах організовані книжкові виставки, вікторини, флешмоби, інформаційні дайджести – до Дня Української Державності: «Революція Гідності», «День гідності та свободи», «Славетні гетьмани України»; до Дня прапора України: «Наш прапор – це сила, воля і слава», «Державний прапор – святиня нашого народу», «Історія виникнення українського прапора»; до дня Незалежності України: «Ти будеш жити, Україно – країна щастя і добра», «Вільна й Незалежна Україна», «Ми Українці: честь і слава незламним», «Україна – суверенна і незалежна держава»; до дня пам’яті захисників України: «Війна, що змінила кожного», «За волю, правду й майбуття!», «Вклоняємось доземно українському воїну»; до Дня Українського козацтва: «Хай живе козацька доля, хай живе козацький дух!», «День захисника України, день козацтва і Покрови»; до Дня захисників та захисниць України: «Мужні герої України», «Від козаків до героїв!», «Дух, що тіло рве до бою...», «Пам’ятаємо Героїв: їх імена в історії ліцею!», «Ми вистоїм! Як маків цвіт розквітне Україна!», «Вір у ЗСУ! Допомагай! Нашу Перемогу наближай!», «Книга – духовний міст між поколіннями», «Коляда для захисника», «Наша вдячність безмежна»; до Дня Збройних сил України: «Історія створення Збройних сил України», «6 грудня – День Збройних сил України», «На захист рідної землі!», «Патріот своєї країни», «6 фактів про ЗСУ», «Пам яті Героя.... Іх імена в історії ліцею», «Сила духу гартується в єдності», «Естафета патріотичної пісні «Музика війни! Українські пісні», «Українській нації призначено вижити», «Наша вдячність безмежна!»; до Дня Знань: «З мрією в серці! Вірою у Перемогу! Любов’ю до життя!», «У новий навчальний рік з вірою у ЗСУ та Перемогу!», «Історія ліцею в об’єктиві», «Світ навчальної книги»; до міжнародного Дня миру: «Шлях до Свободи, Гідності та Незалежності», «Мир починається з тебе»; до Дня пам яті голодоморів в Україні: «Як згоріле насіння, спить в землі покоління», «В уяві 33-ій постає», «Голодомор очима живих свідків», «Україна в лабетах Голодомору», «Згадаймо тих, хто з голоду зітлів», «Запали свічку», «Голодомор – невиплакані сльози України», «Голодомор – біль серця всієї України»; до Дня Гідності і Свободи: «Заради Гідності і Свободи», «Одягнись у синьо-жовте», «Молодь у боротьбі за відновлення української державності», «Вони стояли за твою свободу», «Заряджені гідністю і жагою свободи!»; урок мужності до Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС «Герої страшних випробувань» тощо. Закладами культури області проведено 12 заходів. |  |
| ІІ. Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Формування культури волонтерства серед молоді; залучення соціально вразливої молоді до волонтерської діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 43,9 | 43,9 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | З метою розвитку волонтерської культури серед молоді 15 лютого проведено освітній захід "Що по волонтерству?" За допомогою лекції та інтерактивних вправ учасники дізналися про основи волонтерства, його можливості та вплив на суспільство, а також отримали практичні навички для організації власних ініціатив. За ініціативи команди Чернігівського обласного молодіжного центру проведено ряд волонтерських акцій: «Допомога лапкам» у ВСЦ «Крок до тварин», толока на одній із набережних в місті Чернігові, збір макулатури. 15 грудня проведено майстерклас з колажування. Учасники не лише створили власні еко-колажі зі використанних матеріалів, але й обговорили важливість повторного використання матеріалів, роль екології у волонтерських ініціативах та як маленькі дії можуть робити великі зміни. Продовжуються довготривалі акції з виготовлення маскувальних сіток, збору продуктів харчування, участь у благодійних концертах тощо. Серед студентської молоді проведено інформаційні бесіди щодо популяризації волонтерського руху, виховні години «Волонтер – мирний воїн», «Добрі справи – на захист України», «Разом ми сила», «Світло добра у моїй душі», «Добро починається з тебе», «Найкращий подарунок», «Волонтерство – це сила змін», «Волонтерські ініціативи України», «Допомога тим, хто поруч». Організовано відвідування арттерапевтичної вистави «Наскрізь» Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Старицького. Студенти закладів професійної освіти виготовили та передали домашню випічку підрозділам ЗСУ, здійснювали пошив спідньої білизни. Студенти, які навчаються за професією «Слюсар з ремонту колісних ТЗ», під керівництвом майстрів виробничого навчання виконували ремонт автомобілів для виконання бойових завдань. Молодь Дігтярівського професійного аграрного ліцею, яка навчається за професією «Кухар. Кондитер», на постійній основі допомагає БО «Сильні волею» (смт Варва) у приготуванні сублімованих наборів для захисників України. |  |
| ІІІ. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Організація та проведення всеукраїнських, обласних освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами, спрямованих на формування відповідального ставлення до власного здоров’я; популяризацію та утвердження здорового способу життя, безпеки життєдіяльності та культури здоров’я серед молоді, розвиток неформальних спортивних рухів, вуличних тренувань і фізичної культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 91,9 | 91,9 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Зі студентами області у закладах освіти проводились виховні заходи, спрямовані на популяризацію і утвердження здорового способу життя. Так за звітний період відбулись змагання з різних видів спорту, спортивні свята, вікторини, диспути «Люби і знай свій рідний край», «Козацькому роду нема переводу», «Олімпійські ігри стародавньої Греції», «Веселі старти», «Найкращий знавець олімпійського спорту», «Сила! Єдність! Перемога!», «Подорожувати – значить жити», «Хто спортом займається, той сили набирається», «Вдумайся! Зроби вибір на користь здоров’ю», «Козацький гарт», «Що ми їмо? Правильне харчування», «Правила поводження здобувачів освіти в гуртожитку під час воєнного стану», «Алгоритм дії під час повітряних тривог», «Навчання населення з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів». Задля адаптації студентської молоді у суспільстві, формування національної ідентичності та соціально-психологічних компетентностей, підготовки до самостійного життя, здійснення соціальної опіки та супроводу щоквартально проходить засідання молодіжної спільноти «Ровесник» для учнів-сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування закладів професійної освіти області. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 4654-25 від 11.03.2025 проведено роз’яснювальну роботу зі студентами щодо недопущення вчинення протиправних дій, зокрема тих, що підпадають під ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним Кодексом України та наголошено про можливість повідомляти про спроби залучення молоді ворожими спецслужбами держави-агресора до підривної діяльності проти України у спеціальному чат-боті Служби безпеки України. Для покращення обізнаності студентів та профілактики кібербулінгу у закладах проведені заходи, спрямовані на розвиток критичного мислення та медіаграмотності: години відвертого спілкування «Кібербулінг. Булінг в інтернеті»; зустрічі з представниками Головного управління ДСНС України у Чернігівській області, управління інспекційної діяльності у Чернігівській області, Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, кіберполіції в Чернігівській області. У ЗПО було організовано проведення тематичних днів «День домедичної допомоги», «Пожежна безпека», «Безпечний відпочинок»; майстер-класів «Зупинка кровотечі»; занять з практичного відпрацювання заходів щодо евакуації та медичної допомоги студентів, правил поведінки на воді. Проведені заняття для студентів та працівників закладів освіти від Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD Ukraine) «Правила поведінки з вибухонебезпечними залишками війни та мінами»; бесіди: «Перша допомога при різних видах травм», «Перша домедична допомога в умовах війни», «Транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях і пораненнях. Організовано зустрічі з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій України «Небезпека соціального характеру». Відбулись практичні заняття з представниками Чернігівської міської організації Товариства Червоного Хреста України, під час яких студенти відпрацювали методи штучного дихання та правильного виконання компресії грудної клітки для надання серцево-легеневої реанімації у випадку зупинки серця, навички із зупинки кровотечі шляхом накладання різних видів пов'язок. Протягом травня-жовтня Чернігівським обласним молодіжним центром реалізовувався проєкт «Глибинно: психоемоційна підтримка молоді. Північ» за сприяння Норвезької ради у справах біженців (NRC) в Україні та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Проєкт передбачав проведення низки тренінгів за Програмою вдосконалення навчання (напрацьовували з молоддю навички тайм-менеджменту, технік читання, проходили вправи для зняття напруги та життєстійкості), занять з елементами арт-терапії та груп взаємопідтримки та допомоги (набували вміння керувати емоціями, будувати міцні та здорові стосунки у майбутньому усвідомлювати свої копінг-стратегії для стресостійкості та ін.). 29 листопада спільно з Патрульною поліцією Чернігівської області проведено інтерактивна зустріч щодо правил дорожнього руху «Засвітись в русі». Учасникам нагадали про правила дорожнього руху та безпечного пересування вулицею. Закладами культури області проведено 1 захід. |  |
| 3.2. Проведення обласних та місцевих освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів; виданні та розповсюдженні інформаційних матеріалів та виготовленні і розміщенні соціальних роликів та реклами, спрямованих на запобігання поширенню інфекційних хвороб; протидію розповсюдженню вживання психоактивних речовин, алкоголю, тютюну та інших форм залежності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | У закладах освіти області відбулись профілактичні бесіди за участю медпрацівників, диспути, виховні години, тренінги, конкурси плакатів, книжкові виставки «Курити чи ні? А як думаєш ти?», «Здоров’я і спосіб життя», «Що ми знаємо про СНІД», «ВІЛ/СНІД. Знання та розуміння», «ВІЛ/СНІД виклик та подолання», «СНІД загроза людству», «Здоров’я – це сучасно», «Толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих», «Що ховається за димом: справжнє обличчя куріння та вейпінгу», «ВІЛ/СНІД. Зрозумій. Допоможи. Підтримай», «Здоровий спосіб життя. Правила. Рекомендації», «Створи плакат про захист від СНІДу», «Зроби вибір на користь здоров’я», «Молодь за здоровий спосіб життя», «Молодь обирає здоровий спосіб життя», «Твоє здоров’я в твоїх руках», «Молодь за здоровий спосіб життя», «Здоров’я – найцінніший скарб людини», «Життя без тютюну: як сформувати здорові звички?», «Що буде, якщо ви припините курити», «Куріння – зло!», «Міфи і правда про енергетики та вейпи», «Вплив психотропних та психоактивних речовин на ВНД», «Життя без залежностей», «Профілактика хвороб: що можу зробити я?», «Вплив алкоголю та психоактивних речовин на здоров’я людини», «Гігієна сну і відпочинку», «Здорові звички: не нудно!», «Як шкідливі звички крадуть твій успіх і здоров’я?», «Тютюнові стіки викликають залежність: про вживання тютюнових виробів молоддю». До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми проведено просвітницько-профілактичну виховну годину на тему «Безпека життя: правда про ВІЛ/СНІД», переглянуто відеоролики «Правда про ВІЛ/СНІД», «Коротко про головне. Скажи СНІДу «ні». 01 грудня проведено інформаційну сесію на тему «ВІЛ/СНІД». Учасників проінформували, що таке ВІЛ і СНІД?, чому це не одне й те саме?, як передається ВІЛ?, як працює антиретровірусна терапія (АРТ)?, які існують методи профілактики. |  |
| 3.3. Проведення обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; виданні інформаційних матеріалів та виготовленні і розміщенні соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на сприяння усвідомленню потреби збереження репродуктивного та сексуального здоров’я, підвищення уваги до статевого виховання; зміцнення ментального здоров’я молодих людей (у тому числі надання психологічної допомоги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 44,0 | 44,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | У закладах освіти відбулись тренінги, лекції, індивідуальні бесіди, години психолога воркшопи, уроки-застереження, інформаційні дайджести «День ментального здоров’я 10.10», «Кібербезпека: захист від сексуальної експлуатації онлайн», «Чому варто дбати про своє психічне здоров’я?», «Панічні розлади. Ознаки панічних атак та методи першої психологічної допомоги при ПА», «Дотики підтримки: маленькі кроки до великого ментального здоров’я», «Основи здорової комунікації», «Психологічне здоров’я і емоційний добробут», «Як говорити про здоров’я та відносини», «Здоров’я молоді», «Як говорити з близькими про здоров’я та безпеку», «Здоров’я – це модно», «Ні» насильству в сім'ї», «Як уникнути стресу», «Як дбати про ментальне здоров’я», «Збереження ментального здоров’я. Світ емоцій – наш ресурс», «Ментальне здоров’я», «Ресурси сили», «Візьми собі», «Точка опори», «Кольори мого ментального здоров’я», «Ти як?», «Психологічні техніки», «Пазл мого ресурсу», «Психологічні кордони», «Сексуальне здоров’я», «Дотики турботи», «Твоє щастя у дрібницях». |  |
| IV. Підвищення спроможності молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Організація проведення заходів, спрямованих на підготовку фахівців, які працюють з дітьми і молоддю, та молодіжних працівників з числа державних службовців та лідерів молодіжних громадських об’єднань, зокрема через розвиток програми «Молодіжний працівник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 43,9 | 43,9 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | У травні 2025 року, в.о. директора Чернігівського обласного молодіжного центру взяла участь в тренінговому навчанні з прав людини для тренерок та тренерів молодіжної роботи, інформованої про травму, та підходу, інформованого про травму, в рамках Проєкту Ради Європи «Молодь за демократію в Україні: Фаза IV» та «Полегшення доступу до прав людини й основних послуг для внутрішньо переміщених осіб та осіб, що повертаються в Україну». У червні в рамках зазначеного Проєкту Ради Європи взяла участь у спеціалізованому тренінгу «Безбар’єрність у молодіжному секторі» державної програми «Молодіжний працівник». Протягом навчання тренери та тренерки дослідили концептуальні та освітні ресурси Ради Європи для практики та адвокації ролі неформальної освіти та молодіжної роботи у розвитку культури прав людини, демократії та ненасильства. Ключову роль у розвитку молодіжної політики та інфраструктури відіграє Національна програма «Молодіжний працівник», що спрямована на підвищення професійного рівня спеціалістів, які працюють із молоддю, та створення ефективних умов для їхньої діяльності. 28-30 липня 2025 року в місті Чернігів відбувся базовий тренінг програми «Молодіжний працівник», що зібрав активних, небайдужих та цілеспрямованих людей, які творять зміни у своїх громадах. Тренінг проведений в рамках Програми «SetUp», яка впроваджується громадською організацією «YouthUp» спільно з ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк розвитку KfW. Участь у тренінгу взяли 24 особи. Зокрема базові тренінги були проведені в 10-12 жовтня 2025 року в м. Бахмач та 20-22 листопада 2025 року в м. Ніжин, участь в яких взяли більше 40 осіб. |  |
| 4.2. Здійснення заходів, спрямованих на розвиток неформальної освіти, формування у молоді розуміння потреби навчатися впродовж життя, розвиток молодої людини як цілісної особистості; підвищення у молоді здатності швидко адаптуватися до нових умов, критично оцінювати і реагувати на нові виклики та процеси, що відбуваються в державі та світі; формування критичного мислення, підвищення медіаграмотності, протидії проявам гібридної війни, що ведеться Російською Федерацією в інформаційному просторі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 22,0 | 22,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | 23 січня проведено воркшоп: «Протидія маніпуляціям». Учасники мали можливість дізнатись: де зачасту використовують маніпуляційні механізми, що таке критичне мислення та як його розвивати, як фільтрувати інформацію, що оточує зі всіх сторін та як зрозуміти, що інформація має на меті тільки викликати емоції. 26 лютого та 17 березня проведено захід: «Digital Start: про інтерфейс». Учасники ознайомилися з основами інтерфейсу графічних редакторів, які використовуються для цифрової ілюстрації. Було розглянуто ключові елементи інтерфейсу, інструменти та їхні функції, що дозволяють оптимізувати робочий процес художника. Учасники отримали практичні навички роботи. Серед студентів закладів освіти проведено роз’яснювальні бесіди щодо небезпеки в телеграм-каналах, неохідності розвитку цифрової грамотності, години психолога, лекції, виховні години «Вербування через соцмережі: як «легкі гроші» стають пасткою», «Кібербезпека. Безпечний інтернет», «Війна – крайній прояв соціальної небезпеки», «Інтернет – шахрайство в умовах воєнного стану: як не потрапити на гачок до аферистів», «Загрози та проблеми в онлайн-спілкуванні – як захистити себе», «Вчимося говорити «НІ», «Як не стати мішенню для вербувальників», «Захистись від шахраїв разом з нами», «Загрози віртуального простору», «Онлайн-варта від кіберполіції», «BRAMA» від фейків: як працює проєкт кіберполіції з протидії російській пропаганді», «Будь свідомий – не допомагай ворогу», «Безпека в інтернеті: кібергігієна», «Популяризація військової служби в ЗСУ», «Навчання впродовж життя: як бути сучасним та адаптивним», «Фейки, пропаганда та гібридна війна», «Soft skills та адаптивність», «Перевіряй! Думай критично!», «Пропаганда та гібридна війна: як не стати жертвою», «Безпека і закон: як не стати учасником злочину», «Медіаграмотність, як вимога сучасності», «Критичне мислення», «Як протидіяти фейкам і маніпуляціям», «Історичні фейки», «Не дай себе обманути», «Не ШІ єдиним», «Інформаційна гігієна та безпека: не стань інструментом в руках ворога», «Безпека в мережі: кібергігієна та відповідальна поведінка онлайн», «Безпека в інтернеті», військово-патріотична лекція «Військова спадщина України: від козацтва до Сил оборони сьогодні». |  |
| 4.3. Сприяння утворенню та розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів учнівського та студентського самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 22,0 | 22,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 19 лютого 2025 року № 341 утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування складу Молодіжної ради при ОДА. Безпосередньо установчі збори з формування нового складу відбулися 18 квітня, за участі представників різних молодіжних формувань та організацій з усієї області, які попередньо подали відповідні заявки ініціативній групі. У ході зборів обрано склад Молодіжної ради у кількості 25 осіб та керівні органи, затверджено нову редакцію Положення. Склад другої каденції Молодіжної ради затверджено розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 06 травня 2025 року № 651. Всього в області створені та діють 23 молодіжні ради. Протягом року Чернігівський обласний молодіжний центр став майданчиком для реалізації ініціатив Молодіжної ради, так у серпні проведено інформаційний захід «Життєстійкість» на якому учасники мали змогу дізнатися про центри життєстійкості області. У жовтні проведено консультацію Молодіжної ради з експрацівницею Всеукраїнського молодіжного центра щодо реалізації молодіжної політики на всеукраїнському рівні. 01 серпня до Центру навідалися представники Городнянської молодіжної ради для яких проведено профорієнтаційну екскурсію: ознайомили активну молодь із напрямками роботи центру, з професією молодіжний працівник, розкрито можливості для особистісного розвитку, неформального навчання та професійної орієнтації, а також надихнули на активну участь у соціальних ініціативах і свідоме планування кар’єрного шляху. У закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти діють органи студентського самоврядування. За звітний період лідери студенського самоврядування закладів професійної освіти ініціювали та провели засідання у форматі молодіжного діалогу «Зустріч без краваток». У листопаді відбулося засідання обласної ради студентського самоврядування закладів професійної освіти Чернігівщини, на якому був представлений новообраний склад. Під час зборів відбувся тренінг «Команда майбутнього». |  |
| V. Забезпечення функціонування молодіжних центрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Сприяння розвитку мережі молодіжних центрів через підвищення рівня їх спроможності та якості їх діяльності, зокрема забезпечення функціонування комунальної установи «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 8480,3 | 8480,3 | - | - | - | - | 4143,8 |  | 4143,8 | - |  | - | - |  | - |  | 15 серпня 2025 року організовано мережеву зустріч для молодіжних працівників та працівниць, представників молодіжних центрів, просторів, молодіжних рад, структурних підрозділів місцевих адміністрацій та всіх, хто долучається до реалізації молодіжної політики в громадах Чернігівської області. У фокусі – діалог, партнерство та розвиток. Разом з однодумцями ділилися досвідом і викликами у сфері молодіжної роботи, презентували успішні практики, говорили про сталість, інклюзивність та інновації, шукали нові формати взаємодії з молоддю і, звісно, планували спільні проєкти. Наразі важливим викликом для молодіжних працівників є підвищення значимості та видимості молодіжної роботи, тому обмінювались власними ідеями та напрацюваннями. А ще говорили про важливість підтримуючої команди, яка здатна забезпечувати ефективну роботу та досягнення спільних цілей, а також напрацювали пропозиції до Державної цільової програми «Молодь України — покоління стійкості: 2030». 18 грудня організовано мережеву зустріч з представниками локальних молодіжних центрів (молодіжних працівників громад) для напрацювання ініціатив по вирішенню викликів в діяльності молодіжних центрів Чернігівської області. Під час зустрічі зосередилися на актуальних викликах у молодіжній роботі та шляхах їх подолання. Зокрема, говорили про питання залучення менш активної молоді, співпрацю з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, а також підвищення рівня знань молодіжних працівників та працівниць. Надихаючим для подальшої роботи стало знайомство з Асоціацією молодіжних центрів України, адже долучення до спільноти відкриває нові можливості та перспективи. Простір зустрічі став майданчиком для відкритого діалогу, обміну практичним досвідом і взаємної підтримки. За 2025 рік витрачено на утримання установи 4143,8 тис. грн. |  |
| 5.2. Проведення заходів у молодіжній сфері комунальною установою «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради | 402,3 | 402,3 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Протягом звітного періоду Чернігівським обласним молодіжним центром проводилися різноманітні заходи: - Розмовний клуб з англійської мови «English Speaking Club». Учасники практикувати англійську мову в підтримуючому та сприяючому середовищі, беручи участь в різноманітних активностях, такі як практика розмовної мови, групові дискусії, вправи на збагачення словникового запасу та перегляд фільмів іноземною мовою. - Освітній кіноклуб. Переглядали з молоддю різноманітні художні, мультиплікаційні та документальні фільми, з подальшим їх обговоренням: «Батько», «Звук металу», «Стерв’ятник», «Життя прекрасне», «Хулігани», «Школа року», «Атака титанів», та ін. - Інтелектуальний клуб настільних ігор. - Дебатний клуб. - итацький клуб. - Історичні лекції. - Кіберзмагання з відеоігр. - Фотопрогулянки містом Чернігів та Седнів. При Центрі діє аудіовізуальна студія для молоді в "Контента". «Контента» - безкоштовна мультифункціональна мобільна студія, що дає можливість для молоді проводити індивідуальну студійну роботу, групові заняття та лекції, записувати вокал й музичні інструменти, знімати відео-блог та подкасти. Студію легко транспортувати та пересувати. Проєкт розроблено ГО «Культурна платформа Закарпаття» та архітектурним офісом ФОРМА за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Також, окрім запису вокалу й музичних інструментів, зйомок подкастів, проведення майстеркласів із звукозапису, дубляжу та озвучки, музичної імпровізації та Саунддизайну учні приходять на екскурсії, що організовуються на постійній основі, вони дізнаються про базові навички звукозапису, різновиди мікрофонів та приладів виведення звуку, а найцікавіше – мають змогу скористатись всіма можливостями студії. Щомісяця проводилися літературно-музичні вечори «Вересайки», який названо на честь Остапа Вересая - відомого українського кобзаря з Чернігівщини. На "Вересайках" збираються творчі молоді люди, які діляться своєю музикою, поширюють українську культуру через творчість та просто глядачі, які приходять весело провести вечір. Молодь має можливість виступити і продемонструвати свою майстерність. Протягом року зазначені вечори проводилися як на базі Центру, так і в партнерів і виїзні в молодіжних центрах/просторах Чернігівщини. На постійній основі працювала творча майстерня. Проводилися різноманітні майстеркласи: із виготовлення валентинок, квітів з атласних стрічок та паперових серветок, ліплення із самозастигаючої глини, в’язання гачком, гончарства, мозаїки з плитки, вирізання гарбузів та інше. |  |
| VI. Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на досягнення завдань Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Надання в установленому порядку фінансової підтримки для реалізації проєктів молодіжних та дитячих громадських організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради | 285,0 | 285,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Конкурс з визначення програм (проєктів, заходів) розвитку молоді та національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 25.07.2018 № 419 «Про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету» у 2025 році не відбувся, у зв'язку з дією особливого режиму воєнного стану. |  |
| VII. Підвищення мобільності молоді та міжнародного молодіжного співробітництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Реалізація заходів, спрямованих на підвищення рівня мобільності молоді, зокрема шляхом здійснення молодіжних обмінів у межах України та у партнерстві з іншими державами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 73,2 | 73,2 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | У березні фахівчиня Чернігівського обласного молодіжного центру брала участь у молодіжному обміні «Blue Hearts» в рамках програми Erasmus+ Європейського Союзу в м. Вільнюс (Литва). Програми Erasmus+ підтримує молодих людей та молодіжних працівників у розвитку сучасних навичок за допомогою неформальної освіти з метою їх особистісного розвитку та зміцнення активної участі в житті суспільства, а також набуття необхідних компетентностей для подальшого працевлаштування. З метою сприяння участі молоді та включення інклюзивних підходів у відновленні та розвитку громад фахівчиня обласного молодіжного центру взяла участь у навчальній програмі «Україна Мрії» від неурядової організації «Данський інститут культури» в Україні, що проходила у травні в м. Копенгаген (Данія). Реалізація культурно-освітньої програми «Україна Мрій» має на меті залучення молоді віком від 16 до 23 років для відбудови громад Сум, Чернігова, Полтави та областей й імплементації європейських практик, заохотити молодь громади до ухвалення та прийняття рішень, розробки проєктів та розвитку локальних ініціатив. З 22 по 26 вересня представниця Центру взяла участь у Навчальному візиті в Республіці Молдова з метою представлення серед активної молоді можливостей та підходів, які використовуються в країні для реалізації молодіжної політики. Навчальна програма включала відвідування молодіжних просторів/центрів, діючих і тих, що на стадії відкриття, спрямованих на підтримку фемінізму, КВІР-спільноти та екоактивізму. Учасники мали змогу надихнутися діяльністю молдовських активістів для подальшого перенесення цього досвіду в Україну. З 20 по 23 жовтня команда Чернігівського обласного молодіжного центру взяла участь в Європейсько-Африканському молодіжному обміні в Польщі, що проходив у селі Насутов у молодіжному просторі Dom Nasutów. Разом із молодіжними працівниками, волонтерами та представниками інших країн обговорювали культуру, традиції, інтеграцію в суспільство та взаєморозуміння між людьми з різних частин світу. З 3 по 9 листопада в м. Болонья, Італія начальниця відділу молодіжної роботи Центру взяла участь у тренінговому курсі Erasmus+ “SustainAbility: Navigating Change with Youth Workers”, що спрямований на розвиток компетентностей молодіжних працівників у сфері сталого розвитку та екологічної освіти. Учасники з України, Туреччини, Хорватії, Італії та Ірландії працювали з креативними та інтерактивними методами пояснення тем кліматичних змін, забруднення довкілля та раціонального використання ресурсів, а також розвивали навички фасилітації й мотивації молоді до сталих змін. Після завершення навчання отримані підходи були впроваджені в локальну роботу з молоддю. Зокрема, проведено майстер-класи з колажування, під час яких через творчі практики обговорювалися питання екології, відповідального споживання, повторного використання матеріалів та переробки речей. Протягом звітного періоду було реалізовано ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня мобільності молоді, зокрема шляхом здійснення молодіжних обмінів у межах України та у партнерстві з іншими державами, а саме: - науковці Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя взяли участь у Європейській конференції з підготовки вчителів 2025 «Advancing basic skills and innovation through eTwinning for future teachers» (27 – 29.11.2025, Мілан (Італія)) а представники університету - у тренінгу «Співпраця університетів і шкіл у міжнародних проєктах Програми ЄС Еразмус+ задля вдосконалення підготовки вчителів: eTwinning та CBHE» (21-22 листопада, м. Чернівці); - викладачами та співробітниками Пенітенціарної академії України розпочато міжнародне стажування в Естонії, організоване за фінансової підтримки Естонського центру міжнародного розвитку/ Estonian Centre for International Development у співпраці з В’язничноою службою Естонії/ Vanglateenistus та Естонською академією наук безпеки/Sisekaitseakadeemia. Дане стажування є важливим кроком для модернізації української системи підготовки фахівців пенітенціарної системи. Результатом навчання стане створення нової навчальної програми, орієнтованої на практичні навички, комунікацію та роботу з людьми — згідно з кращими європейськими практиками; - у листопаді представники професійної освіти долучилися до навчання в рамках проєкту «Стійкість», який реалізує французька агенція з міжнародного технічного співробітництва Expertise France. Мета - ознайомлення з роботою французьких професійно-технічних кулінарних закладів освіти, сучасними педагогічними та інклюзивними моделями навчання, а також розвиток співпраці між бізнесом, освітніми і державними установами. Освітяни відвідали ліцей, що здійснює підготовку саме молодого населення та ознайомилась із функціоналом кампусу закладу Campus Des Métiers And Des Qualifications D'excellence Tourism International Hotel Région Sud Provence Alpes Côte D'azur. Також ознайомились з діяльністю кулінарної школи L’école Cuisine Mode d’Emploi(s), яка спеціалізується на навчанні дорослого населення; - 20 листопада та 18 грудня у Києві відбулися табори підприємництва в межах навчальної програми «Компанія» Junior Achievement Ukraine. Чернігівщину представляли три міні компанії з Прилуцького професійного ліцею, Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування та Чернігівського центру професійно-технічної освіти. Учасники працювали над власними бізнес-ідеями, презентували напрацювання, отримували зворотний зв’язок від практиків бізнесу. Більше 15 років продовжується співпраця Чернігівського центру професійно-технічної освіти з французькою благодійною асоціацією «Піренеї Комменж» з метою вивчення та обміну досвідом у сфері професійно-практичної підготовки, благодійної допомоги в оновленні матеріально-технічної бази та допомоги учням із соціально незахищених сімей. На базі двох проорієнтаційних хабів тепер постійно проводяться заходи для школярів старших класів міста Чернігова. |  |
| 7.2. Сприяти виконанню міжнародних навчальних програм та програм обміну студентами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Протягом жовтня-грудня закладми вищої освіти організовано та проведено ряд заходів, що сприяли виконанню міжнародних навчальних програм та програм обміну студентами, а саме: - науковці Національного університету «Чернігівська політехніка» пройшли стажування в Морському університеті у Гдині (Польща) у межах Програми CRASP & Elsevier, яка спрямована на підтримку українських PhD-студентів та молодих учених віком до 35 років, які прагнуть розвивати дослідження у співпраці з польськими університетами; - представники Національного університету «Чернігівська політехніка» на запрошення Інституту філології Доктора Яна- Урбана Сандала (Finstadjordet, Norway) взяли участь у програмі Міжнародних запрошених дослідників Інституту Сандала (Sandal Institute International Visiting Researchers SIR), що адресована науковцям, які працюють в закордонних університетах з метою участі в дослідженнях світового класу та інноваційній педагогіці з глобальним впливом; - делегація Національного університету «Чернігівська політехніка» здійснила навчальний візит до Університету WSEI (Lubelska Akademia WSEI, м. Люблін, Польща) у межах реалізації міжнародного проєкту SUSTED «Освіта для сталого розвитку: синергія компетенцій для відновлення України»; - науковець Національного університету «Чернігівська політехніка» Богдан Пахалюк став одним із переможців конкурсу на здобуття стипендії Конференції ректорів академічних шкіл Польщі (CRASP) та компанії Elsevier у рамках програми, спрямованої на підтримку українських PhD-студентів і молодих учених віком до 35 років, які прагнуть розвивати дослідження у співпраці з польськими університетами. Стажування проходить в Морському університеті у Гдині (Польща) відповідно до дослідження з темі “Dynamic wireless charging with hybrid coupling” (Динамічне бездротове заряджання з гібридним зв’язком). |  |
|  | Всього |  | 10089,7 | 10089,7 | - | - | - | - | 4166,1 |  | 4166,1 | - |  | - | - |  | - |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 10089,7 | 10089,7 | - | 4166,1 | 4166,1 | - | -5923,6 | -5923,6 | - |

Інформація про виконання регіональних програм у 2025 році

тис. грн

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у 2025 році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у 2025 році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2026 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на 2025 рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | обласна Програма «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки, рішення обласної ради від 26.01.2021 №24-2/VIIІ | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | 2021-2025 | 10089,7 | 4166,1 | 41,3 | 0,0 | 4166,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6405,0 |

Звіт

про виконання обласної Програми «Молодь Чернігівщини»

на 2021-2025 роки за 2025 рік

З метою ефективної реалізації державної молодіжної політики затверджено та забезпечено виконання обласної Програми «Молодь Чернігівщини» на 2021 – 2025 роки.

З обласного бюджету Департаментом використано 4166,1 тис. грн на соціальні програми і заходи з питань молоді та на утримання комунальної установи «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради.

Концептуальний підхід Департаменту в молодіжній політиці – активна взаємодія з громадськими організаціями, активною молоддю, сприяння реалізації молодіжних ініціатив, проєктів, проведення заходів спільно з молоддю та для молоді.

Комунальною установою «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради у 2025 році проведено 332 заходів молодіжного спрямування, учасниками яких стали 6401 особа.

Протягом звітного періоду Чернігівським обласним молодіжним центром проводилися різноманітні заходи:

- Розмовний клуб з англійської мови «English Speaking Club». Учасники практикувати англійську мову в підтримуючому та сприяючому середовищі, беручи участь в різноманітних активностях, такі як практика розмовної мови, групові дискусії, вправи на збагачення словникового запасу та перегляд фільмів іноземною мовою.

- Освітній кіноклуб. Переглядали з молоддю різноманітні художні, мультиплікаційні та документальні фільми, з подальшим їх обговоренням: «Батько», «Звук металу», «Стерв’ятник», «Життя прекрасне», «Хулігани», «Школа року», «Атака титанів»,  та ін.

- Інтелектуальний клуб настільних ігор.

- Дебатний клуб.

- Читацький клуб.

- Історичні лекції.

- Кіберзмагання з відеоігр.

- Фотопрогулянки містом Чернігів та Седнів.

При Чернігівському обласному молодіжному центрі діє аудіовізуальна студія для молоді в "Контента". «Контента» - безкоштовна мультифункціональна мобільна студія, що дає можливість для молоді проводити індивідуальну студійну роботу, групові заняття та лекції, записувати вокал й музичні інструменти, знімати відео-блог та подкасти. Студію легко транспортувати та пересувати. Проєкт розроблено ГО «Культурна платформа Закарпаття» та архітектурним офісом ФОРМА за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Також, окрім запису вокалу й музичних інструментів, зйомок подкастів, проведення майстеркласів із звукозапису, дубляжу та озвучки, музичної імпровізації та Саунддизайну учні приходять на екскурсії, що організовуються на постійній основі, вони дізнаються про базові навички звукозапису, різновиди мікрофонів та приладів виведення звуку, а найцікавіше – мають змогу скористатись всіма можливостями студії.

Щомісяця проводилися літературно-музичні вечори «Вересайки», який названо на честь Остапа Вересая – відомого українського кобзаря з Чернігівщини. На «Вересайках» збираються творчі молоді люди, які діляться своєю музикою, поширюють українську культуру через творчість та просто глядачі, які приходять весело провести вечір.

15 серпня 2025 року організовано мережеву зустріч для молодіжних працівників та працівниць, представників молодіжних центрів, просторів, молодіжних рад, структурних підрозділів місцевих адміністрацій та всіх, хто долучається до реалізації молодіжної політики в громадах Чернігівської області. У фокусі – діалог, партнерство та розвиток. Разом з однодумцями ділилися досвідом і викликами у сфері молодіжної роботи, презентували успішні практики, говорили про сталість, інклюзивність та інновації, шукали нові формати взаємодії з молоддю і, звісно, планували спільні проєкти. Наразі важливим викликом для молодіжних працівників є підвищення значимості та видимості молодіжної роботи, тому обмінювались власними ідеями та напрацюваннями. А ще говорили про важливість підтримуючої команди, яка здатна  забезпечувати ефективну роботу та досягнення спільних цілей, а також напрацювали пропозиції до Державної цільової програми «Молодь України – покоління стійкості: 2030».

18 грудня організовано мережеву зустріч з представниками локальних молодіжних центрів (молодіжних працівників громад) для напрацювання ініціатив по вирішенню викликів в діяльності молодіжних центрів Чернігівської області. Під час зустрічі зосередилися на актуальних викликах у молодіжній роботі та шляхах їх подолання. Зокрема, говорили про питання залучення менш активної молоді, співпрацю з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, а також підвищення рівня знань молодіжних працівників та працівниць. Надихаючим для подальшої роботи стало знайомство з Асоціацією молодіжних центрів України, адже долучення до спільноти відкриває нові можливості та перспективи. Простір зустрічі став майданчиком для відкритого діалогу, обміну практичним досвідом і взаємної підтримки.

Чернігівська область є одним із активних регіонів України в розвитку молодіжної інфраструктури, постійно вживаються заходи для створення ефективної та стійкої системи молодіжних центрів та просторів, які відповідають потребам та інтересам молоді, сприяють їх особистісному та професійному розвитку, а також інтеграції в суспільне життя.

Створені та діють молодіжні центри комунальної власності:

- Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради;

- Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області;

- Корюківський міський молодіжний центр «КУБ» Корюківської міської ради;

- Комунальний заклад «Центр культури та дозвілля молоді» Менської міської ради;

- Комунальний заклад «Молодіжний центр «Різні РАЗОМ» Мринської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області.

Разом з тим в області функціонує 51 молодіжний простір.

Один із прикладів підтримки молоді – це створення та підтримка діяльності молодіжних рад у містах та селах. Молодіжні ради є платформою для молоді, де вони можуть обговорювати свої ідеї та ініціативи, розвивати свої лідерські якості та брати участь у прийнятті рішень на місцевому рівні.

Розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 19 лютого 2025 року № 341 було утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування складу Молодіжної ради при ОДА. Безпосередньо установчі збори з формування нового складу відбулися 18 квітня, за участі  представників різних молодіжних формувань та організацій з усієї області, які попередньо подали відповідні заявки ініціативній групі.

У ході зборів обрано склад Молодіжної ради у кількості 25 осіб та керівні органи, затверджено нову редакцію Положення. Склад другої каденції Молодіжної ради затверджено розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 06 травня 2025 року № 651.

Всього в області створені та діють 23 молодіжні ради.

У 2025 році у закладах освіти області проведено 9,6 тис. заходів, учасниками яких стали 38 тис. молодих людей – всі здобувачі освіти.

Результативні показники виконання

обласної Програми «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки

| Показники | Одиниця виміру | 2025 рік |
| --- | --- | --- |
| кількість заходів (проєктів), реалізованих у молодіжній сфері | од. | 9968 |
| кількість учасників заходів (проєктів), реалізованих у молодіжній сфері | осіб | 44920 |
| кількість інститутів громадянського суспільства, залучених до підготовки та проведення заходів (проєктів) для молоді | од. | 57 |
| кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти | осіб | 65 |
| динаміка кількості молоді, охопленої заходами (проєктами), реалізованими у молодіжній сфері, відсоток до попереднього року | % | 92,3 |
| питома вага молоді, охопленої заходами (проєктами), реалізованими у молодіжній сфері, до загальної кількості молоді | % | 19,5 |

Директор Департаменту сім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації 					Андрій ШЕМЕЦЬ