Звіт про стан виконання у 2024 році операційного плану   
заходів з реалізації у 2023—2025 роках Стратегії утвердження української   
національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання, років | Індикатор виконання | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Пріоритетний напрям 1.* Утвердження української національної та громадянської ідентичності  *Стратегічна ціль*. Утвердження української національної та громадянської ідентичності на основі суспільно-державних (національних) цінностей України, формування оборонної свідомості, громадянської стійкості, соціальної активності та відповідальності в українців | | | | | |
| 1. Формування та утвердження в суспільстві патріотичної свідомості, поваги до державних символів, суспільно-державних (національних) цінностей України, розуміння їх важливості для становлення держави, державної мови як національної цінності та важливого атрибута національної та громадянської ідентичності | 1) проведення заходів та реалізація проектів, спрямованих на утвердження в суспільстві патріотичної свідомості, поваги до державних символів, суспільно-державних (національних) цінностей України, розуміння їх важливості для становлення держави, державної мови як національної цінності та важливого атрибута національної та громадянської ідентичності | 2024—2025 | проведено (реалізовано) не менше 20 заходів та проектів всеукраїнського та регіонального рівня | Мінмолодьспорт МКІП Український інститут національної пам’яті МОН обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування  (за згодою) | Проведено обласні заходи до державних свят та пам’ятних дат української історії (до Дня Соборності України, Дня єднання, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня пам’яті та примирення, Дня Європи, Дня вишиванки, Дня Конституції України, Дня Української Державності, Дня Незалежності України, Дня пам’яті захисників України, Дня пам’яті загиблих в Бабиному Яру, Дня української писемності та мови, Дня пам’яті жертв голодомору, 1000 днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Дня Гідності та Свободи та інших). Інформація висвітлювалася на офіційних сайтах та сторінках в соціальних мережах структурних підрозділів облдержадміністрації, закладів освіти, культури, молодіжних центрів та просторів.  У закладах освіти області систематично проводяться відповідні тематичні просвітницькі заходи, патріотичні години, уроки мужності, флешмоби, проєкти, інформаційні дайджести, благодійні акції, аукціони, ярмарки, у тому числі із залученням учасників бойових дій, волонтерів тощо, що передбачають увічнення пам`яті воїнів, загиблих захисників Батьківщини; формування розуміння кожним громадянином своєї ролі і місця в служінні Україні; виховання гордості за Україну; формування глибокої пошани і шанування символів, символіки та історичних святинь України.  Для утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу, виховання поваги до культури й традицій українського народу здобувачів освіти закладів освіти області залучено до мовно-літературних змагань: Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Т.Г. Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.  Упродовж 2024 року проведено всеукраїнські та регіональні науково-практичні конференції, зокрема: «Українська мова як чинник національної державності», «Мова й література у вимірах сьогодення: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти»; V обласна мовно-літературна конференція з питань української мови та літератури науковців та вихованців Чернігівської Малої академії наук учнівської молоді; «Тарас Шевченко – духовне осереддя України» та інші.  Розроблено дистанційний курс «Формування мовленнєвих компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти».  На базіЧернігівськогообласногоінститутупіслядипломноїпедагогічноїосвітиімені К.Д. Ушинського (далі – ЧОІППО імені К.Д. Ушинського) організовано курси з культури українського мовлення для різних категорій населення.  Здійснюється реалізація інноваційного проєкту «Лагідна українізація» (спільно із «Суспільне Чернігів» (філія АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція»), 12 випусків якого транслюються на різних цифрових платформах, радіоверсія – на Українському Радіо «Чернігівська хвиля» тощо. Матеріали проєкту неодноразово були представлені у всеукраїнському телемарафоні «Суспільне. Спротив».  У 2024 році було проведено 45 занять циклу «Українською – це цікаво» (із елементами арттерапії) у просторі для жінок і дівчат «Вільна» (для жителів Чернігова, а також внутрішньо переміщених осіб).  КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (далі — ЧОМЦ) було проведено:  - щомісяця музично-літературні вечори «Вересайки», під час яких звучали різноманітні жанри та стилі, в тому числі гра на бандурі та виконання українських пісень, читання віршів українських письменників;  - на базі ЧОМЦ працює розмовний клуб з української мови. Щотижня проводилися заняття для молоді, що потребує допомоги у вивченні, поглибленні знань чи переходу на державну мову в повсякденному житті;  - у співпраці з благодійним фондом «Клуб добродіїв» в загальноосвітніх навчальних закладах Чернігова для дітей віком від 10 до 14 років протягом січня-лютого проведено 12 творчих занять «АРТКОД». Заняття проводилися в межах реалізації проєкту «Соціо-емоційної підтримки дітей та молоді у Київській та Чернігівській областях». Охоплено 228 дітей відповідної вікової категорії;  - 28 червня до Дня Конституції України на базі НУ «Чернігівська Політехніка» спільно з Українським інститутом національної пам’яті проведено історичну рольову гру «Підписання Конституції України»;  - різноманітні майстер класи: виготовлення свічки із вощини, плетіння кольчуги, виготовлення Соняхів пам’яті та ін.  Загалом протягом 2024 року ЧОМЦ проведено понад 90 заходів національно-патріотичного спрямування, учасниками яких стали близько 1000 осіб. |
| 2. Формування оборонної свідомості та громадянської стійкості | 1) здійснення заходів військово-патріотичного виховання в рамках підготовки громадян до національного спротиву | 2024—2025 | проведено не менше 10 заходів всеукраїнського та регіонального рівня | Міноборони Мінмолодьспорт МОН МВС Адміністрація Держприкордонслужби Національна поліція ДСНС Національна гвардія Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | У закладах загальної середньої освіти оформлені стенди та проводиться відповідна інформаційна кампанія про службу в лавах ЗСУ, службу за контрактом, перелік вищих навчальних військових закладів для вступу тощо. Викладається предмет «Захист України».  На базі двох закладів вищої освіти області діють кафедри військової підготовки, які здійснюють підготовку студентів за програмою офіцерів запасу з присвоєнням первинного офіцерського звання.  Студенти інших закладів вищої освіти області здобувають базову військову підготовку на базі відповідних кафедр інших закладів вищої освіти області та України згідно з укладеними договорами. |
|  | 2) здійснення заходів, спрямованих на популяризацію військової служби, діяльності сил безпеки і оборони України та військової історії | 2024—2025 | проведено не менше 10 заходів всеукраїнського та регіонального рівня | Міноборони Мінмолодьспорт МВС Національна поліція ДСНС Національна гвардія Адміністрація Держприкордонслужби Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснюються інформаційно-просвітницькі заходи: тематичні уроки, уроки мужності, виховні години, інформаційні дайджести, спортивно-військові змагання, перегляди серій документальних фільмів, відео лекторії щодо військової служби, діяльності сил безпеки і оборони України та військової історії.  Додатково організовуються зустрічі з представниками ЗСУ та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. |
|  | 3) проведення та розвиток Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”), у тому числі за окремими напрямами, з метою здобуття молоддю первинних загальновійськових і спеціальних компетентностей із залученням інститутів громадянського суспільства та ветеранів | 2023—2025 | проведено щороку не менше трьох заходів всеукраїнського та регіонального рівня | МОН Мінмолодьспорт МВС Національна поліція ДСНС Національна гвардія Адміністрація Держприкордонслужби Міноборони обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | У квітні-травні 2024 року в закладах освіти області проводились початкові (шкільні) етапи Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі — Гра). У 10 громадах проведено в очному (офлайн) форматі, у 17 громадах – онлайн, з використанням дистанційних технологій, інші — в змішаній формі.  30 травня 2024 року проведено ІІ (обласний) етап Джури» для трьох вікових груп (молодша, середня і старша) у дистанційному форматі. В обласному етапі Гри взяло участь 60 роїв (484 учасників) із 56 закладів освіти  Переможець ІІ (обласного) етапу Гри – рій «Байрактар-34» Чернігівської гімназії № 34 Чернігівської міської ради представив Чернігівщину у ІІІ (Всеукраїнському) етапі – «Джура – 2024: Карпатська Січ», який проходив для старшої вікової групи (молоді козаки – 15-17 років) 31 липня-08 серпня 2024 року на Закарпатті.  У 2024/2025 навчальному році відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 15 листопада 2024 року № 232 Центром національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства вживаються заходи щодо проведення зазначеної гри. |
|  | 4) проведення інформаційно-просвітницьких і виховних заходів та кампаній із питань військово-патріотичного виховання | 2023—2025 | проведено не менше 10 заходів всеукраїнського та регіонального рівня | МОН Мінмолодьспорт Міноборони МВС Національна поліція ДСНС Національна гвардія  Адміністрація Держприкордонслужби Міноборони обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | У закладах освіти на постійній основі проводяться інформаційно-просвітницькі та виховні заходи військово-патріотичного спрямування: тематичні уроки, уроки мужності, виховні години, інформаційні дайджести, спортивно-військові змагання, оформлені інформаційні стенди про військову службу; до знаменних/пам’ятних дат з історії української держави упродовж року (Дня захисників і захисниць України, Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, Дня українського добровольця, Дня Гідності та Свободи, Дня незалежності України, Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України тощо) організовано та проведено тематичні заходи із залученням ветеранів АТО/ООС, воїнів ЗСУ, Національної гвардії, територіальної оборони, волонтерів, родичів загиблих Героїв.  При ЧОМЦ діє дебатний клуб, де учасники піднімають актуальні суспільні питання до обговорення, серед яких були «Контрактна армія в поствоєнній Україні», «Романтизація війни, як метод рекрутингу на військову службу» та інші.  Оформлено експозиції та створено куточки пам'яті про захисників України у закладах освіти, музеях, бібліотеках, Алеї Героїв у населених пунктах, місця вшанування пам’яті загиблих воїнів. |
| 3. Сприяння створенню, виробництву та поширення українськомовного інформаційного та культурного продукту, підвищення рівня його споживання шляхом формування єдиної державної інформаційно-просвітницької політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | 2) підготовка та поширення інформаційних матеріалів щодо розвінчування наративів та міфів, створених державою-агресором | 2024—2025 | поширено інформаційні матеріали  на власних ресурсах (веб-сайти, соціальні мережі тощо) | МКІП Український інститут національної пам’яті Центр протидії дезінформації (за згодою) Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | На замовлення Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації створено відеофільм «1000 днів великої війни. Чернігівщина», який інформує зокрема про факти опору місцевих жителів області державі-агресору під час тимчасової окупації частини області та бойових дій на її території, завдані ворогом руйнування, збереження інституційної спроможності органів влади та місцевого самоврядування та успіхи у відновленні області, спростовуючи найпоширеніші тези ворожої пропаганди. Відеофільм розповсюджено через усі доступні інформаційні канали Чернігівської ОВА.  Протягом року на офіційному вебсайті Чернігівської ОВА здійснювалося поширення інформаційних і просвітницьких матеріалів, підготовлених Українським інститутом національної пам'яті до державних свят, річниць пам'ятних дат та знаменних подій в історії України, спрямованих на розвінчання радянських та російських історичних міфів та пропагандистських наративів.  У соціальних мережах Чернігівської ОВА розміщено інформаційні відеоматеріали, присвячені важливим аспектам історичної пам’яті: вшануванню жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів та жертв геноциду кримськотатарського народу.  Було також забезпечено поширення інформаційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки й інших урядових організацій та державних органів, присвячених спростуванню пропагандистських наративів держави-агресора, які стосувалися поточних подій.  Науково-педагогічними працівниками кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання ЧОІППО імені К.Д.Ушинського започатковано освітній проєкт, метою якого є розвінчування історичних міфів, маніпуляцій російської пропаганди (інформаційні матеріали «Наративи української історії проти російської пропаганди та дезінформації». |
| 4. Популяризація історії України, зокрема боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, видатних особистостей українського державотворення, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, які полягли в боротьбі за захист незалежності та територіальної цілісності України, українців, досягнення яких увійшли до світової історії | здійснення заходів та реалізація проектів, спрямованих на популяризацію історії України, зокрема боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, видатних особистостей українського державотворення, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, які полягли в боротьбі за захист незалежності та територіальної цілісності України, українців, досягнення яких увійшли до світової історії | 2023—2025 | проведено не менше 20 заходів всеукраїнського та регіонального рівня | Мінмолодьспорт МКІП Держкіно Український інститут національної пам’яті МОН Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | В громадах, в закладах освіти області проводяться заходи, спрямовані на популяризацію історії України.  Відбулися перегляди сучасних кінофільмів та відеороликів про історію України в молодіжних просторах.  Вшанування жителів громад, полеглих за незалежність і територіальну цілісність України. Заходи спрямовані на національно- патріотичне виховання підлітків та молоді. Використання українського пісенного та відео контенту під час проведення заходів. Організація заходів, що популяризують культурні надбання українського народу, присвячені боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.  Відзначення ювілейних дат видатних особистостей українського державотворення, діячів культури, визначних представників українського народу.  Осередками національно-патріотичного виховання, пошуково-дослідницької роботи, місцем увічнення пам'яті захисників незалежності та територіальної цілісності України є музеї при закладах освіти. У закладах освіти області налічується 81 музей, серед яких 24 мають почесне звання Зразковий.  У закладах освіти оформлено фотодокументальні виставки, експозиції, книжкові виставки «Пам’ятатимемо завжди», «Герої сучасності», «Нескорена нація». Виготовлені інформаційні стенди з метою вшанування пам'яті про випускників, які загинули, захищаючи свою країну під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.  У ЧОМЦ проводились зустрічі із молоддю за участю представників Українського інституту національної пам’яті, де обговорювалися важливі історичні аспекти творення української державності.  Протягом року проводилися інформаційні кампанії на офіційних сайтах та сторінках в соціальних мережах структурних підрозділів облдержадміністрації, закладів освіти, культури, молодіжних центрів та просторів до державних свят та пам’ятних дат української історії. |
| 5. Сприяння утвердженню сімейних цінностей та активне залучення сім’ї до формування української національної та громадянської ідентичності | проведення заходів та реалізація проектів, спрямованих на утвердження сімейних цінностей та активне залучення сім’ї до формування української національної та громадянської ідентичності | 2024—2025 | проведено (реалізовано) не менше п’яти заходів та проектів всеукраїнського та регіонального рівня | Мінмолодьспорт Мінсоцполітики обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | ЧОМЦ проведено наступні заходи:  - у співпраці з ГО «Українська Античність» реалізовувався проєкт «Збережи свою ідентичність», основна мета якого мотивувати молодь дослідити історію своєї родини, зберегти її та передати наступним поколінням;  - у квітні-травні проведено 10 психологічних сесій для батьків з формування психологічної стійкості в умовах війни у рамках проєкту «Запобігання ризиків у сфері захисту дітей, надання послуг із захисту і підтримки дітям з категорій найвищого ризику у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях», який реалізується за підтримки благодійної організації StreetChildUkraine. Загалом охоплено близько 80 осіб;  - у рамках реалізації проєкту U-Point у серпні проведено опитування думки молоді щодо батьківства та вагітності. Відповідаючи на питання, молодь більше дізналася про ідею свідомого батьківства, а їхні відповіді допомогли з розповсюдженням інформації про важливість свідомого планування сім’ї. |
| 7. Інтеграція національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та громадянської освіти у сферу відпочинку та розваг | впровадження інтерактивних методів національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та громадянської освіти | 2024—2025 | розроблено та впроваджено інтерактивні методи | Мінмолодьспорт МКІП МОН Міноборони обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | У Чернігівському обласному Палаці дітей та юнацтва проведено пізнавально-розважальну програму «Свято борщу в Палаці» (мета – шанобливе ставлення та інтерес до народних традицій, обрядів, основам народних кулінарних традицій). Захід проведено у формі бінарного заняття, з проведенням ігор, вікторин, творчого конкурсу на кращий рецепт борщу.  Перегляд патріотичних кінофільмів з подальшим обговоренням в рамках освітнього кіноклубу на базі ЧОМЦ.  Дебатний клуб при ЧОМЦ, де учасники піднімали питання до обговорення: «Вплив діаспори на внутрішні справи Батьківщини»; «Мова, як боротьба»; «Контрактна армія в поствоєнній Україні»; «Романтизація війни, як метод рекрутингу на військову службу» та інші. |
| 8. Популяризація та збереження культурної спадщини та культурних цінностей України | поширення та інформування українського суспільства про культурну спадщину та культурні цінності України | 2024—2025 | поширено інформаційні матеріали на власних ресурсах (веб-сайти, соціальні мережі тощо) | МКІП Український інститут національної пам’яті Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | На офіційному вебсайті та соцмережах Чернігівської ОВА упродовж звітного періоду постійно висвітлювалися заходи та поширювалися матеріали, пов’язані з популяризацією та збереженням культурної спадщини та культурних цінностей України. Зокрема, щодо виявлення та збереження елементів нематеріальної культурної спадщини. З цього приводу у грудні 2024 року в медіацентрі ОВА відбувся тематичний брифінг, під час якого акцентовано на популяризації та збереженні таких елементів у прикордонних громадах Чернігівщини, де через постійні обстріли вони перебувають під загрозою зникнення.  Серед висвітлених матеріалів – національно-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді; облаштування музейних експозицій про видатних особистостей українського державотворення, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, які полягли в боротьбі за захист незалежності та територіальної цілісності України.  Зазначені матеріали поширювалися також на офіційних веб-ресурсах структурних підрозділів Чернігівської ОДА, підпорядкованих установ, районних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.  В рамках реалізації обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної було створено фонд аудіозаписів окремих творів письменників Чернігівщини, що розміщені на YouTube-каналах бібліотек та на платформі MEGOGO. Світовій спільноті презентовано шаблю гетьмана Івана Мазепи XVII століття, яка зберігається у Чернігівському обласному історичному музеї ім. Тарновського. |
| 9. Залучення військовослужбовців, ветеранів війни до освітньої діяльності з початкової та базової військової підготовки, організації та виконання програм, реалізації проектів та здійснення заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | 2) розроблення та впровадження механізму залучення військовослужбовців, ветеранів війни до освітньої діяльності з початкової та базової військової підготовки | 2024 | впроваджено механізм залучення військовослужбовців, ветеранів війни до освітньої діяльності з початкової та базової військової підготовки | Міноборони Мінветеранів МВС МОН Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 3) проведення заходів з утвердження української національної та громадянської ідентичності за участю військовослужбовців, ветеранів війни | 2023—2025 | проведено не менше 10 заходів за участю військовослужбовців, ветеранів війни | Міноборони Мінветеранів МВС Національна поліція ДСНС Національна гвардія Адміністрація Держприкордонслужби МОН Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | Військовослужбовці, ветерани війни залучаються до проведення заходів до державних свят України, вшанування пам’яті загиблих воїнів, в закладах освіти проведено ряд зустрічей з військовослужбовцями Збройних Сил України, Національної гвардії, тероборони, волонтерами, родичами загиблих Героїв.  Особи зі статусом учасника бойових дій/учасника війни різних років стали сертифікованими інструкторами практичних занять щодо надання домедичної допомоги в умовах бойових дій. |
| 10. Формування активної життєвої та громадянської позиції, здатності брати участь у житті суспільства, органів місцевого самоврядування та в управлінні на різних рівнях, зокрема у волонтерській діяльності | 2) впровадження програм громадянської освіти у співпраці із закладами культури та освіти, соціального захисту, відділами освіти, культури, туризму, молоді та спорту, молодіжними центрами, інститутами громадянського суспільства | 2024-2025 | впроваджено програми громадянської освіти | МОН Мінмолодьспорт Мінсоцполітики МКІП МВС Національна поліція ДСНС Національна гвардія Адміністрація Держприкордонслужби обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | Протягом року на базі ЧОМЦ було реалізовано:  - З метою підвищення рівня компетенцій молоді, у тому числі громадської активності, ЧОМЦ долучився до інноваційної програми для молоді UPSHIFT. Це глобальна програма, що реалізується у понад 40 країнах. У результаті30відібраних за конкурсом команд з Чернігівської області, учасниками яких була молодь віком від 14 до 24 років, взяли участь у навчальній програмі, під час якої створювали власні проєктні ідеї, проводили пітчинг цих ідей та отримали змогу залучити фінансування на їх втілення.  - Дві хвилі урбан руху «У міста є Я». Це серія із одинадцяти інтерактивних захоплюючих зустрічей для підлітків 10 - 17 років. Основна мета занять - сприяти розвитку свідомої активної позиції української молоді через формування знань та навичок розвитку та творення міського простору.  - З метою розвитку лідерства та лідерських навичок, формування культури підприємництва серед молоді, розвитку інноваційного потенціалу та молодіжного підприємництва, у тому числі соціального,у січні на базі ЧОМЦ Українською академією лідерства для студентської молоді проведено тренінг «Мистецтво лідерства». Протягом 2024 року понад двадцять інститутів громадянського суспільства на базі ЧОМЦ проводили власні заходи та реалізовували різноманітні програми.  - У рамках проєкту «ДРІМ 2.0» (Дієва Робота Ініціативної Молоді), що впроваджується ГО «Сфера молоді» в межах грантового конкурсу «Посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях», у квітні-червні проведено три стратегічні зустрічі для молодіжних працівників і працівниць, активної молоді Чернігівщини. Під час зустрічей вирішували ключові питання, що стосуються включеності молоді в громаду; сформували пакет рекомендацій до планів відновлення громад; напрацювали рекомендації до стратегічних планів відновлення та розвитку громад Чернігівської області та обмінялися досвідом.  - 25-26 липня організовано та проведено регіональний форум «Діалог. Співпраця. Відновлення», учасниками якого стали молодіжні працівники та працівниці, молодіжні лідери та лідерки, представники та представниці органів місцевого  самоврядування Чернігівської області. На форумі презентовано проєкти та програми залучення молоді до процесів відновлення від міжнародних та всеукраїнських організацій. Також представлено успішні кейси участі молоді в процесах відновлення та результати дослідження участі молоді в процесах відновлення громад Чернігівської області. Учасниками форуму було розроблено текст Резолюції щодо залучення молоді в процеси відновлення громад Чернігівщини.  - В рамках проєкту «Менеджмент волонтерства в громадах Чернігівської області» було розроблено та впроваджено механізми розвитку молодіжного волонтерського потенціалу в громадах, як важливого ресурсу відновлення громад Чернігівщини через запровадження комплексної навчальної програми підготовки менеджерів/-ок волонтерських ініціатив, підвищення компетенцій представників громад Чернігівської області у розробці та впровадженні цільових програм підтримки волонтерства та ресурсної підтримки локальних волонтерських осередків. З вересня по листопад в навчальних закладах Чернігівської області ЧОМЦ проведено уроки волонтерства. |
| 11. Формування і розвиток критичного мислення та медіаграмотності, вміння практично застосовувати здобуті знання, уміння і навички, запобігання поширенню недостовірної інформації | 3) проведення заходів та реалізація проектів, спрямованих на підвищення рівня медіаграмотності населення | 2024—2025 | проведено (реалізовано) не менше трьох заходів та проектів, спрямованих на підвищення рівня медіаграмотності населення | Мінмолодьспорт МКІП МОН обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | Серед місцевих аудіовізуальних медіа, а також у соціальних мережах Чернігівської ОВА було поширено відеоматеріали соціальної реклами, створені у рамках проєкту Dovidka.info від Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, у тому числі присвячені порадам щодо підвищення рівня медіаграмотності та вміння розпізнавати ворожі інформаційні маніпуляції.  Упродовж 29 січня – 02 лютого 2024 року на базі ЧОІППО імені К.Д.Ушинського двадцять шість педагогічних працівників області пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації з теми «Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність сучасного вчителя Нової української школи». |
| 12. Формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до питань надання домедичної допомоги особам у невідкладних станах | 2) виконання програми “Перший на місці подій” | 2024—2025 | проведено не менше одного навчання домедичної допомоги за програмою “Перший на місці події” | МОЗ державний заклад “Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України” (за згодою) обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | ЧОМЦ було організовано серію тренінгів з надання першої домедичної допомоги для цивільного населення.  Протягом 2024 року в медичних закладах області проведено 648 заходів для громадян з питань надання домедичної допомоги, орієнтовна кількість охопленого населення – 15468 осіб. |
|  | 3) розроблення онлайн-курсу для цивільного населення за програмою “Перший на місці події” | 2024—2025 | поширено інформацію про онлайн-курс для цивільного населення за програмою “Перший на місці події” (веб-сайти, соціальні мережі тощо) | МОЗ державний заклад “Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України” (за згодою) обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | На офіційному веб-сайті Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА розміщено 112 публікацій для підвищення обізнаності з питань надання домедичної допомоги. |
| *Пріоритетний напрям 2.* Взаємопідтримка та співпраця щодо формування української національної та громадянської ідентичності між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства  *Стратегічна ціль*.Забезпечення спільної та скоординованої діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у партнерстві з інститутами громадянського суспільства, міжнародними організаціями, представниками бізнесу та іншими суб’єктами у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності з метою формування та реалізації державної політики у зазначеній сфері | | | | | |
| 15. Утворення координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування | 1) надання методичної підтримки та проведення тренінгів для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань утворення, функціонування координаційних рад | 2024 | розроблено інформаційні матеріали, виконано тренінгову програму | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) | До складу Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Чернігівській облдержадміністрації входять представники районних державних адміністрацій — голови відповідних місцевих координаційних рад, які можуть отримати методичну та інформаційну допомогу в рамках взаємодії з обласною координаційною радою. |
| 2) утворення координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності | 2024 | утворено координаційні ради при не менш як 50 відсотках місцевих органах виконавчої влади | обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) інститути громадянського суспільства (за згодою) | Координаційні ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності створені при Чернігівській ОДА, при 5 районних державних адміністраціях, при 9 міських радах, 5 селищних радах, 7 сільських радах. |
| 16. Залучення інститутів громадянського суспільства, фахівців у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, ветеранів війни, волонтерів та інших суб’єктів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності до формування та реалізації державної політики у зазначеній сфері | 1) проведення консультацій з інститутами громадянського суспільства, фахівцями у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, ветеранами війни, волонтерами та іншими суб’єктами у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності під час розроблення програмних документів у зазначеній сфері | 2023—2025 | залучено представників інститутів громадянського суспільства, ветеранів війни, волонтерів та інших суб’єктів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності до формування та реалізації державної політики у зазначеній сфері | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | В області функціонує Координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Чернігівській обласній державній адміністрації, до складу якої входять представники громадянського суспільства, волонтерських та ветеранських організацій, працівники сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності, які беруть участь у реалізації державної політики та розробці програмних документів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. |
|  | 2) проведення заходів та реалізація проектів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності за участю інститутів громадянського суспільства, фахівців у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, ветеранів війни, волонтерів та інших суб’єктів у зазначеній сфері | 2023—2025 | проведено (реалізовано) не менше 20 заходів та проектів всеукраїнського та регіонального рівня за участю інститутів громадянського суспільства, фахівців у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, ветеранів війни, волонтерів та інших суб’єктів у зазначеній сфері | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | ЧОМЦ постійно співпрацює з громадськими та волонтерськими організаціями під час реалізації заходів.  Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, який є центром реалізації молодіжних ініціатив, підтримки та популяризації волонтерського руху, активно співпрацює з міжнародними інституціями та громадськими організаціями. З нагоди Міжнародного дня волонтерів, на базі університету відбувся Волонтерський форум «Платформа молодіжних змін через практики волонтерства: життєстійкість в дії», який проводився в рамках ініціативи зі створення центрів життєстійкості «Місце сили», яку впроваджує ряд громадських організацій, зокрема ГО «Лабораторія ініціативної молоді» та інші.  В закладах освіти та культури проводяться заходи до державних свят та пам’ятних дат, до яких залучаються ветерани війни, волонтери. |
| 17. Надання фінансової, інформаційної, методичної, організаційної допомоги та інших видів державної підтримки інститутами громадянського суспільства на реалізацію проектів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | надання фінансової, інформаційної, методичної, організаційної допомоги та інших видів державної підтримки інститутами громадянського суспільства на реалізацію проектів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | щороку | проведено конкурс проектів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, розроблених інститутами громадянського суспільства | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | Згідно обласної цільової Програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки заплановано проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів) розвитку молоді та національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету. Проте у зв’язку із воєнним станом та безпековою ситуацією в області проведення конкурсу призупинено. |
| 18. Залучення інститутів громадянського суспільства до процесів формування єдиного інформаційно-просвітницького простору, в тому числі до створення онлайн-інструментів у напрямі утвердження української національної та громадянської ідентичності | організація міжрегіональної співпраці щодо спільного з інститутами громадянського суспільства проведення заходів, спрямованих на формування єдиного інформаційно-просвітницького простору | 2023—2025 | створено онлайн-інструменти у напрямі утвердження української національної та громадянської ідентичності | Мінмолодьспорт МКІП Міноборони МОН Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| *Пріоритетний напрям 3.* Формування системи кадрового забезпечення сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності  *Стратегічна ціль*. Створення та розвиток системи підготовки фахівців у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності за напрямами національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та громадянської освіти | | | | | |
| 19. Формування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | 3) здійснення заходів з підготовки виховників, залучених до реалізації Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) | 2023—2025 | проведено не менше трьох заходів всеукраїнського та регіонального рівня | МОН Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | 29 лютого 2024 року в рамках обласного семінару, проведеного в online-режимі, педагогами комунального позашкільного навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» (далі – Центр НПВТКУМ) було надано організаційно-методичну допомогу щодо проведення початкових і І етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в територіальних громадах області.  15 травня 2024 року у форматі Zoom-конференції відбувся установчий семінар для керівників роїв-переможців І етапу Гри. Обговорено ключові моменти участі роїв в online-конкурсах ІІ (обласного) етапу Гри із застосуванням інструментарію Google Classroom.  24 грудня 2024 року Центром НПВТКУМ Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації проведено перший модуль обласного вишкільного курсу «Школа виховників джур» за темою «Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді». У вебінарі взяли участь 48 педагогів з Ніжинської, Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської територіальних громад Чернігівської області.  Під час заходу розглянуто питання щодо виховного ідеалу гри «Сокіл» («Джура»), стратегії розвитку гри, вишкільної системи, форм роботи з дітьми впродовж навчального року, співпраці з громадськими організаціями тощо. Виховники прослухали теоретичну інформацію та методичні поради, які стануть їм в нагоді при створенні роїв та куренів, для організації гри «Сокіл» («Джура») в закладі освіти та при підготовці і проведенні фінальних етапів гри. |
| 23. Удосконалення компетентностей, знань, умінь та навичок фахівців у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності шляхом неформальної освіти | здійснення заходів та реалізація проектів, спрямованих на удосконалення компетентностей, знань, умінь та навичок фахівців у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | 2024—2025 | проведено не менше трьох заходів всеукраїнського та регіонального рівня | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | Спеціаліст Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА, який відповідає за напрямок утвердження української національної та громадянської ідентичності, протягом 2024 року брав участь у Всеукраїнському семінарі-тренінгу «Співпраця» (м.Львів) та пройшов програму підвищення кваліфікації фахівців у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (м.Рівне).  У ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського під час підвищення кваліфікації за програмами для заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти, учителів мистецької освітньої галузі, педагогічних працівників закладів позашкільної освіти області проведено лекційні, семінарські, практичні заняття: «Національно-патріотичне виховання в контексті історії незалежної України», «Мінна безпека: знання, що рятують життя», «Інформаційна безпека в умовах війни», «Домедична допомога в умовах бойових дій (тактична медицина)», «Українське мистецтво як головна складова національно-культурного виховання», «Традиційне декоративно-ужиткове мистецтво – невід’ємна складова сучасної української культури», «Сучасне вуличне мистецтво під час російсько-української війни», «Виховання ціннісних орієнтацій у сфері мистецтва», «Варіації композицій «Символи України» на уроках образотворчого мистецтва», «Українські наративи проти російської пропаганди і маніпуляцій на уроках історії», «Декомунізація в Україні», «Радянська політика творення ідентичності та основні інструменти формування «нової людини»», «Культурна ідентичність України», «Діячки культури Розстріляного відродження та дисидентського руху», «Мова, історія, культура, релігія: український вимір» тощо. |
| *Пріоритетний напрям 4*. Сприяння розвитку інфраструктури у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності  *Стратегічна ціль*. Забезпечення умов створення та розвитку інфраструктури у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, об’єднаної в ефективну систему, що популяризує суспільно-державні (національні) цінності | | | | | |
| 24. Забезпечення сприятливих умов створення та розвитку інфраструктури з утвердження української національної та громадянської ідентичності в регіонах України | 1) забезпечення умов для створення та розвитку закладів сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності в регіонах | 2024—2025 | затверджено методичні рекомендації | Мінмолодьспорт МОН МКІП обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | У Чернігівській області активно впроваджуються заходи для розвитку закладів, що сприяють утвердженню української національної та громадянської ідентичності. Ці ініціативи відповідають державній політиці та стратегічним документам, спрямованим на зміцнення національної свідомості. |
| 25. Створення та розвиток національно-патріотичних, військово-патріотичних осередків виховання дітей та молоді у закладах сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності у тісній співпраці з інститутами громадянського суспільства | розроблення методичних рекомендацій щодо створення та діяльності відповідних осередків | 2024 | затверджено методичні рекомендації | Мінмолодьспорт МОН Міноборони МКІП Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | ​У Чернігівській області активно здійснюється створення та розвиток національно-патріотичних і військово-патріотичних осередків для дітей та молоді. Ця діяльність відбувається в закладах, спрямованих на утвердження української національної та громадянської ідентичності, у тісній співпраці з інститутами громадянського суспільства.​  **Прикладом такої ініціативи є проєкт "Школа виховників джур"**, який спрямований на підготовку фахівців для роботи в осередках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"). Програма включає психологічну та вогневу підготовку, навчання наданню першої медичної допомоги та інші важливі навички. ​  Співпраця з інститутами громадянського суспільства відіграє ключову роль у розвитку цих осередків. Залучення громадських організацій дозволяє використовувати їхній досвід та ресурси для реалізації програм національно-патріотичного виховання. Наприклад, активне залучення дитячих і молодіжних громадських організацій сприяє формуванню патріотичних цінностей серед молоді та дітей. ​  Загалом, ці ініціативи сприяють формуванню національної свідомості та патріотизму серед молодого покоління, забезпечуючи умови для їхнього всебічного розвитку та активної громадянської позиції. |
| 26. Сприяння створенню структурних підрозділів з утвердження української національної та громадянської ідентичності в молодіжних, волонтерських центрах, просторах, центрах та інших організаціях і установах, які провадять діяльність у зазначеній сфері | розроблення методичних рекомендацій щодо інтеграції сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності в діяльність молодіжних, волонтерських центрів, просторів, центрів та інших організацій і установ, які провадять діяльність у зазначеній сфері | 2024 | затверджено методичні рекомендації | Мінмолодьспорт Міноборони МКІП МОН Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | В обласні функціонує Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради. Відповідно до штатного розпису ЧОМЦ утворений відділ з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. |
| 27. Розвиток інституційної спроможності органів  виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | створення структурних підрозділів з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування | 2024—2025 | створено структурні підрозділи | Мінмолодьспорт Міноборони МКІП МОН Мінветеранів обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) | Окремі структурні підрозділи з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування не створені, обов’язки реалізації державної політики у зазначеній сфері покладені на структурні підрозділи з питань освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури, туризму, взаємодії з органами місцевого самоврядування, гуманітарної політики. |

Директор Департаменту сім'ї, молоді

та спорту Чернігівської обласної

державної адміністрації Андрій ШЕМЕЦЬ